ขั้นตอนการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| ประกาศรับข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ | สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ | 10 พฤศจิกายน 2558 |  |
| ยื่นข้อเสนอโครงการโดยดำเนินการผ่านเวบไซต์ระบบบริหารจัดการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม | บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 10 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2558 | ระบบจะปิดรับข้อเสนอโครงการอัตโนมัติ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 24.00 น. |
| ประเมินข้อเสนอโครงการ | คณะกรรมการคณะ/หน่วยงาน | 26 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2557 |  |
| ประเมินข้อเสนอโครงการ | คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี /สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ | 16 – 20 ธันวาคม 2557 |  |
| ประเมินจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการ  | คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 24 ธันวาคม 2557 |  |
| เสนอสำนักงบประมาณ | กองแผนงาน | 27 ธันวาคม 2557 |  |
| แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ | กองแผนงาน/สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ | กรกฎาคม 2558 |  |
| แก้ไข/ปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะ และยืนยันการดำเนินโครงการ โดยดำเนินการผ่านเวบไซต์ระบบบริหารจัดการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม | บุคลากร/คณะ/หน่วยงาน | สิงหาคม 2558 |  |
| เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติโครงการ  | สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ | กันยายน 2558 |  |
| เริ่มดำเนินงานตามแผนโครงการ | คณะ/หน่วยงาน | 1 ตุลาคม 2558 |  |