## ประเภทกีฬา
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) | [10 empty] | กุมภาพันธ์ |  | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
1 | 01-01 | กรีฑา | สนามกีฬากลาง | โรงเรียนกีฬา | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 10 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 15
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | โทร.
คุณชวนันท์
โทร.
นางรัชณีวรรณ์ สันตะวงศ์
โทร.
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
2 | 01-02 | ว่ายน้ำ | สระว่ายน้ำยอดเศรณี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 11 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 17
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 081-8762506
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | นายธีระพงศ์ วงค์บุญ
081-9671112
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
3 | 01-03 | บาสเกตบอล | ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ | สำนักวิทยาบริการ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 18
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ผศ.มงคล ปุษยตานนท์
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 081-4487184
นางสาวอุษา ผูกพันธ์
087-4598753
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
4 | 01-04 | ฟุตบอล | -สนามกีฬากลาง ม.อุบลฯ | คณะเกษตรศาสตร์ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 18
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | -สนามข้างแฟลตบุคลากร | 045-353546
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ | ม.อุบลฯ | ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์
|  | - เต็นท์ | -สนามทุ่งบูรพา 1,2,3,4,5 | 081-8778066 |  | หลัง | 4
|  | - โต๊ะพับ | อบจ.อุบลราชธานี |  |  | ตัว | 6
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  |  |  | ตัว | 14
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
5 | 01-05 | วอลเลย่บอล | โรงพละ ม.อุบลฯ | คณะเภสัชศาสตร์ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 18
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | คณบดีคณะเภสัชฯ
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 081-8783205
045-353614
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
045-353609
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
6 | 02-03 | เซปักตะกร้อ | โรงเรียนกีฬา | โรงเรียนกีฬา | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 9 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 18
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | จังหวัดอุบลราชธานี | คุณชวนันท์
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | โทร.
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
7 | 02-04 | ดาบสากล | อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ | คณะวิทยาศาสตร์ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 10 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 16
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | ม.อุบลฯ | รศ.ย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 089-2827552
|  | - โต๊ะพับ |  | 045-353401ต่อ4ต่อ4401 |  | ตัว | 49
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  | ผศ.นิภาวรรณ พองพรหม |  | ตัว | 360
086-8882058
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
8 | 02-05 | เทควันโด | โรงเรียนเทศบาลแสนสุข | คณะบริหารศาสตร์ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 12 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 17
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | คณบดีคณะบริหารศาสตร์
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 081-7086220
045-353808
นางสาวกันยารัตน์ จันทร์ตรี
081-5493292
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
9 | 02-06 | เทนนิส | -เทศบาลวารินชำราบ | คณะรัฐศาสตร์ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 9 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 18
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 081-7518158
นายเมธากร เมตตา
086-5792330
045-353940
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
10 | 02-07 | เทเบิลเทนนิส | อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ | คณะศิลปะประยุกต์ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 9 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 18
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | และการอออกแบบ
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์
|  | - โต๊ะพับ |  | 097-3372345 |  | ตัว | 19
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  | นางอัญชิสา ทะนอก |  | ตัว | 99
089-7368357
นางอารีย์ จันทร์ทรง
083-7400340
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
11 | 02-09 | แบดมินตัน | อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ | คณะศิลปศาสตร์ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 9 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 18
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 085-6138566
|  | - โต๊ะพับ |  | นายวรวัช สมภาวะ |  | ตัว | 30
|  | - เก้าอี้นวม |  | 081-3609662 |  | ตัว | 70
|  | - พัดลม |  | 045-353733 |  | ตัว | 6
อ.สุรสรรค์
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
12 | 02-11 | มวลสากรกลสมัครเล่น | สนามมวย ศ.กันเกราเกมส์ | สำนักงานพัฒนานัก | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 15; มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 17
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | อาคารกิจกรรมนักศึกษา | ศึกษา (งานกิจ)
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | นายครรคิด เครือวัลย์
091-0147170
นายชาญชัย พลสินธุ์
097-9184772
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
13 | 02-13 | ยิงปืน | สถาบันการพลศึกษาวทิยาเขต | คณะนิติศาสตร์ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 11 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 17
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | ศรีสะเกษ | นายขรรค์เพชร ชายทวีป
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 081-7187109
|  | - เต็นท์ |  | นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว |  | หลัง | 6
|  | - โต๊ะพับ |  | 081-9351725 |  | ตัว | 40
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  |  |  | ตัว | 100
|  | - ชุดโซฟารับแขก |  |  |  | ชุด | 3
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
|  | - ไม้อัดหนาขนา 4 มลม. เพื่อติดที่ตรงขอนไม้หลัง |  |  |  | แผ่น | 10
เป้ายิ่ง (รองรับกระสุน) สนาม 25 เมตร
|  | - ถังแก๊สอัดลม |  |  |  | ถัง | 1
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
|  | - เปลี่ยนหลอดไฟระหว่างทางเดิน |  |  |  | จุด | 2
|  | - ซ่อมแซมห้องน้ำ |  |  |  | หอ้ง | 1
|  | - ต้นไม้ประดับตกแต่งสนามและลานพิธีมอบ |  |  |  | ต้น | 100
เหรียญรางวัล
|  | - ถังขยะเล็ก (ในห้องน้ำ) |  |  |  | ใบ | 50
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
14 | 02-14 | ยูโด | โรงเรียนเทศบาลบ้าน | คณะพยาบาลศาสตร์ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 13
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | สุขสำราญ | ผซ.ดร.สุนีย์ ธรรมิกบวร
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | โทร.
|  | - โต๊ะพับ |  | นางสาวนฤมล จันทวรีย์ |  | ตัว | 30
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  | โทร. |  | ตัว | 200
|  | - ชุดรับแขก |  |  |  | ชุด | 1
|  | - พัดลม (คณะจัดหาโดยเช่าจากภายนอก) |  |  |  | ตัว | 6
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
|  | - บอร์ดติดประกาศตารางการแข่งขัน |  |  |  | ชุด | 1
|  | - จอแสดงผลแบบ LCD (TV ขนาด 42 นิ้ว) |  |  |  | เครื่อง | 2
|  | - จอแสดงผลแบบ LCD (TV ขนาด 20 นิ้ว) |  |  |  | เครื่อง | 1
|  | - สาย link จอแสดงผลกับเคื่องคอมฯ |  |  |  | สาย | 3
|  | - เครื่องชั่งน้ำหนัก |  |  |  | เครื่อง | 3
- สกอร์บอร์ดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบสนาม(สมาคมจัดหามา)
|  | - แผงกั้นนักีฬาบริเวณเรียกตัวนักกีฬา |  |  |  | ชุด | 2
- ฉากหลังบริเวณแท่นรับเหรียญ
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
15 | 02-16 | ฮอกกี้ | สนามทุ่งบูรพา 2 | ผอ.อำพล | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 11 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 17
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | อบจ.อุบลราชธานี
| B | แผนรายการครุภัณฑ์
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
16 | 02-19 | วอลเลย์บอลชายหาด | สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด | วิทยาลัยเขตมุกดาหาร | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 9 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 18
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ผศ.กุลภา โภคสวัสดิ์
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | โทร.
|  | - เต็นท์ |  | นายมงคล กิตติวุฒิไกร |  | หลัง | 2
|  | - โต๊ะพับ |  | โทร. |  | ตัว | 4
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  |  |  | ตัว | 56
|  | - อัฒจันทร์ |  |  |  | ตัว | 2
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
17 | 02-02 | เปตอง | สนามเปตอง | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 9 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 18
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | และการสาธารณสุข
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | รศ.นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
นายมารุพงศ์ ปัญญา
089-711-2331
ภายใน 3925
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
19 | 02-23 | ลีลาส | หอประชุมไพรพะยอม | กองการเจ้าหน้าที่ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 10 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 12
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | มหาวิทยาลัยราภัฏอุบลฯ | สำนักงานอธิการบดี
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน
|  | - โต๊ะพับ |  | บุคคลและวิเทศสัมพันธ์ |  | ตัว | 30
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  | 089-7172787 |  | ตัว | 200
ผู้อ้านวยการกองการเจ้าหน้าที่
094-2848756
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
20 | 02-27 | ฟุตซอล | สนามทุ่งบูรพา | กองบริการการศึกษา | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 18
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | อบจ.อุบลราชธานี | รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 081-2653700
|  | - เต็นท์ |  | 045-353700 |  | หลัง | 5
|  | - โต๊ะพับ |  | นายบารมี สุวรรณศุภ |  | ตัว | 22
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  | 081-2653700 |  | ตัว | 89
|  | - เก้าอี้นวม |  | 045-353700 |  | ตัว | 20
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
21 | 02-28 | ปันจักสีลัต | โรงเรียนกีฬา | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 13
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | จังหวัดอุบลราชธานี
| B | แผนรายการครุภัณฑ์
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
22 | 03-01 | ครอสเวิร์ด | EN 6 คณะวิศกรรมศาสตร์ | สำนักคอมพิวเตอร์ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 9 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 14
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | และเครื่องข่าย
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | ผศ.มงคล ปุษยตานนท์
|  | - โต๊ะพับ |  | 081-4487184 |  | ตัว | 25
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  | นายสมศักดิ์ ค้อมสิรินทร์ |  | ตัว | 50
089-4251213
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
23 | 03-02 | บริดจ์ | EN 6 คณะวิศกรรมศาสตร์ | สำนักคอมพิวเตอร์ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 11 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 16
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | และเครื่องข่าย
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | ผศ.มงคล ปุษยตานนท์
|  | - โต๊ะพับ |  | 081-4487184 |  | ตัว | 25
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  | นายสมศักดิ์ ค้อมสิรินทร์ |  | ตัว | 100
089-4251213
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
24 | 03-03 | หมากกระดาน | EN 6 คณะวิศกรรมศาสตร์ | สำนักคอมพิวเตอร์ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 9 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 17
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | และเครื่องข่าย
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | ผศ.มงคล ปุษยตานนท์
|  | - โต๊ะพับ |  | 081-4487184 |  | ตัว | 123
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  | นายสมศักดิ์ ค้อมสิรินทร์ |  | ตัว | 192
089-4251213
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
25 | 04-02 | มวยไทยสมัครเล่น | สนามมวย ศ.กันเกรายิมส์ | นายประสาร แพงศรี | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 15; มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 17
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 081-0742266
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | นายพิบูลชัย ศรีเข้ม
|  | - เต็นท์ |  | 088-1157809 |  | หลัง | 15
|  | - โต๊ะพับ |  |  |  | ตัว | 20
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  |  |  | ตัว | 300
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
26 | 05-01 | ยูนิตสู (กีฬาสาธิต) | อาคารเฉลิมพระเกียรติ | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 14 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 16
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | 7 รอบฯ ม.อุบลฯ
| B | แผนรายการครุภัณฑ์
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8: มกราคม 58 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
27 | 05-02 | บีบีกัน (กีฬาสาธิต) | สนามบีบีกัน | สำนักงานบริหารกาย | bar: มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 8 to มกราคม 58 (วันแข่งขัน) 11
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ภาพและสิ่งแวดล้อม
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | (งานอาคาร)
|  | - เต็นท์ |  | ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ |  | หลัง | 5
|  | - โต๊ะพับ |  | 045-353082 |  | ตัว | 30
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  | นายสุคม จันสุตะ |  | ตัว | 100
045-353078
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ

## ตัวอย่างเรือพาย
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1958-01-01 | [10 empty] | กุมภาพันธ์ |  | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
18 | 02-22 | เรือพาย | หนองอีเจม | สำนักงานบริหารกาย | bar: 1958-01-01 13 to 1958-01-01 17
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ภาพและสิ่งแวดล้อม
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | (งานอาคาร)
|  | - เต็นท์ |  | ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ |  | หลัง | 20 | [9 empty] | 1959-01-05
|  | - โต๊ะพับ |  | 081-7909836 |  | ตัว | 20 | [9 empty] | 1959-01-08
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  | 045-353082 |  | ตัว | 100 | [9 empty] | 1959-01-05
|  | - ห้องน้ำเคลื่อนที่ (ยืมเทศบาล) |  | นายนุกุล มงคล |  | ตู้ | 3 | [9 empty] | 1959-01-05
|  | - เวทีรับเหรียญ สามารถยืนได้ 14 คน |  | 084-2884417 |  | ชุด | 1 | [9 empty] | 1959-01-08
|  | - ชุดรับแขก |  | 045-353075 |  | ชุด | 1 | [9 empty] | 1959-01-08
|  | - ร่มกลางแจ้ง (ขอความอนุเคราะห์ไทยพาณิชย์) |  |  |  | คัน | 10 | [9 empty] | 1959-01-08
|  | - เครื่องคอมพิวเตอร์ (สมาคมสนับสนุน) |  |  |  | ชุด | 2 | [9 empty] | 1959-01-12
|  | - พัดลม (เช่า) |  |  |  | ตัว | 4 | [9 empty] | 1959-01-08
|  | - เครื่องเสียง (เช่า) |  |  |  | ชุด | 2 | [9 empty] | 1959-01-12
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
|  | - ทุ่นสนามแข่งขัน |  |  |  | สนาม | 4 | [9 empty] | 1959-09-23
|  | - บอร์ดรายงานผล |  |  |  | ชุด | 2 | [9 empty] | 1959-01-08
|  | - ป้ายจุดรายงานตัว เส้นชัย |  |  |  | ชุด | 2 | [9 empty] | 1959-01-08
|  | - เรือ รปภ.ทางน้ำ (ยืมจากป้องกันภัยจังหวัด) |  |  |  | ลำ | 2 | [9 empty] | 1959-01-08
|  | - เรือกรรมการจุดปล่อยตัวนักกีฬา (ยืมจากป้องฯ) |  |  |  | ลำ | 2 | [9 empty] | 1959-01-08
|  | - ตาชั่งเรือขนาดใหญ่ (สมาคมสนับสนุน) |  |  |  | เครื่อง | 1 | [9 empty] | 1959-01-11
|  | - วิทยุสื่อสาร (สมาคมสนับสนุน) |  |  |  | เครื่อง | 10 | [9 empty] | 1959-01-11
|  | - เรือพายพร้อมอุปรกรณ์ใบพายและชูชีพ (สมาคมรับผิดชอบ) |  |  |  | ชุด | 30 | [9 empty] | 1959-01-11
|  | - จอแสดงผล (ฝ่ายสิทธิประโยชย์รับผิดชอบ) |  |  |  | ชุด | 1 | [9 empty] | 1959-01-11
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
|  | - ท่าน้ำ ขนาด 2.4 x 12 เมตร (สำหรับลงเรือย) |  |  |  | ชุด | 1 | [9 empty] | 1958-12-15
|  | - ติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง |  |  |  | งาน | 1 | [9 empty] | 1958-12-30
- งานจ้างเหมาต่าง ๆ
| E | อื่น ๆ
|  | - พยาบาล |  |  |  | คน | 2 | [9 empty] | 1959-01-13
|  | - รถพยาบาล |  |  |  | คัน | 1 | [9 empty] | 1959-01-13
|  | - พลเปล |  |  |  | คน | 2 | [9 empty] | 1959-01-13
|  | - กรรมการจัดการแข่งขัน |  |  |  | คน | 16 | [9 empty] | 1959-01-11
|  | - โฆษกและประชาสัมพันธ์ |  |  |  | คน | 3 | [9 empty] | 1959-01-11
|  | - กรรมการเทคนิค |  |  |  | คน | 10 | [9 empty] | 1959-01-11
|  | - ผู้ตัดสิน |  |  |  | คน | 14 | [9 empty] | 1959-01-11
|  | - ผู้ช่วยผู้ตัดสิน(นักศึกษา) |  |  |  | คน | 20 | [9 empty] | 1959-01-11
|  | - กรรมการช่วยชีวิต(ป้องกันภัยจังหวัด) |  |  |  | คน | 10 | [9 empty] | 1959-01-11

## ฝ่ายต่าง ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958 (วันแข่งขัน) | [10 empty] | กุมภาพันธ์ |  | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
1 | - | ฝ่ายเทคนิคกีฬา |  | สำนักงานพัฒนานัก
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | ศึกษา
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | นายครรคิด เคลือวัลย์
|  | - เต็นท์ |  | 091-0147170 ภายใน3091 |  | หลัง | 10
|  | - โต๊ะพับ |  | ว่าที่ร้อยตรีณัชนนท์ โสสิงห์ |  | ตัว | 35
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  | 088-1291391 ภายใน3191 |  | ตัว | 200
|  | - หลอดไฟ |  | นางธัญญพัทธ์ ในเกาตรธนพัฒน์ |  | หลอด | 20
|  | - เต้ารับ |  | 089-7165775 |  | อัน | 10
ภายใน 3090
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958 (วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958(วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
2 | - | ฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิด | สนามกีฬากลาง ม.อุบลฯ | สำนักงานพัฒนานัก
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | ศึกษา
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์
|  | - โต๊ะพับ |  | 089-4250006 |  | ตัว | 10
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  | ภายใน 3091 |  | ตัว | 100
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958(วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958(ใช้งาน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
3 | - | ฝ่ายต้อนรับและจัดเลี้ยง |  | กองกลาง
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | สำนักงานอธิการบดี
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | นางนลินี ธนสันติ
|  | - โต๊ะพับ |  | 081-9771015 |  | ตัว | 50 | bar: 1/1/1958(ใช้งาน) 8 to 1/1/1958(ใช้งาน) 18
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  | ภายใน3005 |  | ตัว | 300 | bar: 1/1/1958(ใช้งาน) 8 to 1/1/1958(ใช้งาน) 18
นายอภิชัย สิงหาษา
089-30435199
ภายใน 3005,3048
นางสาวยุวดี ชูรัตน์
082-8713924
ภายใน 1313
นายอภิชาติ ธรรมแสง
ภายใน 3031
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958(ใช้งาน) 8: 1/1/1958(วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
4 | - | ฝ่ายสถานที่ |  | งานสวนและสิ่งแวดล้อม
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | นายสุพัฒน์ เงาะปก
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 089-2605459
|  | - เต็นท์ |  | ภายใน 3073 |  | หลัง | 4
|  | - โต๊ะพับ |  | นางอุษณีย์ ค้อมศิรินทร์ |  | ตัว | 6
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  | 084-2884417 |  | ตัว | 14
ภายใน 3075
นางกอง เลือกสรร
085-3157945
ภายใน 3076
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958(วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958(วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
5 | - | ฝ่ายพิธีการมอบเหรียญรางวัล |  | สำนักคอมพิวเตอร์
|  | และของที่ระลึก |  | และเครือข่าย
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | นายพรนเรศ มูลเมืองแสน
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 086-3118525
ภายใน 3118
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958(วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958(วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
6 | - | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อ |  | สำนักคอมพิวเตอร์
|  | สารและประมวลผลการแข่งขัน |  | และเครื่องข่าย
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | นางรัชนี นิคมเขตต์
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 085-4952877
ภายใน 3105
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958(วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
7 | - | ฝ่ายกิจกรรมเชียร์ |  | สำนักงานพัฒนานัก
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | ศึกษา
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | นางอมร วิชัยวงศ์
|  | - เต็นท์ |  | 089-7166161 |  | หลัง | 10
|  | - โต๊ะพับ |  | ภายใน 3092 |  | ตัว | 35
|  | - เก้าอี้พลาสติก |  |  |  | ตัว | 200
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958 (วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958 (วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
8 | - | ฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลป |  | สำนักงานส่งเสริม
|  | วัฒนธรรมและนันทนาการ |  | บริหารงานวิจัย
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | นางสาวณัชชา อักษรศรี
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 081-0708662
ภายใน 3035
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958 (วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958(วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
9 | - | ฝ่ายการแพทย์ อนามัยและ |  | วิทยาลัยแพทยศาสตร์
|  | ตรวจสารต้องห้าม |  | และการสาธารณสุข
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | พญ.นวินดา เจียมบุญศรี
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 095-9012645
ภายใน 5982
นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร
045-353901
ภายใน 5982
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958(วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958(วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
10 | - | ฝ่ายสวัสดิการ และศูนย์อาหาร |  | สำนักบริหารทรัพย์
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | สินและสิทธิประโยชน์
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | นายธเนศ สีหพิทักษ์เกียรติ
089-5259299
ภายใน 3061
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958(วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958(วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
11 | - | ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ |  | สำนักบริหารทรัพย์
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | สินและสิทธิประโยชน์
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ
087-2442422
ภายใน 3061
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958(วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958(วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
12 | - | ฝ่ายจัดประชุมวิชาการ |  | สำนักงานส่งเสริม
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | บริหารงานวิจัยฯ
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | นางสาวภาวินี สุตัญตั้งใจ
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958(วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958(วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
13 | - | ฝ่ายรักษาความปลอดภัย |  | กองกลาง
|  | จราจรและระบบขนส่ง |  | สำนักงานอธิการบดี
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | นายจิตรวิรัตน์ พัดทาป
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 081-3901764
ภายใน 3065
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่แข่งขัน | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958(วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958(วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
14 | - | ฝ่ายการเงิน และงบประมาณ |  | กองแผนงาน/กองคลัง
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | นายธีระศักด์ เชียงแสน
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 087-2395471
ภายใน 3041
นายรัชชนนท์ แกะมา
084-2871345
ภายใน 3028
นางนิตยา ศรีไส
087-2478599
ภายใน 3045
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958(วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958(วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
15 | - | ฝ่ายสิทธิประโยชน์ |  | สำนักงานบริหาร
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | ทรัพย์สินฯ
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | นาภาคภูมิ โทนหงสา
080-2672999
ภายใน 3062
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958(วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958(วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
16 | - | ฝ่ายจัดทำเหรียญรางวัล |  | คณะศิลปประยุกต์
|  | ของที่ระลึกและตกแต่งสถานที่ |  | และการออกแบบ
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | นางสาวจุรีรัตน์ จารุเกษม
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 086-4026632
ภายใน 3745
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958(วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958(วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
17 | - | ฝ่ายสรุปและประเมินผลโครงการ |  | สำนักงานประกัน
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | คุณภาพ
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์
089-4253030
ภายใน 3036
นายรัฐพล แม่นธนู
099-4614615
ภายใน 3036
นางสาวเต็มศิริ ชิดดี
087-4547262
ภายใน 3036
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ
งานติดตามงานกีฬา (เฉพาะสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ที่ | รหัสกีฬา | ชนิดกีฬา | สถานที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ/ | ผู้ประสานงาน | หน่วย | จำนวน | พฤศจิกายน 58 |  |  |  | ธันวาคม 58 |  |  |  |  | กำหนดแล้ว | 1/1/1958(วันแข่งขัน) 8: 1/1/1958(วันแข่งขัน); กุมภาพันธ์ 1-6: กุมภาพันธ์ | หมายเหตุ
|  |  |  | ผู้ประสานงาน | สำนักงานบริหารกายภาพฯ |  |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | เสร็จเบื้องต้น | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1-6 | 7-13
18 | - | ฝ่ายประสานงาน |  | ฝ่านประสานงาน
| A | แผนผังการใช้พื้นที่ |  | นางสุภาวีร์ กองผ้าขาว
| B | แผนรายการครุภัณฑ์ |  | 081-5932277
ภายใน 3132, 3133
นางสาวกัญญณัช กุศลการณ์
093-5651563
ภายใน 3132, 3133
| C | ข้อมูลอุปกรณ์จากเทคนิคกีฬา
| D | การเตรียมสถานที่/ระบบไฟฟ้าฯ
| E | อื่น ๆ