## รายงานผลตามแผนความเสี่ยง 65
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 ณ สิ้นไตรมาส 2 0 ณ สิ้นไตรมาส 3 0 ณ สิ้นไตรมาส 4 ชื่อคณะ/หน่วยงาน ..................................................................................
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนด แล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้รับผิดชอบร่วม | ผลการดำเนินงาน | ค่าตัวบ่งชี้ | สถานะเทียบกับแผน | การประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 12
การบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด | ความเสี่ยงด้านการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอาจไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลต่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม | เนื่องจากผลการประเมินตนเองในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมคือ High Potential and Low Performance โดยมีตัวชี้วัดศักยภาพการดำเนินงาน (Potential indicators) มีคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน และมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance indicators) มีคะแนนเฉลี่ย 2.25 คะแนน และกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 – 2570 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ย 3, 3.25, 3.5, 4 และ 4.25 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดด้านผลการดำเนินงานที่มี 4 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มที่อาจจะไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ที่มหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง คือ 1. นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur) มีผลการดำเนินงาน ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และมีค่าเป้าหมายในปี 2564 – 2565 ระดับ 3 มีนักศึกษาและบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด โดยในการรายงานผลการดำเนินงานการประเมินตนเองในปีที่ผ่านมา ใช้ข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 – 2562 เท่านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดของการติดตามข้อมูลศิษย์เก่าย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการในปีปัจจุบัน ที่จะต้องมีการติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันว่ายังคงดำเนินธุรกิจ/เป็นผู้ประกอบการหรือไม่ 2. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding) มีผลการดำเนินงาน ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และมีค่าเป้าหมายในปี 2564 – 2565 ระดับ 3 มีงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกลดลง | ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ | มีผลการดำเนินงาน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ 2565 | ร้อยละ | การติดตามข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่า ในรอบ 5 ปีการศึกษา |  |  |  | สำนักงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา | คณะ/หน่วยงาน |  |  |  |  | ประเด็นความเสี่ยงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[6 empty] | 1. สำนักงานพัฒนานักศึกษา กำหนดแผนการดำเนินงานในการกำกับติดตามข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่า ในรอบ 5 ปีการศึกษา | มีแผนการดำเนินงานในการกำกับติดตามข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่า | แผนการดำเนินงานในการกำกับติดตามข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการ | พ.ย. – ธ.ค. 64 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ)
[6 empty] | 2. สำนักงานพัฒนานักศึกษา ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล และดำเนินการติดตามรวบรวมข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่า ในรอบ 5 ปีการศึกษาร่วมกับคณะ ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4 | มีการจัดเก็บข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่า | รายงานผลการติดตามข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ | มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ย. 65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3. สำนักงานพัฒนานักศึกษารายงานผลการดำเนินงานมายังกองแผนงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4 | จำนวนศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด | รายงานผลการดำเนินงานของจำนวนศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการในรอบ 5 ปีการศึกษา | มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ย. 65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4. สำนักงานพัฒนานักศึกษาและคณะ/หน่วยงาน กำหนดแนวทางในการติดตามข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการในปีถัดไป | แนวทางการดำเนินการติดตามข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการในปีถัดไป | แผนการดำเนินงานการติดตามข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ 2566 | ก.ย. 65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  | ทั้งนี้ ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance indicators) อีก 2 ตัวชี้วัดที่ไม่ได้นำมากำหนดในแผนฯ ดังกล่าว คือตัวชี้วัดรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 0.04 (ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5) ซึ่งสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เนื่องจากข้อจำกัดของเวทีการประกวดผู้ประกอบการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทำให้สามารถจะขยับผลการดำเนินงานได้ค่อนข้างยาก และตัวขี้วัดบุคลากรสถาบันการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/ Academic Mobility Consultation) ซึ่งมีผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม จำนวน 235 คน จากจำนวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 701 คน คิดเป็นร้อยละ 33.52 (ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30) และกำหนดเป้าหมายในปี 2564 – 2565 คือ ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมดที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาบรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด จึงควรมีการกำหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance indicators) ของการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม |  |  |  | ส่งเสริมนักศึกษาปัจจุบันในการเป็นผู้ประกอบการ |  |  |  | สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ | คณะ/หน่วยงาน
[6 empty] | 1. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจ เอกชน ที่มีแผนการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา เช่น ธนาคารออมสิน SMEs Bank | นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการจริงและมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ | บันทึกความร่วมมือหรือเอกสารสัญญาการสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา | มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ย. 65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ)
[6 empty] | 2. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และชมรมที่เกี่ยวข้องกับ startup | นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการจริงและมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ | รายชื่อชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชมรมที่เกี่ยวข้อง | มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ย. 65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สนับสนุนการจัดตั้งบริษัทจำลอง | นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการจริงและมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ | รายชื่อบริษัทจำลองที่ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงาน | มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ย. 65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและกิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ | นักศึกษาได้เรียนรู้และมีทักษะในการเป็นผู้ประอบการ สามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้ | 1. โครงการฝึกอบรมและโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 2. รายชื่อนักศึกษาที่ร่วมโครงการ | มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ย. 65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 5. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯกำกับติดตามจำนวนนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ กับคณะ/หน่วยงาน และรายงานต่อกองแผนงานในไตรมาสที่ 2 3 และ 4 | จำนวนนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด | ผลการดำเนินงานการติดตามจำนวนนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ รายไตรมาส | มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ย. 65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ | มีผลการดำเนินงาน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ 2565 | ร้อยละ | 1. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับรองกลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัย ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้กลุ่มที่ศักยภาพยื่นขอรับรองกลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ | 1. มีกลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย 2. กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการที่ได้รับการรับรอง สามารถแสวงหาเครือข่ายและงบประมาณ จากองค์กรภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนให้กลุ่มดำเนินโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการ | ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับรองกลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัย ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้กลุ่มที่ศักยภาพยื่นขอรับรองกลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ | 1965-01-01 | สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ | คณะ/หน่วยงาน |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ)
[6 empty] | 2 . สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการทำงานบริการวิชาการด้านให้แก่บุคลากร เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ปัญหาภาคอุตสาหกรรม (หลักสูตร shindan) | 1. อาจารย์มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจเอกชน 2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการและมีการดำเนินงานร่วมกัน | 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ปัญหาภาคอุตสาหกรรม (หลักสูตร shindan) 2. รายชื่ออาจารย์นักวิจัยที่ร่วมโครงการ | 1965-06-01 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯกำกับติดตามผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมของแต่ละคณะ/หน่วยงานในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ | เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการมีการดำเนินงานร่วมกัน และอาจได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | รายงานผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | มิ.ย. 65 ก.ย. 65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯกำกับติดตามงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการจากคณะ/หน่วยงาน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ ในไตรมาสที่ 2 3 4 และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับกองแผนงาน | งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการเป็นไปตามแผนที่กำหนด | รายงานการประชุมคณะ กรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ ในไตรมาสที่ 2 3 4 | มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ย. 65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 5. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ มากำหนดเป็นแผนการดำเนินงานปีถัดไป | ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มากำหนดเป็นแผนการดำเนินงานปี | แผนการดำเนินงานงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ 2566 ต่อไป | 1965-09-01 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
ด้านบริหารจัดการงบประมาณ | รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง | จากผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่า 1. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา มีผลการดำเนินงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 485.8616 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.65 ของแผน ประกอบกับอุปสรรคจากภายนอก (Threats) ที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา ร้อยละ 20 ในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55.5196 ล้านบาท และหากไม่มีนโยบายลดค่าเทอมของภาครัฐ มหาวิทยาลัยจะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 541.3812 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.67 ของแผน 2. รายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา มีผลการดำเนินงานจำนวน 400.8116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.95 ของแผน (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.05) แต่มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงิน 72.32 ล้านบาท 3. สัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้จากแหล่งอื่น มีสัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้จากแหล่งอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เท่ากับ 54.80 ต่อ 45.20 หรือ 57.46 ต่อ 42.54 (กรณีปราศจากนโยบายลดค่าเทอมของภาครัฐ) 4. การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้จากแหล่งอื่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 เมื่อพิจารณาเฉพาะรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย และมีแนวโน้มลดลง (หากเกิดกรณี นโยบายลดค่าเทอมของภาครัฐ) และเมื่อพิจารณารายได้จากแหล่งอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากการบริหารทรัพยากรและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แต่รายได้จากหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ และรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย มีผลการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในอนาคต | ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 ร้อยละของรายรับจริงรายได้จากแหล่งอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับแผนการหารายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา | 85 | ร้อยละ | 1. กองแผนงาน พิจารณาข้อเสนอแนะ และสรุปผลการดำเนินงานการหารายได้ของปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อยลงอันเป็นผลเนื่องมาจากจำนวนนักศึกษาลดลง และสรุปแนวทางในการหารายได้จากแหล่งอื่น | ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเปรียบเทียบย้อนหลัง พร้อมทั้งและปัญหาและอุปสรรคต่างๆ | รายงานการสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการหารายได้ของปีที่ผ่านมา และปัญหาและอุปสรรคต่างๆ | ธ.ค.-ม.ค 65 | กองแผนงาน | คณะ/วิทยาลัย/สำนัก |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ประเด็นความเสี่ยงเดิมตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564 ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นำมาดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
|  |  | ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2 ร้อยละของรายรับจริงจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา | 90 | ร้อยละ | 2. กองแผนงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา (ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับการจัดสรร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 87.65 ของประมาณการ) | คณะ/วิทยาลัย/สำนัก มีแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และสามารถวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย และผลการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด | แนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 | ก.พ.-มี.ค.65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งหมด | 2.5 | ร้อยละ | 3. คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ดำเนินการวางแผนการรับนักศึกษาเชิงรุก เพื่อให้ได้รายรับจริงให้เป็นไปตามประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่กำหนด และแผนการหารายได้จากแหล่งอื่นตามแนวทางการปรับผลการดำเนินงานที่กำหนด | คณะ/วิทยาลัย/สำนัก สามารถดำเนินงานการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา และมีรายได้จากแหล่งอื่นเป็นไปตามแผนที่กำหนด | แบบรายงานผลการดำเนินงานคณะ/วิทยาลัย/สำนัก | ก.พ.-ก.ย.65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4. กองแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจกับคณะ/หน่วยงาน และถ่ายทอดค่าเป้าหมายโดยการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (OKRs) ประจำปีงบประมาณ 2565 | คณะ/หน่วยงานตระหนักถึงค่าเป้าหมายในการหารายได้ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ซึ่งอาจมีกรณีการทบทวนแผนหารายได้ระหว่างปี เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ | เอกสารการทบทวนแผนหารายได้ของคณะ/หน่วยงาน | เม.ย-มิ.ย.65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  | ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงิน และสามารถบริหารจัดการเงินและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |  |  |  | 5. กองแผนงานติดตามผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน ตามแผนการหารายได้(ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับการจัดสรร และรายได้จากแหล่งอื่น) | คณะ/หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการหารายได้ (แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเด็นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับการจัดสรร และรายได้จากแหล่งอื่น) | บันทึกข้อความติดตามผลการดำเนินงานตามแผนหารายได้ (แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) | มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ย. 65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 6. คณะ/วิทยาลัย/สำนัก สรุปผลดำเนินการตามแผนการหารายได้ และจัดส่งกองแผนงานตามกำหนด | คณะ/หน่วยงาน มีการดำเนินการตามแผนการหารายได้ เป็นไปตามแผนและค่าเป้าหมายกำหนด | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการหารายได้ รายไตรมาส | มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ย. 65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 7. กองแผนงาน สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ | ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ | รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายไตรมาส | พ.ค. 65 ส.ค. 65 ต.ค. 65 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 8. กองแผนงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อเสนอแนะมาจัดทำแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป | มีแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในการดำเนินงานต่อไป (ข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานจากไตรมาส 2 3 4) | (ร่าง) แนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 | 1965-09-01 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ

## รายงานผลตามแผนควบคุมภายใน 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 ณ สิ้นไตรมาส 2 0 ณ สิ้นไตรมาส 3 0 ณ สิ้นไตรมาส 4 ชื่อคณะ/หน่วยงาน ..................................................................................
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุงการควบคุม | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนดเสร็จ | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้รับผิดชอบร่วม | ผลการดำเนินงาน | ค่าตัวบ่งชี้ | สถานะเทียบกับแผน | การประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  | 12 | 13 | 14 | 15 | (16)
- การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ | ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน และการใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณของมหาวิทยาลัย สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง : งบรายจ่ายลงทุน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทุกคณะ/หน่วยงานที่มีรายการงบลงทุน จากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ นั้น จากผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1 มหาวิทยาลัยดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน 40 รายการ จากทั้งสิ้น 62 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.51 โดยไม่สามารถลงนามได้ภายในไตรมาส 1 จำนวน 22 รายการ (ณ สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้อีก 21 รายการ และอีก 1 รายการ ได้ลงนามในไตรมาสที่ 3) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งของได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากไม่สามารถส่งของได้ภายในปีงบประมาณอาจจะมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีเพิ่มขึ้นจากแผนเดิมที่กำหนดไว้ และส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น เพื่อเป็นการกำกับและควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพถูกปรับลดงบประมาณแผ่นดิน จึงให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด | 1. ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการภายในไตรมาสที่ 1 2. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ | 1. ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการ 2. ภาพรวมการเบิกจ่าย* ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 *หมายเหตุ ค่าเป้าหมายตามตารางข้างต้น เป็นค่าเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ทั้งนี้ หากรัฐบาลได้มีการกำหนดมาตรการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แล้วจักได้ปรับข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรการฯ ต่อไป | รายการ ร้อยละ | 1964-09-01 | 1. กองแผนงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 1.1 กองแผนงาน/คณะ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบ ประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในงบรายจ่ายลงทุน ร่วมกันจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการเบิกจ่าย และยืนยันความพร้อมในการดำเนินการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารลงนามรับรอง 1.2 กองแผนงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในงบรายจ่ายประจำตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด | 1. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และลงนามครบทุกรายการภายในไตรมาสที่ 1 2. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 2 แผน | ก.ย.-ต.ค. 64 | กองแผนงาน | คณะ/วิทยาลัย |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ประเด็นความเสี่ยงตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำมาควบคุมภายในต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(7): 2. กองแผนงานแจ้งเวียนแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับคณะ/หน่วยงาน; (8): มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะ/หน่วยงานรับทราบแผนฯ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน; (9): 1. บันทึกแจ้งเวียนแผนการจัดซื้อจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. บันทึกแจ้งเวียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565; (10): ก.ย. 64 พ.ย. 64 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7): 3. กองแผนงาน จัดทำมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565; (8): มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565; (9): มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565; (10): 1964-09-01 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. กองแผนงานติดตามการดำเนินงาน ดังนี้
(7): 4.1 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายเดือน (ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) เพื่อให้กองแผนงานดำเนินการสรุป วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน; (8): คณะ/หน่วยงาน สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1; (9): 1. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 2. ดำเนินการตามมาตรการ และแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย; (10): ต.ค. – ธ.ค. 64 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7): 4.2 กองแผนงานติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับคณะ/หน่วยงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด จะดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย ต่อไป; (8): คณะ/หน่วยงาน ตระหนักถึงความสำคัญ และเร่งรัดเบิกจ่าย; (9): 1. บันทึกข้อความเร่งรัดการเบิกจ่ายไปยังคณะ/หน่วยงาน ที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ทุกสิ้นไตรมาส 2. ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย; (10): ม.ค. 65, เม.ย. 65, ก.ค. 65, ต.ค. 65 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7): 5. กองแผนงานรายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นไตรมาส; (8): ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด; (9): รายงานการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ทุกสิ้นไตรมาส; (10): ม.ค. 65, เม.ย. 65, ก.ค. 65, ต.ค. 65 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7): 6. กองแผนงานนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับปรุงมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยในปีถัดไป; (8): 1. (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. (ร่าง) มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566; (9): 1. (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. (ร่าง) มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566; (10): ก.ย. 65 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
การดำเนินงานที่จะสนับสนุนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | ความเสี่ยงด้านระบบติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจำปีที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง : เนื่องจากความเสี่ยงด้านการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) เพื่อประกอบการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงนำมาดำเนินการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เกิดระบบติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจำปีที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตัวชี้วัดการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตัวชี้วัด EdPEx ตัวชี้วัดการจัดอันดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น และสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล | 1 ระบบ ไม่น้อยกว่า ระดับ 3.51 | ระบบ คะแนน | ก.ย. 64 | 1. กองแผนงานทบทวนคำอธิบายตัวชี้วัดร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ต่างๆ พร้อมทั้งประชุมสร้างความชัดเจนของคำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และปฏิทินการดำเนินงาน และระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล | 1. ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานมีความเข้าใจในความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ คำอธิบายตัวชี้วัดและช่วงเวลาของการรายงานผลแต่ละตัวชี้วัด 2. มีคำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | 1. คำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2. ปฏิทินการดำเนินงาน และระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 3. รายงานการประชุมสร้างความเข้าใจของคำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | ต.ค. – พ.ย. 64 | กองแผนงาน | คณะ/วิทยาลัย |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ประเด็นความเสี่ยงเดิมตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "ความเสี่ยงด้านการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดี" นำมาดำเนินการต่อในปี 2565
(7): 2. กองแผนงานร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย จัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) เพิ่มเติม เพื่อประกอบการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล; (8): ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย; (9): ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย; (10): ต.ค. – พ.ย. 64 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7): 3. กองแผนงานพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย; (8): ระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล; (9): ระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล; (10): 1964-12-01 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7): 4. ทดสอบและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย; (8): ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อนำไปพัฒนาระบบฯ; (9): 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล 2. ข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบฯ; (10): ม.ค. – ก.พ. 65 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7): 5. เปิดใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล ในการติดตามผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4; (8): ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล; (9): 1. บันทึกแจ้งเวียนการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล 2. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล; (10): 1965-03-01 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7): 6. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส 2 และ 4; (8): ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อนำไปพัฒนาระบบฯ; (9): ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส 2 และ 4; (10): 1964-07-01 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7): 7. รายงานผลการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลที่เชื่อมต่อกับแผนปฏิบัติการประจำปี ต่อคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและนำไปปรับใช้ในปีถัดไป; (8): ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อนำไปพัฒนาระบบฯ ในปีถัดไป; (9): แนวทางการดำเนินงานการกำกับติดตามและประเมินผลปีถัดไป; (10): 1965-09-01 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศประกอบการเบิกจ่ายเงิน | ความเสี่ยงด้านความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง : เนื่องจากมีผู้ไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และ ขั้นตอนและกระบวนการในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น การจ่ายเงินที่ดึงข้อมูลจากระบบข้อมูลนักศึกษา (ระบบ REG) ระบบบุคลากร และการตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบ UBUFMIS ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อและบัญชีผู้รับเงิน ในขั้นการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และหากเกิดความผิดพลาดของข้อมูลจะส่งผลกระทบที่รุนแรงได้ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ได้แก่ 1. กองคลัง และกองบริการการศึกษา เกี่ยวข้องกับข้อมูลนักศึกษา 2. กองคลัง/กองการเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลเงินเดือน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน และสำนักงานกฎหมายและนิติการ เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย ดังนั้น เพื่อให้ระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินมีความเชื่อมโยงกัน และครอบคลุมทุกมิติ ทั้งระบบข้อมูลนักศึกษา ระบบบุคลากร และระบบ UBUFMIS ที่ใช้เป็นระบบฐานข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายเงิน จึงมีการกำหนดเป็นประเด็นการควบคุมภายใน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดของข้อมูลสารสนเทศประกอบการเบิกจ่ายเงิน | จำนวนความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศประกอบการเบิกจ่ายเงิน | จำนวน 0 ครั้ง (หากตรวจสอบพบและดำเนินการแก้ไขก่อนการเบิกจ่ายเงิน จะไม่นับว่าเป็นความผิดพลาดฯ) | ครั้ง | ก.ย. 64 | 1. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่ ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูล เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูล ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน | 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูล 2. รายงานการประชุมคณะ กรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี | 1964-11-01 | กองคลัง กองบริการการศึกษากองการเจ้าหน้าที่ และสำนักงานกฎหมายและนิติการ | คณะ/วิทยาลัย |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ประเด็นความเสี่ยงใหม่ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(7): 2. ทบทวนแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน และซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน ในการดำเนินการตามประกาศฯ; (8): ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้ตามแนวปฏิบัติฯ; (9): แนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน ในการดำเนินการตามประกาศฯ; (10): 1964-12-01 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7): 3. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน และแจ้งเวียนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน; (8): มีปฏิทินการดำเนินงาน และถือเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน; (9): 1. ปฏิทินการดำเนินงานฯ 2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูล 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน; (10): 1964-12-01 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7): 4. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศ ระหว่างกองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่ - กองคลัง กองบริการการศึกษา เกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษา - กองคลัง/กองการเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลเงินเดือน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน และสำนักงานกฎหมายและนิติการ เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย; (8): ระบบสารสนเทศมีความเชื่อมโยงกันของกองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่; (9): รายงานการประชุมการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศ ระหว่างกองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่; (10): 1965-03-01 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7): 5. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศกลางร่วมกัน; (8): ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินลดลง; (9): รายงานผลการดำเนินงานการติดตาม ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติฯ; (10): พ.ย. 64 – ก.ย. 65 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(7): 6. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่ ติดตาม ทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติฯ ในไตรมาสที่ 2 – 4; (8): ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินลดลง และมีแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป; (9): รายงานผลการดำเนินงานการติดตาม ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติฯ; (10): มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ย. 65 |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ