## รายงานผลตามแผนความเสี่ยง 66 (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 ณ สิ้นไตรมาส 2 0 ณ สิ้นไตรมาส 3 0 ณ สิ้นไตรมาส 4 ชื่อคณะ/หน่วยงาน ..................................................................................
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนด แล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้รับผิดชอบร่วม | ผลการดำเนินงาน | ค่าตัวบ่งชี้ | สถานะเทียบกับแผน | การประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 12
การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (S1) ประเด็นความเสี่ยงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | ร้อยละ 100 | ร้อยละ | 1. ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาคมในทุกขั้นตอนของการตรากฎหมาย และแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการตรากฎหมายในแต่ละระยะ เช่น ขั้นตอนการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎร ขั้นตอนการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการสามัญฯ และขั้นตอนการโปรดเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย | ประชาคมในทุกขั้นตอนของการตรากฎหมาย และแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการตรากฎหมายในแต่ละระยะ |  | พ.ค. 66 ก.ย. 66 | คณะกรรมการขับเคลื่อนการตรากฎหมายลำดับรอง (กองการเจ้าหน้าที่) | - |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ความเสี่ยงใหม่ ปี 2566
[6 empty] | 2. ชี้แจงทำความเข้าใจของประชาคม ถึงข้อเท็จจริงและประโยชน์ที่นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย จากส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยอาจร่วมมือกับคณะ/หน่วยงาน สภาอาจารย์ เพื่อทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงต่างๆ เช่น จะทำให้มหาวิทยาลัย มีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ รวมถึง มีโอกาสในการหารายได้จากการลงทุน ร่วมลงทุน การวิจัย การพัฒนา และการบริการวิชาการอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การจัดทำบริการและสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษาและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น | ประชาคมรับทราบข้อเท็จจริงและประโยชน์ที่นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย |  | พ.ค. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3. จัดเตรียมความพร้อมกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติกำหนด อาทิ 1) ด้านโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน 2) ด้านบริหารงานบุคคล วินัย จรรยาบรรณ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 3) ด้านวิชาการ การจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิต การวัดและประเมินคุณภาพการศึกษา 4) ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน 5) ด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน | ผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้าน เพื่อใช้ในการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ |  | ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4. เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติกำหนด | ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ครอบคลุมในทุกมิติและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
การบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด | การไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอาจไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลต่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม : นักศึกษาบัณฑิตผู้ประกอบการ (S2) |  | นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ* | ร้อยละ 20 (ระดับ 3) |  | 1. ส่งเสริมนักศึกษาปัจจุบันในการเป็นผู้ประกอบการ 1.1 การสร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการใหม่บนฐานนวัตกรรม (ภายใต้งบ Reinventing 2566) 1) การค้นหาและคัดเลือก (Scouting and Screening) 2) การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน (Feasibility Study, Financial and Budget Analysis) 3) การจัดทำต้นแบบและการทดสอบตลาด (Prototyping and Market Validation) 4) การจัดตั้งธุรกิจและการส่งต่อเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Setting Up and Incubation) | จำนวนนักศึกษาผู้ประกอบการใหม่ (startup) 20 – 30 ราย |  | มิ.ย. 66 ก.ย. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ | ทุกคณะ (น.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม) |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ความเสี่ยงเดิม ปี 2565 นำมาดำเนินการต่อ ในปี 2566
[6 empty] | 1.2 พัฒนาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา โดยสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจ ร่วมกันทำเพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการโดยให้งบประมาณสนับสนุนเป็นทุนเริ่มต้น ได้แก่ 1) การสนับสนุนชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และชมรมที่เกี่ยวข้อง Startup ในมหาวิทยาลัย 2) การสนับสนุนบริษัทจำลองของนักศึกษา 3) กิจกรรมตลาดสร้างสรรค์ 4) โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market-R2M) | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 2. การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่า 1) อบรมเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการของศิษย์เก่า 2) การบ่มเพาะวิสาหกิจ หรือการบ่มเพาะวิสาหกิจระยะสั้น ในลักษณะของศิษย์เก่าที่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการ และผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมการบ่มเพาะวิสาหกิจ | 1. จำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 10 คน 2. จำนวนผู้ประกอบการ startup ที่เป็นศิษย์เก่า 3 ราย |  | มี.ค. 66 ก.ย. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ | - |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3. การติดตามข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่าฯ 1) ติดตามรวบรวมข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่า ในรอบ 5 ปีการศึกษาร่วมกับคณะ ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4 2) รายงานผลการดำเนินงานไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะต่างๆ) ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4 เพื่อให้ความเห็นชอบและช่วยติดตามสถานะของศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ 3) กำหนดแนวทางในการติดตามข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการในปีถัดไป | รายงานผลการติดตามข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่า |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4. ติดตามข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 1) การติดตามการรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2) รายงานผลการดำเนินงานฯ ไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการดำเนินงานฯ | นักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ |  | มี.ค. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด | ผลการรับนักศึกษาบางสาขาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (S3) |  | ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ในหลักสูตรที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 ในปีการศึกษา 2565) | ร้อยละ 40 (5 หลักสูตร) |  | 1. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 1.1 การสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย อาทิ โครงการพัฒนาต้นกล้ามอทราย 1.2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนล่วงหน้า (Pre-Degree) 1.3 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเทียบหน่วยกิตการศึกษา (Credit bank) 1.4 การพัฒนาหลักสูตร Joint Degree/Double Degree/Dual Degree 1.5 การพัฒนาหลักสูตรจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานทั้งในและ/หรือต่างประเทศ | หลักสูตรที่มีผลการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด |  | มี.ค. - ก.ย. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ความเสี่ยงใหม่ ปี 2566
[6 empty] | 2. แผนงานการเพิ่มจำนวนผู้เข้าศึกษา 2.1 กองบริการการศึกษาร่วมกับคณะ ร่วมกันปรับกระบวนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและรับนักศึกษาเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร เช่น การลงพื้นที่เชิงรุก เจาะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 2.2 การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามความร่วมมือกับสถานศึกษา อาทิ โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ การติวเข้มสำหรับนักเรียน |  |  | มี.ค. - ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3. การกำกับติดตาม 3.1 กองบริการการศึกษากำกับติดตามการรับนักศึกษาใหม่ ให้เป็นไปตามแผนการรับของแต่ละหลักสูตร ตามรอบการสมัครคัดเลือกแต่ละรอบ ตลอดปีการศึกษา เสนอต่อคณะที่เกี่ยวข้อง 3.2 กรณีที่หลักสูตรมีผลการรับไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ที่มีแผนการรับ 3 ปีย้อนหลัง ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของประมาณการรายได้ ตามระเบียบการเงินและทรัพย์สินฯ และการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทำหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2564) |  |  | ตลอดปีงบประมาณ มี.ค. - มิ.ย. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | - |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4. การสร้างบรรยากาศทางกายภาพ การปรับสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าศึกษา |  |  | ตลอดปีงบประมาณ | /ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ/รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม | - |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
การบริหารงบประมาณ | รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง อาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย (F1) |  | ร้อยละรายรับจริงค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบกับประมาณรายรับฯ | ร้อยละ 90 |  | 1. การลดจำนวนนักศึกษาตกออก |  |  |  | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | ทุกคณะ |  |  |  | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ความเสี่ยงเดิม ปี 2565 นำมาดำเนินการต่อในปี 2566
[6 empty] | 1) กองบริการการศึกษาร่วมกับคณะ จัดให้คำปรึกษานักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงตกออกกลางคัน (ภายใต้โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการสำหรับนักศึกษา) |  |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพิ่มขึ้น เทียบกับประมาณการรายรับจากการลดลงของอัตราการออกกลางคัน | ร้อยละ 30 |  | 2) กองบริการการศึกษาร่วมกับคณะ จัดอบรมการให้คำปรึกษาวิชาการให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ) |  |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3) พัฒนาระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางวิชาการเพิ่มเติม ในกลุ่มนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนรู้ โดยจัดหลักสูตรรุ่นพี่ในสาขาวิชา และชมรมวิชาการ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพิ่มเติม |  |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4) พัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ (Self-Learning System) เพื่อผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยประเมินจากกลุ่มรายวิชาที่มีอัตราส่วนการสอบไม่ผ่านจำนวนมาก เช่น แคลคูลัส ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น |  |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 5) พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินและติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยง เพื่อกำกับติดตามและดูแลอย่างเป็นระบบ (ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบระบบ) |  |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 2. ปรับรูปแบบการดำเนินงานการรับเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบรวมศูนย์ |  |  |  | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | ทุกคณะ (ร่วมดำเนินการ) |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 1) จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมฯ ประจำภาคการศึกษา แบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า และรายใหม่ |  |  | เม.ย. 66
[6 empty] | 2) ดำเนินการเผยแพร่คู่มือการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามรอบการจัดส่งเอกสาร |  |  | พ.ค. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3) ตรวจสอบเอกสารคำขอกู้ยืมของผู้กู้ยืมรายใหม่ในระบบดิจิทัลของกยศ.ส่วนกลาง เพื่อให้ทางกยศ.ส่วนกลางอนุมัติสัญญากู้ยืม |  |  | มิ.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4) ตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดส่งไปยัง กยศ.ส่วนกลาง ภาคการศึกษาต้น - ตรวจสอบเอกสารประกอบแบบยืนยันแบบเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมรายเก่า - ตรวจสอบเอกสารประกอบการทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันแบบเงินกู้ยืมของผู้กู้รายใหม่ ภาคการศึกษาปลาย - ตรวจสอบเอกสารประกอบแบบยืนยันแบบเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมที่กู้ต่อเนื่องจากภาคการศึกษาต้น ภายหลังการตรวจสอบเอกสารจะทำการจัดส่งเอกสารไปยังธนาคารกรุงไทย กยศ.ส่วนกลาง เพื่อให้ทางธนาคารดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และทันรอบการโอนเงินของธนาคาร คือ ทุกวันที่ 5 15 และ 25 ของเดือน |  |  | ภาคการศึกษาต้น - ผู้กู้ยืมรายเก่า ภายในมิถุนายน 2566 -ผู้กู้ยืมรายใหม่ ภายในสิงหาคม 2566 ภาคการศึกษาปลาย -ผู้กู้ยืมรายเก่ากู้ต่อเนื่อง ภายในพฤศจิกายน 2566 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 5) สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา ผ่าน Facebook กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าผ่านระบบ กยศ connect | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 6) เมื่อได้รับการอนุมัติโอนเงินจากธนาคาร และธนาคารโอนเงินมายังบัญชี กยศ.ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ กองบริการการศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา และกองคลัง ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา เพื่อจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 7) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงาน | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3. กองแผนงาน ร่วมกับคณะ/หน่วยงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 | แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 |  | พ.ค. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร | ทุกคณะ (ร่วมดำเนินการ) |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
การบริหารงบประมาณ | รายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด |  | ร้อยละของรายได้จากแหล่งอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ 25 |  | 1. การหารายได้จากผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ความเสี่ยงเดิม ปี 2565 นำมาดำเนินการต่อในปี 2566
[6 empty] | 1) คณะ/หน่วยงานดำเนินการแจ้งให้นักวิจัยของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ยื่นขอรับรองนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย ไปยังสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ | 1) รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ล้านบาท 2) ร้อยละของผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ ร้อยละ 40 |  | ก.พ. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย | คณะ/หน่วยงานร่วมดำเนินการ
|  |  | ร้อยละรายรับจริงรายได้จากแหล่งอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบกับประมาณรายรับฯ | ร้อยละ 85 |  | 2) นักวิจัยของแต่ละคณะ/หน่วยงานยื่นขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัย และจัดทำแผนการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ |  |  | เม.ย. - มิ.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3) สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สนับสนุนและส่งเสริมการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ/หน่วยงาน |  |  | เม.ย. - มิ.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4) สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากผลงานวิจัย และการบ่มเพาะผู้ประกอบการจากผลงานวิจัย |  |  | ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 5) สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ อุทยานวิทยาศาสตร์ คณะ หน่วยงาน ร่วมกันคัดกรองผลงานที่มีศักยภาพ จัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบการขาย และดำเนินการด้านการตลาด เสนอขายต่อภาคเอกชน/อุตสาหกรรม |  |  | ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 6) สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ รายงานการผลดำเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4 |  |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 7) สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และคณะ/หน่วยงาน กำหนดแนวทางการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ในปีถัดไป |  |  | ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. การหารายได้จากการบริการวิชาการและศูนย์ทดสอบ/ศูนย์เครื่องมือ
[6 empty] | 2.1 การหารายได้จากการบริการวิชาการ | งบประมาณเพื่อการบริการวิชาการตามความต้องการของแหล่งทุนภายนอกและโครงการที่ปรึกษา 10 ล้านบาท |  | มี.ค. – ก.ย. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ | คณะ (ร่วมดำเนินการ)
[6 empty] | 1) การพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการ | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ปรับปรุง/แก้ไข/จัดทำระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินงาน
- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด พัฒนาประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริษัทเอกชน ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
[6 empty] | 2) การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก/หน่วยงานตามความร่วมมือ | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3) การเป็นที่ปรึกษาโครงการ | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 2.2 การหารายได้จากห้องปฏิบัติการของคณะและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ | รายได้จากการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ 5 ล้านบาท |  | ต.ค. – ก.ย. 66 | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย | -
(การตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน/การตรวจวิเคราะห์น้ำ/การตรวจวิเคราะห์วัสดุ)
[6 empty] | 1) วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (1) กลุ่มนักวิจัย นักวิชาการและ (2) กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน องค์กร หน่วยงาน | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 2) การพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.1) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กลางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของมหาวิทยาลัย
2.2) ประสานความร่วมมือของคณะ หน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้บริการและส่งต่อลูกค้า
[6 empty] | 3) ยกระดับการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบที่ดำเนินการอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่ม (2) เช่น มาตรฐาน ISO อย. | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4) พัฒนาการวิเคราะห์ทดสอบใหม่ ๆ ให้ขยายขอบเขตการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่ม (1) และ (2) | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3. รายได้จากสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว | กำไรสุทธิจากสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0.5 ล้านบาท |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ย. 66 | ผู้จัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว | - |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
1) กำหนดกลุ่มลูกค้า/วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ
2) จัดทำแผนธุรกิจระยะสั้น (การให้บริการภายในให้ได้มาตรฐาน) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ (ลูกค้าภายในมหาวิทยาลัย) แผนการตลาดเชิงรุก
3) ทบทวนต้นทุนการให้บริการ/การตั้งราคาการให้บริการ อาทิ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ห้องพัก ห้องประชุม
4) สำหรับการให้บริการที่ขอส่วนลด ดำเนินการจัดทำข้อตกลงเพิ่มเติมของการให้บริการเพื่อลดต้นทุน
5) นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และร่วมกับสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ในการจัดงาน Event ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เช่น การจัดทำแพ็คเกจร่วมกัน รวมอาหาร ที่พัก
[6 empty] | 4. กองแผนงาน ร่วมกับคณะ/หน่วยงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 | แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 |  | พ.ค. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร | คณะ (ร่วมดำเนินการ) |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 | การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (C1) |  | ร้อยละของหน่วยงานที่มีการปรับแนวปฏิบัติฯ ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 | ร้อยละ 100 |  | 1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 1. มีแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ |  | ม.ค. 66 | คณะทำงานเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน/รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์) |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ประเด็นความเสี่ยงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[6 empty] | 2. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน บุคลากร ความปลอดภัยที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการออกแบบระบบโดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว (Privacy by Design) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 |  |  | มี.ค. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | ร้อยละของการดำเนินงานที่แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 |  | 3. อบรมสร้างความรู้เข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 |  |  | มี.ค. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4. จัดทำแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และนำไปปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชน ในการขออนุญาต อนุญาต อาทิ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) การพิสูจน์และยืนยันตัวตน การยอมรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น |  |  | เม.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 5. เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม |  |  | พ.ค. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 6. เผยแพร่แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ และจัดให้มีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน |  |  | มิ.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 7. ประกาศช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปทราบ |  |  | มิ.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 8. กำกับติดตามและรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในไตรมาสที่ 3 และ 4 |  |  | มิ.ย. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ

## Risk66-1. การเป็น ม.ในกำกับฯ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 ณ สิ้นไตรมาส 2 0 ณ สิ้นไตรมาส 3 0 ณ สิ้นไตรมาส 4 ชื่อคณะ/หน่วยงาน ..................................................................................
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนด แล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้รับผิดชอบร่วม | ผลการดำเนินงาน | ค่าตัวบ่งชี้ | สถานะเทียบกับแผน | การประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 12
การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (S1) ประเด็นความเสี่ยงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | ร้อยละ 100 | ร้อยละ | 1. ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาคมในทุกขั้นตอนของการตรากฎหมาย และแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการตรากฎหมายในแต่ละระยะ เช่น ขั้นตอนการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎร ขั้นตอนการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการสามัญฯ และขั้นตอนการโปรดเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย | ประชาคมในทุกขั้นตอนของการตรากฎหมาย และแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการตรากฎหมายในแต่ละระยะ |  | พ.ค. 66 ก.ย. 66 | คณะกรรมการขับเคลื่อนการตรากฎหมายลำดับรอง (กองการเจ้าหน้าที่) | - |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ความเสี่ยงใหม่ ปี 2566
[6 empty] | 2. ชี้แจงทำความเข้าใจของประชาคม ถึงข้อเท็จจริงและประโยชน์ที่นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย จากส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยอาจร่วมมือกับคณะ/หน่วยงาน สภาอาจารย์ เพื่อทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงต่างๆ เช่น จะทำให้มหาวิทยาลัย มีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ รวมถึง มีโอกาสในการหารายได้จากการลงทุน ร่วมลงทุน การวิจัย การพัฒนา และการบริการวิชาการอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การจัดทำบริการและสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษาและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น | ประชาคมรับทราบข้อเท็จจริงและประโยชน์ที่นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย |  | พ.ค. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3. จัดเตรียมความพร้อมกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติกำหนด อาทิ 1) ด้านโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน 2) ด้านบริหารงานบุคคล วินัย จรรยาบรรณ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 3) ด้านวิชาการ การจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิต การวัดและประเมินคุณภาพการศึกษา 4) ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน 5) ด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน | ผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้าน เพื่อใช้ในการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ |  | ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4. เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติกำหนด | ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ครอบคลุมในทุกมิติและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ

## Risk66-2. การไม่บรรลุKPIกลุ่ม2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 ณ สิ้นไตรมาส 2 0 ณ สิ้นไตรมาส 3 0 ณ สิ้นไตรมาส 4 ชื่อคณะ/หน่วยงาน ..................................................................................
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนด แล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้รับผิดชอบร่วม | ผลการดำเนินงาน | ค่าตัวบ่งชี้ | สถานะเทียบกับแผน | การประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 12
การบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด | การไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอาจไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลต่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม : นักศึกษาบัณฑิตผู้ประกอบการ (S2) |  | นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ* | ร้อยละ 20 (ระดับ 3) |  | 1. ส่งเสริมนักศึกษาปัจจุบันในการเป็นผู้ประกอบการ 1.1 การสร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพให้เป็นผู้ประกอบการใหม่บนฐานนวัตกรรม (ภายใต้งบ Reinventing 2566) 1) การค้นหาและคัดเลือก (Scouting and Screening) 2) การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน (Feasibility Study, Financial and Budget Analysis) 3) การจัดทำต้นแบบและการทดสอบตลาด (Prototyping and Market Validation) 4) การจัดตั้งธุรกิจและการส่งต่อเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Setting Up and Incubation) | จำนวนนักศึกษาผู้ประกอบการใหม่ (startup) 20 – 30 ราย |  | มิ.ย. 66 ก.ย. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ | ทุกคณะ (น.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม) |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ความเสี่ยงเดิม ปี 2565 นำมาดำเนินการต่อ ในปี 2566
[6 empty] | 1.2 พัฒนาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา โดยสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจ ร่วมกันทำเพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการโดยให้งบประมาณสนับสนุนเป็นทุนเริ่มต้น ได้แก่ 1) การสนับสนุนชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และชมรมที่เกี่ยวข้อง Startup ในมหาวิทยาลัย 2) การสนับสนุนบริษัทจำลองของนักศึกษา 3) กิจกรรมตลาดสร้างสรรค์ 4) โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market-R2M) | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 2. การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่า 1) อบรมเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการของศิษย์เก่า 2) การบ่มเพาะวิสาหกิจ หรือการบ่มเพาะวิสาหกิจระยะสั้น ในลักษณะของศิษย์เก่าที่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการ และผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมการบ่มเพาะวิสาหกิจ | 1. จำนวนศิษย์เก่าที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 10 คน 2. จำนวนผู้ประกอบการ startup ที่เป็นศิษย์เก่า 3 ราย |  | มี.ค. 66 ก.ย. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ | - |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3. การติดตามข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่าฯ 1) ติดตามรวบรวมข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่า ในรอบ 5 ปีการศึกษาร่วมกับคณะ ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4 2) รายงานผลการดำเนินงานไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะต่างๆ) ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4 เพื่อให้ความเห็นชอบและช่วยติดตามสถานะของศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ 3) กำหนดแนวทางในการติดตามข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการในปีถัดไป | รายงานผลการติดตามข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่า |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4. ติดตามข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 1) การติดตามการรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2) รายงานผลการดำเนินงานฯ ไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการดำเนินงานฯ | นักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ |  | มี.ค. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ

## Risk66-3. ผลการรับ นศ.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 ณ สิ้นไตรมาส 2 0 ณ สิ้นไตรมาส 3 0 ณ สิ้นไตรมาส 4 ชื่อคณะ/หน่วยงาน ..................................................................................
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนด แล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้รับผิดชอบร่วม | ผลการดำเนินงาน | ค่าตัวบ่งชี้ | สถานะเทียบกับแผน | การประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 12
ผลการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด | ผลการรับนักศึกษาบางสาขาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (S3) |  | ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ในหลักสูตรที่ต่ำกว่าแผนร้อยละ 80 ในปีการศึกษา 2565) | ร้อยละ 40 (5 หลักสูตร) |  | 1. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 1.1 การสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย อาทิ โครงการพัฒนาต้นกล้ามอทราย 1.2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนล่วงหน้า (Pre-Degree) 1.3 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเทียบหน่วยกิตการศึกษา (Credit bank) 1.4 การพัฒนาหลักสูตร Joint Degree/Double Degree/Dual Degree 1.5 การพัฒนาหลักสูตรจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานทั้งในและ/หรือต่างประเทศ | หลักสูตรที่มีผลการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนด |  | มี.ค. - ก.ย. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ความเสี่ยงใหม่ ปี 2566
[6 empty] | 2. แผนงานการเพิ่มจำนวนผู้เข้าศึกษา 2.1 กองบริการการศึกษาร่วมกับคณะ ร่วมกันปรับกระบวนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและรับนักศึกษาเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร เช่น การลงพื้นที่เชิงรุก เจาะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 2.2 การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามความร่วมมือกับสถานศึกษา อาทิ โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ การติวเข้มสำหรับนักเรียน |  |  | มี.ค. - ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3. การกำกับติดตาม 3.1 กองบริการการศึกษากำกับติดตามการรับนักศึกษาใหม่ ให้เป็นไปตามแผนการรับของแต่ละหลักสูตร ตามรอบการสมัครคัดเลือกแต่ละรอบ ตลอดปีการศึกษา เสนอต่อคณะที่เกี่ยวข้อง 3.2 กรณีที่หลักสูตรมีผลการรับไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ที่มีแผนการรับ 3 ปีย้อนหลัง ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของประมาณการรายได้ ตามระเบียบการเงินและทรัพย์สินฯ และการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทำหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2564) |  |  | ตลอดปีงบประมาณ มี.ค. - มิ.ย. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | - |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4. การสร้างบรรยากาศทางกายภาพ การปรับสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าศึกษา |  |  | ตลอดปีงบประมาณ | /ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ/รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม | - |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ

## Risk66-4.รายได้จากค่าธรรมเนียมฯ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 ณ สิ้นไตรมาส 2 0 ณ สิ้นไตรมาส 3 0 ณ สิ้นไตรมาส 4 ชื่อคณะ/หน่วยงาน ..................................................................................
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนด แล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้รับผิดชอบร่วม | ผลการดำเนินงาน | ค่าตัวบ่งชี้ | สถานะเทียบกับแผน | การประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 12
การบริหารงบประมาณ | รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง อาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย (F1) |  | ร้อยละรายรับจริงค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบกับประมาณรายรับฯ | ร้อยละ 90 |  | 1. การลดจำนวนนักศึกษาตกออก |  |  |  | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | ทุกคณะ |  |  |  | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ความเสี่ยงเดิม ปี 2565 นำมาดำเนินการต่อในปี 2566
[6 empty] | 1) กองบริการการศึกษาร่วมกับคณะ จัดให้คำปรึกษานักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงตกออกกลางคัน (ภายใต้โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการสำหรับนักศึกษา) |  |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพิ่มขึ้น เทียบกับประมาณการรายรับจากการลดลงของอัตราการออกกลางคัน | ร้อยละ 30 |  | 2) กองบริการการศึกษาร่วมกับคณะ จัดอบรมการให้คำปรึกษาวิชาการให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ) |  |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3) พัฒนาระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางวิชาการเพิ่มเติม ในกลุ่มนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนรู้ โดยจัดหลักสูตรรุ่นพี่ในสาขาวิชา และชมรมวิชาการ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพิ่มเติม |  |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4) พัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ (Self-Learning System) เพื่อผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยประเมินจากกลุ่มรายวิชาที่มีอัตราส่วนการสอบไม่ผ่านจำนวนมาก เช่น แคลคูลัส ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น |  |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 5) พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินและติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยง เพื่อกำกับติดตามและดูแลอย่างเป็นระบบ (ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบระบบ) |  |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 2. ปรับรูปแบบการดำเนินงานการรับเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบรวมศูนย์ |  |  |  | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | ทุกคณะ (ร่วมดำเนินการ) |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 1) จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมฯ ประจำภาคการศึกษา แบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า และรายใหม่ |  |  | เม.ย. 66
[6 empty] | 2) ดำเนินการเผยแพร่คู่มือการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามรอบการจัดส่งเอกสาร |  |  | พ.ค. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3) ตรวจสอบเอกสารคำขอกู้ยืมของผู้กู้ยืมรายใหม่ในระบบดิจิทัลของกยศ.ส่วนกลาง เพื่อให้ทางกยศ.ส่วนกลางอนุมัติสัญญากู้ยืม |  |  | มิ.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4) ตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดส่งไปยัง กยศ.ส่วนกลาง ภาคการศึกษาต้น - ตรวจสอบเอกสารประกอบแบบยืนยันแบบเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมรายเก่า - ตรวจสอบเอกสารประกอบการทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันแบบเงินกู้ยืมของผู้กู้รายใหม่ ภาคการศึกษาปลาย - ตรวจสอบเอกสารประกอบแบบยืนยันแบบเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมที่กู้ต่อเนื่องจากภาคการศึกษาต้น ภายหลังการตรวจสอบเอกสารจะทำการจัดส่งเอกสารไปยังธนาคารกรุงไทย กยศ.ส่วนกลาง เพื่อให้ทางธนาคารดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และทันรอบการโอนเงินของธนาคาร คือ ทุกวันที่ 5 15 และ 25 ของเดือน |  |  | ภาคการศึกษาต้น - ผู้กู้ยืมรายเก่า ภายในมิถุนายน 2566 -ผู้กู้ยืมรายใหม่ ภายในสิงหาคม 2566 ภาคการศึกษาปลาย -ผู้กู้ยืมรายเก่ากู้ต่อเนื่อง ภายในพฤศจิกายน 2566 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 5) สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา ผ่าน Facebook กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าผ่านระบบ กยศ connect | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 6) เมื่อได้รับการอนุมัติโอนเงินจากธนาคาร และธนาคารโอนเงินมายังบัญชี กยศ.ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ กองบริการการศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา และกองคลัง ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา เพื่อจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 7) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงาน | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3. กองแผนงาน ร่วมกับคณะ/หน่วยงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 | แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 |  | พ.ค. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร | ทุกคณะ (ร่วมดำเนินการ) |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ

## Risk66-5. รายได้อื่น
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 ณ สิ้นไตรมาส 2 0 ณ สิ้นไตรมาส 3 0 ณ สิ้นไตรมาส 4 ชื่อคณะ/หน่วยงาน ..................................................................................
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนด แล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้รับผิดชอบร่วม | ผลการดำเนินงาน | ค่าตัวบ่งชี้ | สถานะเทียบกับแผน | การประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 12
การบริหารงบประมาณ | รายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด |  | ร้อยละของรายได้จากแหล่งอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ 25 |  | 1. การหารายได้จากผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ความเสี่ยงเดิม ปี 2565 นำมาดำเนินการต่อในปี 2566
[6 empty] | 1) คณะ/หน่วยงานดำเนินการแจ้งให้นักวิจัยของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ยื่นขอรับรองนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย ไปยังสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ | 1) รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ล้านบาท 2) ร้อยละของผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ ร้อยละ 40 |  | ก.พ. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย | คณะ/หน่วยงานร่วมดำเนินการ
|  |  | ร้อยละรายรับจริงรายได้จากแหล่งอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบกับประมาณรายรับฯ | ร้อยละ 85 |  | 2) นักวิจัยของแต่ละคณะ/หน่วยงานยื่นขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัย และจัดทำแผนการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ |  |  | เม.ย. - มิ.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3) สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สนับสนุนและส่งเสริมการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ/หน่วยงาน |  |  | เม.ย. - มิ.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4) สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากผลงานวิจัย และการบ่มเพาะผู้ประกอบการจากผลงานวิจัย |  |  | ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 5) สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ อุทยานวิทยาศาสตร์ คณะ หน่วยงาน ร่วมกันคัดกรองผลงานที่มีศักยภาพ จัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบการขาย และดำเนินการด้านการตลาด เสนอขายต่อภาคเอกชน/อุตสาหกรรม |  |  | ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 6) สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ รายงานการผลดำเนินงานต่อที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4 |  |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 7) สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และคณะ/หน่วยงาน กำหนดแนวทางการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ในปีถัดไป |  |  | ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. การหารายได้จากการบริการวิชาการและศูนย์ทดสอบ/ศูนย์เครื่องมือ
[6 empty] | 2.1 การหารายได้จากการบริการวิชาการ | งบประมาณเพื่อการบริการวิชาการตามความต้องการของแหล่งทุนภายนอกและโครงการที่ปรึกษา 10 ล้านบาท |  | มี.ค. – ก.ย. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ | คณะ (ร่วมดำเนินการ)
[6 empty] | 1) การพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการ | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ปรับปรุง/แก้ไข/จัดทำระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินงาน
- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด พัฒนาประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริษัทเอกชน ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
[6 empty] | 2) การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก/หน่วยงานตามความร่วมมือ | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3) การเป็นที่ปรึกษาโครงการ | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 2.2 การหารายได้จากห้องปฏิบัติการของคณะและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ | รายได้จากการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ 5 ล้านบาท |  | ต.ค. – ก.ย. 66 | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย | -
(การตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน/การตรวจวิเคราะห์น้ำ/การตรวจวิเคราะห์วัสดุ)
[6 empty] | 1) วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (1) กลุ่มนักวิจัย นักวิชาการและ (2) กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน องค์กร หน่วยงาน | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 2) การพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.1) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กลางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของมหาวิทยาลัย
2.2) ประสานความร่วมมือของคณะ หน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้บริการและส่งต่อลูกค้า
[6 empty] | 3) ยกระดับการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบที่ดำเนินการอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่ม (2) เช่น มาตรฐาน ISO อย. | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4) พัฒนาการวิเคราะห์ทดสอบใหม่ ๆ ให้ขยายขอบเขตการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่ม (1) และ (2) | [7 empty] | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 3. รายได้จากสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว | กำไรสุทธิจากสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0.5 ล้านบาท |  | มี.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ย. 66 | ผู้จัดการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว | - |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
1) กำหนดกลุ่มลูกค้า/วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ
2) จัดทำแผนธุรกิจระยะสั้น (การให้บริการภายในให้ได้มาตรฐาน) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ (ลูกค้าภายในมหาวิทยาลัย) แผนการตลาดเชิงรุก
3) ทบทวนต้นทุนการให้บริการ/การตั้งราคาการให้บริการ อาทิ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ห้องพัก ห้องประชุม
4) สำหรับการให้บริการที่ขอส่วนลด ดำเนินการจัดทำข้อตกลงเพิ่มเติมของการให้บริการเพื่อลดต้นทุน
5) นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และร่วมกับสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ในการจัดงาน Event ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เช่น การจัดทำแพ็คเกจร่วมกัน รวมอาหาร ที่พัก
[6 empty] | 4. กองแผนงาน ร่วมกับคณะ/หน่วยงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 | แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 |  | พ.ค. 66 | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร | คณะ (ร่วมดำเนินการ) |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ

## Risk-6. การปฏิบัติตาม พรบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 ณ สิ้นไตรมาส 2 0 ณ สิ้นไตรมาส 3 0 ณ สิ้นไตรมาส 4 ชื่อคณะ/หน่วยงาน ..................................................................................
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนด แล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้รับผิดชอบร่วม | ผลการดำเนินงาน | ค่าตัวบ่งชี้ | สถานะเทียบกับแผน | การประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 12
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 | การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (C1) |  | ร้อยละของหน่วยงานที่มีการปรับแนวปฏิบัติฯ ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 | ร้อยละ 100 |  | 1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 1. มีแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ |  | ม.ค. 66 | คณะทำงานเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน/รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์) |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ | ( ) ยอมรับความเสี่ยงได้ ( ) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ ( ) ยังสรุปไม่ได้ (เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ) | ประเด็นความเสี่ยงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[6 empty] | 2. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน บุคลากร ความปลอดภัยที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการออกแบบระบบโดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว (Privacy by Design) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | มี.ค. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  | ร้อยละของการดำเนินงานที่แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 |  | 3. อบรมสร้างความรู้เข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 |  |  | มี.ค. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 4. จัดทำแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และนำไปปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชน ในการขออนุญาต อนุญาต อาทิ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) การพิสูจน์และยืนยันตัวตน การยอมรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น |  |  | เม.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 5. เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม |  |  | พ.ค. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 6. เผยแพร่แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ และจัดให้มีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน |  |  | มิ.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 7. ประกาศช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปทราบ |  |  | มิ.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
[6 empty] | 8. กำกับติดตามและรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในไตรมาสที่ 3 และ 4 |  |  | มิ.ย. 66 ก.ย. 66 |  |  |  |  | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ ( ) ดำเนินการแล้วเสร็จ