## PR1
|  |  | ผ่านการเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 | [7 empty] | แบบ PR1
แผนบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้านการดำเนินงาน/ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนดแล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ : เพื่อสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา | 1.ความปลอดภัยในการเดินทางไปฝึกปฏิบัติของนักศึกษา / การทำกิจกรรมนอกสถานที่ | ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล ต้องเดินทางโดยรถรับจ้าง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ | 1.ความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางไปฝึกปฏิบัติของนักศึกษา | 3.51 0 | คะแนน ครั้ง | 1. ระหว่างในการเดินทางต้องมี อาจารย์/บุคลากร ประจำรถ อย่างน้อยคันละ 1 คน (เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับ ของการใช้รถฯ และ ให้มีแบบฟอร์มในการบันทึกรายงานประจำวัน ประกอบด้วย จำนวนนักศึกษา เวลาออกรถ เหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทาง 2. รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล ที่นักศึกษาต้องเดินทางเอง ต้องมีการบันทึก เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในเบื้องต้น ในกรณีรายวิชาที่ให้นักศึกษาเดินทางไปเองในการอบรม ประชุม หรืออื่นๆ โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ควรให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกข้อความ 3. มคอ. 4 หมวดการบริหารความเสี่ยงในรายวิชา ควรดำเนินการตามระบบ 4. รายวิชาที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลต้องแจ้งผู้ปกครองทราบ ก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 5. ทบทวนแนวปฏิบัติการเดินทางฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา | 1. มีความชัดเจนในการดำเนินการตามแนวทางที่คณะฯกำหนด และอาจารย์ นักศึกษา สามารถปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด 2. เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา และอาจารย์ | 1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 2. แนวปฏิบัติการเดินทางฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา | พ.ค. 2563 | งานวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา
ด้านทรัพยากรและงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แล้วเสร็จทันเวลา ทันการณ์ และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล | 2. เสี่ยงต่องบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมหากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณคก.ผลิตพยาบาลเพิ่ม | งบประมาณ ร้อยละ 50 มาจากโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อบรรเทาความขาดแคลนพยาบาล แต่ปัจจุบันเมื่อศึกษาภาพรวมของพยาบาลมีอัตราส่วนตามเกณฑ์ แต่อัตราการคงอยู่ในวิชาชีพ อาจลดลง | ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้คณะ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | 5 | ร้อยละ | ดำเนินโครงการหารายได้เพิ่มเติม ในโครงการหารายได้ / ประหยัดรายจ่าย | โครงการจัดหารายได้ของคณะ เป็นที่ต้องการของชุมชนและสังคม ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล | รายงานผลการดำเนินโครงการจัดหารายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ | ก.ย. 63 | สำนักงานเลขานุการ คระพยาบาลศาสตร์
ชื่อผู้รายงาน ..............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี)
ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
วันเดือนปี...................................................................

## คำอธิบาย PR1
คำอธิบาย แบบ PR1
แบบฟอร์ม/ข้อ/หัวตาราง |  | คำอธิบายการกรอกข้อมูล/ตัวอย่างการกรอก | ความเชื่อมโยง
- | ชื่อรายงาน | - ระบุชื่อรายงานเป็น “แผนบริหารความเสี่ยง คณะ/หน่วยงาน ...........................ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........... | -
- | ชื่อส่วนงานย่อย | - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สำนัก/หน่วยงาน ซึ่งมีสถานะเป็นส่วนงานย่อยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | -
- | งวดรายงาน | - ระบุ “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .........” | -
1 | ด้านการดำเนินงาน/ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | - ระบุอย่างใดอย่างหนึ่งจาก ดังนี้ การสร้างบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, ขั้นตอนหลัก, หัวข้อรอง (ถ้ามี), หัวข้อย่อย (ถ้ามี) และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน | -
2 | ความเสี่ยง | - ระบุเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (1) | แบบR-IC2 (1)
3 | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | - ระบุสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ระบุใน (1) ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (2) | แบบR-IC2 (2)
4 | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | - ระบุตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบ R-IC2 ใน (6) | แบบR-IC2 (6)
5 | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | - ระบุเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ระบุใน (6) ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (7) | แบบR-IC2 (7)
6 | หน่วยนับ | - ระบุหน่วยนับของตัวบ่งชี้ที่ระบุใน (6) ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (8) | แบบR-IC2 (8)
7 | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | - ระบุแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยเป็นวิธีการที่จะช่วยโอกาสในการเกิดความเสี่ยง คือ แก้ไขไม่ให้เกิดสาเหตุความเสี่ยง หรือเป็นวิธีการลดผลกระทบจากความเสี่ยง ความเสียหายจากความเสี่ยง กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุของความเสี่ยงได้ ซึ่งเป็นรายละเอียดของข้อมูลในแบบ R-IC2 ใน (19) โดยอาจระบุขั้นตอนเป็นข้อๆ เพื่อให้เห็นวิธีการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น | แบบR-IC2 (19)
8 | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง (7) | -
9 | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | เป็นตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงาน ให้หน่วยงานรายงานการดำเนินงานและแนบเอกสาร/หลักฐาน | -
10 | กำหนดแล้วเสร็จ | ระบุวันเดือนปีที่จะดำเนินการตาม (7) แล้วเสร็จ โดยไม่ควรระบุเป็น 30 กันยายน ... ทั้งหมด แต่ระบุตามกิจกรรมที่กำหนด ซึ่งอาจแล้วเสร็จก่อน 30 กันยายน ... และหากใน (7) ระบุขั้นตอนเป็นข้อๆ และแต่ละข้อกำหนดแล้วเสร็จไม่เท่ากัน ควรระบุจำแนกตามขั้นตอน | -
11 | ผู้รับผิดชอบ | - ระบุหน่วยงาน/คณะบุคคล/ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงใน (7) ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (16) โดยระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยง | แบบR-IC2 (16)
12 | หมายเหตุ | - ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ นอกเหนือจากที่ได้ระบุแล้ว | -
- | ชื่อผู้รายงาน ตำแหน่งและวันที่ | - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นคณบดี/ผู้อำนวยการของคณะ/วิทยาลัย/ สำนัก หรือผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการรายงานผล พร้อมทั้งตำแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่รายงานผล | -

## ปย.2
|  |  | ผ่านการเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 | [9 empty] | แบบ ปย.2
รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมที่ยังมีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุงการควบคุม | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนดแล้วเสร็จ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
ด้านการผลิตบัณฑิต ขั้นตอนหลัก : 1. การบริหารหลักสูตร / 5. การจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา หัวข้อรอง : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานจริง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา ตามเกณฑ์การประกันฯระดับคณะ สกอ.) | 1. คณะจัดทำแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการฝึกภาคปฏิบัติ 2. การปฐมนิเทศรายวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติ | 1. นักศึกษา/อาจรย์ผู้สอนอาจจะไม่ได้ดำเนินการตามแนวทางการในการจัดการความเสี่ยงในการฝึกภาคปฏิบัติ อย่างเข้มงวด 2. ระยะเวลาใรการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกฯ อาจจะน้อย | 1. อุบัติเหตุระหว่างการฝึกปฏิบัติการพยาบาล (รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล) | จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติการณ์ | 0 | ครั้ง | ปีการศึกษา 2561 | 1. เพิ่มระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในการทำหัตถการก่อนการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจ ลดความตื่นเต้นในการทำหัตถการ 2. ศึกษาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติกับแหล่งฝึกและประชุมปรึกษาก่อนการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าใจในแนวทางในการดำเนินการกรณีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ | 1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทำหัตถการก่อนฝึกภาคปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2. ได้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ | 1. รายงานการเกิดอุบัติการณ์ ในการฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาล 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ | พ.ค. 2563 | 1. งานวิชาการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ด้านวิจัย วัตถุประสงค์ : 1. การพัฒนาระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. การพัฒนาอาจารย์ให้มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ รวมถึงการผลิตผลงานวจัยที่มีคุณภาพ สนองตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย | 1. คณะฯได้มีการจัดกิจกรรม พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยให้กับอาจารย์ และบุคลากร 2. คณะมีประกาศการขอทุนวิจัย โดยใช้เงินรายได้ของคณะฯ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนในการทำวิจัย | การดำเนินโครงการดังกล่าว อาจจะยังไม่ตอบสนองต่อการขอทุนวิจัยของอาจารย์ (มีการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย แต่หัวข้อจะเกี่ยวข้องกับการเขียนเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตำรา เพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ) | 2. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย(ทั้งภายใน และภายนอก) มีจำนวนน้อย | ร้อยละจำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย (เมื่อเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด) | 60 | ร้อยละ | ปีงบประมาณ 2562 | 1. ศึกษาข้อกำหนดในการจัดสรรค์ทุวิจัย จากแหล่งทุนต่างๆ และฝึกเป็นผู้ร่วม/ผู้ช่วยวิจัย 2. จัดโครงการอบรม/ส่งบุคลากรไปอบรมสมรรถนะนักวิจัย จัดให้มีพี่เลี้ยงและระบบการให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยใหม่และคณะจัดสรรเงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการ 3. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้แก่นักวิจัย 4. จัดเวทีให้นักวิจัยพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งทุน | 1. มีประกาศการใช้เงินรายได้คณะฯเพื่อส่งเสริมการวิจัย 2. ได้ทุนวิจัยสถาบัน 3. ได้ทุนวิจัยจากภายนอกหน่วยงานเพิ่มขึ้น | 1. ประกาศการใช้เงินรายได้คณะฯ 2. เอกสารการได้รับอนุมัติทุนวิจัยสถาบัน 3. เอกสารการได้รับอนุมัติทุนวิจัยจากภายนอก | ก.ย. 63 | งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
ด้านทรัพยากรและงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แล้วเสร็จทันเวลา ทันการณ์ และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล | มีการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย ในทุกไตรมาส โดยหัวหน้างาน ของแต่ละงาน | มีการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย ในทุกไตรมาส แต่การดำเนินการเบิกจ่ายยังล่าช้า และมาเร่งดำเนินการตอนช่วงใกล้ระยะเวลาจะปิดปีงบประมาณ | 3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด | ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด | 100 | ร้อยละ | ปีงบประมาณ 2562 | ให้แต่ละงานเร่งรัดการดำเนินการ และ รองคณบดีที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามให้มากขึ้น | ขั้นตอนในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ มีความชัดเจน และสอดรับกับกระบวนการทำงาน กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เปลียนแปลงไป | 1. รายงานทางการเงิน ในส่วนของโครงการ/กิจกรรม 2. รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ก.ย. 63 | สำนักงานเลขานุการ คระพยาบาลศาสตร์
ด้านการปฏิบัติงาน (ระบบงาน) วัตถุประสงค์ : เพื่อการบริหารงานด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | คณะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | ยังไม่มีข้อร้องเรียนใดๆเกิดขึ้น | 4. การร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | ไม่มีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ | ไม่เกิดขึ้นเลย 0 ครั้ง | ครั้ง | - | ดำเนินการตามแนวทางขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีการดำเนินการด้านการจัดซื้อจ้าง กรรมการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง โดยมีความสัมพันธ์ เป็นญาติ สามีภรรยา บิดามารดา บุตร ฯลฯ | ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ | - | ก.ย. 63 | - รองคณบดีฝ่ายบริหาร - เจ้าหน้าที่พัสดุ | ** ประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
ชื่อผู้รายงาน ..............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี)
ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
วันเดือนปี...................................................................

## คำอธิบาย ปย.2
คำอธิบาย แบบ ปย. 2
แบบฟอร์ม/ข้อ/หัวตาราง |  | คำอธิบายการกรอกข้อมูล/ตัวอย่างการกรอก | ความเชื่อมโยง
- | ชื่อส่วนงานย่อย | - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สำนัก/หน่วยงาน ซึ่งมีสถานะเป็นส่วนงานย่อยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | -
- | ชื่อรายงาน | - ระบุชื่อรายงานเป็น "รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน" | -
- | งวดรายงาน | - ระบุสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 25xx (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ) | -
1 | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | - ระบุรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน ซึ่งเป็นกระบวนการย่อยต่ำกว่าขั้นตอนหลักที่กำหนด หรืออาจเป็นหัวข้อรอง/หัวข้อย่อยของขั้นตอนหลักที่กำลังประเมิน และระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลย่อยจากแบบR-IC2 ข้อ 1, 2, 2.1, 2.2 โดยในการระบุให้พิมพ์แยกคนละบรรทัดภายในคอลัมน์เดียวกัน | แบบR-IC2 ข้อ 1,2,2.1,2.2
2 | การควบคุมที่ยังมีอยู่ | - ระบุการควบคุมที่ยังมีอยู่ ซึ่งเป็นขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (4) หรืออาจเป็นรายละเอียดย่อยของข้อมูลดังกล่าวก็ได้ | แบบR-IC2 (4)
3 | การประเมินผลการควบคุม | - ระบุผลการประเมินการควบคุมที่ยังมีอยู่ ใน (2) ว่าเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบคำถามต่อไปนี้ 1. การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่ 2. มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 3. ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ 4. ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (5) หรือผลการประเมินการรายละเอียดการควบคุมที่ยังมีอยู่ใน (2) | แบบR-IC2 (5)
4 | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | - ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (1) | แบบR-IC2 (1)
5 | ตัวบ่งชี้ | - ระบุตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบ R-IC2 ใน (6) | แบบR-IC2 (6)
6 | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | - ระบุเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ระบุใน (6) ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (7) | แบบR-IC2 (7)
7 | หน่วยนับ | - ระบุหน่วยนับของตัวบ่งชี้ที่ระบุใน (6) ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (8) | แบบR-IC2 (8)
8 | งวดเวลาที่พบจุดอ่อน | - ระบุงวด/เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุใน (4)
9 | การปรับปรุงการควบคุม | - ระบุการปรับปรุงการควบคุม ซึ่งเป็นแนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยเป็นวิธีการที่จะช่วยป้องกันหรือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง คือ แก้ไขไม่ให้เกิดสาเหตุความเสี่ยง หรือเป็นวิธีการลดผลกระทบจากความเสี่ยง ความเสียหายจากความเสี่ยง กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขที่สาเหตุของความเสี่ยงได้ ซึ่งเป็นรายละเอียดของข้อมูลในแบบR-IC2 ใน (19) โดยอาจระบุขั้นตอนเป็นข้อๆ เพื่อให้เห็นวิธีการดำเนินการที่ชัดเจนขึ้น | แบบR-IC2 (19)
10 | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานตามวิธีการการปรับปรุงการควบคุม ใน (9)
11 | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | เป็นตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงาน ให้หน่วยงานรายงานการดำเนินงานและแนบเอกสาร/หลักฐาน
12 | กำหนดแล้วเสร็จ | - ระบุวันเดือนปีที่จะดำเนินการตาม (9) แล้วเสร็จ โดยไม่ควรระบุเป็น 30 กันยายน ... ทั้งหมด แต่ระบุตามกิจกรรมที่กำหนด ซึ่งอาจแล้วเสร็จก่อน 30 กันยายน ... และหากใน (9) ระบุขั้นตอนเป็นข้อๆ และแต่ละข้อกำหนดแล้วเสร็จไม่เท่ากัน ควรระบุจำแนกตามขั้นตอน | -
13 | ผู้รับผิดชอบ | - ระบุหน่วยงาน/คณะบุคคล/ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการปรับปรุงการควบคุม ใน (9) ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับแบบR-IC2 ใน (16) | แบบR-IC2 (16)
14 | หมายเหตุ | - ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ นอกเหนือจากที่ได้ระบุแล้ว | -
- | ชื่อผู้รายงาน ตำแหน่งและวันที่ | - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นคณบดี/ผู้อำนวยการของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก หรือผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทำ พร้อมทั้งตำแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดทำเสร็จสิ้น | -
หมายเหตุ | คอลัมน์หมายเลข (1) – (4) ,(9), (12) – (14) เป็นแบบ ปย. 2 ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับ (5) – (8) และ (10) – (11) เป็นแบบรายงานที่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมหัวข้อในแบบรายงาน เพื่อให้สามารถกำกับติดตามการดำเนินงานตามวิธีการปรับปรุงควบคุมภายใน