## รายงานจากงานพัสดุเดือนเมย.57
เอกสารแนบ 2
แบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2557
คณะ-วิทยาลัย-สำนัก | รายการ/งาน/โครงการ (ตาม พรบ.) | รายการที่ได้รับอนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลง | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | จัดซื้อ/จัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน | ร้อยละ การก่อหนี้ | เบิกจ่าย | ร้อยละ การ เบิกจ่าย | เงินเหลือจ่าย คงเหลือ | รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |  |  |  |  | ลงนาม ใน สัญญา แล้ว | แผน/ ผล | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) | [11 empty] | รวม
[9 empty] | ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | [5 empty] | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
[10 empty] | หน.สรก. เห็นชอบ สั่งซื้อ สั่งจ้าง | จัดทำ TOR | ประกาศ เชิญชวน | หน.สรก. อนุมัติ สั่งซื้อ สั่งจ้าง |  |  | ตค. 2556 | พย. 2556 | ธค. 2556 | มค. 2557 | กพ. 2557 | มีค. 2557 | เมย. 2557 | พค. 2557 | มิย. 2557 | กค. 2557 | สค. 2557 | กย. 2557
| (1) | (ก) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (18) | (19) | (20) | (18) | (19) | (20) | (21)
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
| ค่าครุภัณฑ์ |  | 30112300 | 12426488 |  | 2203442 |  | 27908858 | [6 empty] | แผน | 16648100 | 0 | 0 | 0 | 12854200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61936242
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 2163442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  | 23915100 | 6302522 |  | 2203442 |  | 21711658 | [6 empty] | แผน | 10450900 | 0 | 0 | 0 | 12854200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23305100
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 2163442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203442
| คณะวิทยาศาสตร์ |  | 6079000 | 6077344 |  | 2203442 |  | 3875558 | [6 empty] | แผน | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 4150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6079000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 2163442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203442
| 1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท |  | 2479000 | 2477829 |  | 903927 |  | 1575073
คณะวิทยาศาสตร์ | (1.1) ชุดอุปกรณ์หัววัดค่าความเป็นกรด-ด่างและการนำไฟฟ้า 1 ชุด | - | 120000 | 120000 | 100 | 120000 | 100 | 0 | [5 empty] | ü | แผน | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
คณะวิทยาศาสตร์ | (1.2) ปั๊มสูญญากาศ (Suction Pump) 2 ชุด | - | 40000 | 40000 | 100 | 40000 | 100 | 0 | [5 empty] | ü | แผน | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
คณะวิทยาศาสตร์ | (1.3) ชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ (Centrifuge) 1 ชุด | - | 195000 | 195000 | 100 | 195000 | 100 | 0 | [5 empty] | ü | แผน | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000
คณะวิทยาศาสตร์ | (1.4) เตาเผา (Furnace) 1 เครื่อง | - | 555000 | 554902 | 100 | 0 | 0 | 555000 | [5 empty] | ü | แผน | 555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะวิทยาศาสตร์ | (1.5) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูวี-วิสิเบิ้ลชนิดลำแสงคู่ (UV/Visible Double Beam Spectrophotometer) 1 ชุด | - | 500000 | 500000 | 100 | 0 | 0 | 500000 | [5 empty] | ü | แผน | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะวิทยาศาสตร์ | (1.6) ชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1 ชุด | - | 519000 | 519000 | 100 | 0 | 0 | 519000 | [5 empty] | ü | แผน | 519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะวิทยาศาสตร์ | (1.7) ชุดเครื่องนับจำนวนอนุภาคขนาดเล็ก (Particle Counter) 1 ชุด | - | 350000 | 348927 | 100 | 348927 | 100 | 1073 | [5 empty] | ü | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348927
คณะวิทยาศาสตร์ | (1.8) ชุดเครื่องวัดความเข้มแสง (Digital Light Meter) 1 ชุด | - | 200000 | 200000 | 100 | 200000 | 100 | 0 | [5 empty] | ü | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
[15 empty] | ผล | [5 empty] | 200000 | [6 empty] | 200000
คณะวิทยาศาสตร์ | (2) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (FT-IR Spectrometer) 1 ชุด | - | 1300000 | 1299515 | 100 | 1299515 | 100 | 485 | [5 empty] | ü | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299515
คณะวิทยาศาสตร์ | (3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) 1 ชุด | - | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | 0 | 2300000 | [5 empty] | ü | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ |  | 5917300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5917300 | [6 empty] | แผน | 2297100 | 0 | 0 | 0 | 3010200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5307300
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท |  | 5917300 | 0 |  | 0 |  | 5917300 | [19 empty] | 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1.1) ชุดฝึกการควบคุมอัตโนมัติโดยตรรกะ (PLC) และชุดจำลองขบวนการผลิต 1 ชุด | - | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 |  |  | ü |  |  |  | แผน | 190000 | 0 | 0 | [9 empty] | 190000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1.2) ชุดเครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ 1 ชุด | - | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |  |  | ü |  |  |  | แผน | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1.3) ชุดเครื่องกัดและเครื่องกลึง ระบบ CNC 1 ชุด | - | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000 |  |  | ü |  |  |  | แผน | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1.4) เครื่องมือวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน 1 เครื่อง | - | 850700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850700 |  |  | ü |  |  |  | แผน | 850700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850700
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1.5) เครื่องแยกเยื่อกรอง 1 เครื่อง | - | 588500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588500 |  |  | ü |  |  |  | แผน | 588500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588500
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1.6) ชุดทดลองการแยกด้วยเครื่องกรอง 1 ชุด | - | 363800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363800 |  |  | ü |  |  |  | แผน | 363800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363800
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1.7) ชุดอินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด | - | 207200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207200 |  | ü |  |  |  |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 207200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207200
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1.8) ชุดเครื่องวัดปริมาณทางไฟฟ้า (Digital Multimeter) 1 ชุด | - | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321000 |  |  |  | ü |  |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1.9) ชุดเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้า (Digital Oscilloscope) 1 ชุด | - | 541400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541400 |  |  |  | ü |  |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 541400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541400
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1.10) ชุดฝึกเครื่องจักรกลควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ (CNC) พร้อมซอฟแวร์ 2 ชุด | ชุดโปรแกรมการเรียนรู้การเขียนชุดคำสั่งควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC simulation software) 2 ชุด | 672400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672400 |  |  | ü |  |  |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 672400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672400
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1.11) ชุดทดสอบการวัดแรงบิด 1 ชุด | - | 414100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414100 |  |  | ü |  |  |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 414100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414100
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1.12) เครื่องวัดแรงบิดพร้อมซอฟแวร์ 2 เครื่อง (งบประมาณเดิม 828,200 บาท) | ชุดฝึกการอกแบบและปฏิบัติงานเครื่องกลึงและเครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมซอฟแวร์ 1 ชุด | 414100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414100 |  | ü |  |  |  |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 414100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414100
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1.13) เครื่องวัดแรงบิดพร้อมซอฟแวร์ 2 เครื่อง (งบประมาณเดิม 828,200 บาท) | เครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ 1 ชุด | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 |  | ü |  |  |  |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1.14) ชุดฝึกการควบคุมอัตโนมัติโดยตรรกะ (PLC) พร้อมชุดจำลองสายพานลำเลียง 2 ชุด (งบประมาณเดิม 240,000 บาท) | ชุดวิเคราะห์คุณลักษณะการฉีดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล 1 ชุด | 214100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214100 |  | ü |  |  |  |  | แผน | 214100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214100
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| คณะเกษตรศาสตร์ |  | 6044000 | 0 |  | 0 |  | 6044000 | [6 empty] | แผน | 350000 | 0 | 0 | 0 | 5694000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6044000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท |  | 350000 | 0 |  | 0 |  | 350000
คณะเกษตรศาสตร์ | 1. ชุดเครื่องมือพื้นฐานวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 1 ชุด ประกอบด้วย | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 |  | ü |  |  |  |  | แผน | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 127,500 บาท
1.2 เครื่องกระเทาะเปลือกข้าว 60,000 บาท
1.3 เครื่องชั่งหาความชื้น (Moisture Balance) 162,500 บาท
คณะเกษตรศาสตร์ | 2. ชุดเครื่องมือพื้นฐานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น 1 ชุด | - | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450000 |  |  | ü |  |  |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450000
| ประกอบด้วย | [13 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. ชุดเครื่องชั่งไฟฟ้า 436,000 บาท
1.1 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง 38,000 บาท
1.2 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง 120,000 บาท
1.3 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตำแหน่ง 168,000 บาท
1.4 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง 110,000 บาท
2. หม้อนึ่งความดันไอน้ำ 40 ลิตร 834,000 บาท
3. เครื่องกลั่นน้ำให้บริสุทธิ์ 560,000 บาท
4. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าได้ 725,000 บาท
5. เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง 105,000 บาท
6. เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า 40,000 บาท
7. ตู้อบลมร้อน 360,000 บาท
8. เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน 40,000 บาท
9. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง 350,000 บาท
คณะเกษตรศาสตร์ | 3. ชุดเครื่องมือพื้นฐานงานฟาร์มการเกษตร 1 ชุด ประกอบด้วย | - | 2244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244000 |  |  |  | ü |  |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. รถฟาร์มแทรกเตอร์ 1,600,000 บาท
2. ชุดเครื่องดูแลรักษาภูมิทัศน์ 24,000 บาท
2.1 เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น 12,000 บาท
2.2 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง 12,000 บาท
3. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 50,000 บาท
4. ชุดกระชังเลี้ยงปลา 260,000 บาท
5. รถไถเดินตาม 100,000 บาท
6. ตู้ฟักไข่พร้อมตู้เกิดขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 ฟอง 160,000 บาท
7. เครื่องปั๊มน้ำ 5 แรงม้า 50,000 บาท
| คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ |  | 228700 | 225178 |  | 0 |  | 228700 | [6 empty] | แผน | 228700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228700
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่อกว่า 1 ล้านบาท |  | 228700 | 225178 | 100 | 0 | 0 | 228700
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ | (1.1) ชุดอุปกรณ์การสอนด้านการออกแบบเซรามิก 1 ชุด | - | 137700 | 134178 | 100 | 0 | 0 | 137700 | [5 empty] | ü | แผน | 137700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137700
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ | (1.2) ชุดอุปกรณ์การสอนด้านการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 1 ชุด | - | 91000 | 91000 | 100 | 0 | 0 | 91000 | [5 empty] | ü | แผน | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| สำนักงานอธิการบดี |  | 5646100 | 0 |  | 0 |  | 5646100 | [6 empty] | แผน | 5646100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5646100
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท |  | 5646100 | 0 |  | 0 |  | 5646100
สำนักงานอธิการบดี | (1.1) โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 0.75x5.90x0.80 ม. 1 ชุด |  | 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84400 | ü | [5 empty] | แผน | 84400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84400
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักงานอธิการบดี | (1.2) โต๊ะปฏิบัติการกลางติดผนังรูปตัวแอล ขนาด 0.75x17.40x0.80 ม. 3 ชุด |  | 959700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959700 | ü | [5 empty] | แผน | 959700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959700
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักงานอธิการบดี | (1.3) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x12.15x0.80 ม. 1 ชุด |  | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231000 | ü | [5 empty] | แผน | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักงานอธิการบดี | (1.4) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x3.50x0.80 ม. 1 ชุด |  | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | ü | [5 empty] | แผน | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักงานอธิการบดี | (1.5) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x3.90x0.80 ม. 1 ชุด |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | ü | [5 empty] | แผน | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักงานอธิการบดี | (1.6) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x4.20x0.80 ม. 3 ชุด |  | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | ü | [5 empty] | แผน | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักงานอธิการบดี | (1.7) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x5.00x0.80 ม. 1 ชุด |  | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | ü | [5 empty] | แผน | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักงานอธิการบดี | (1.8) ชุดกล้องวงจรปิดประจำอาคารเรียนรวม 2 ชุด |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | ü | [5 empty] | แผน | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักงานอธิการบดี | (1.9) โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.50x3.60x0.90 ม. พร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ ขนาด 0.30x2.90x0.75 ม. 20 ชุด |  | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 |  |  | ü |  |  |  | แผน | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  | 6197200 | 6123966 |  | 0 |  | 6197200 | [6 empty] | แผน | 6197200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6197200
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| คณะเภสัชศาสตร์ |  | 6197200 | 6123966 |  | 0 |  | 6197200 | [6 empty] | แผน | 6197200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6197200
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท |  | 2752700 | 2680671 |  | 0 |  | 2752700
คณะเภสัชศาสตร์ | (1.1) ชุดบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ 1 ชุด | - | 590000 | 561750 | 100 | 0 | 0 | 590000 | [5 empty] | ü | แผน | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะเภสัชศาสตร์ | (1.2) ชุดเครื่องมือสำหรับทำโปรตีนอิเลคโตรโฟเรซีส 1 ชุด | - | 301500 | 299921 | 100 | 0 | 0 | 301500 | [5 empty] | ü | แผน | 301500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301500
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะเภสัชศาสตร์ | (1.3) เครื่องวัดสีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยา 1 เครื่อง | - | 996200 | 989750 | 100 | 0 | 0 | 996200 | [5 empty] | ü | แผน | 996200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996200
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะเภสัชศาสตร์ | (1.4) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดช่วงคลื่นสั้น 1 เครื่อง | - | 535000 | 529650 | 100 | 0 | 0 | 535000 | [5 empty] | ü | แผน | 535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะเภสัชศาสตร์ | (1.5) เครื่องวัดออสโมลาริตี้ 1 เครื่อง | - | 330000 | 299600 | 100 | 0 | 0 | 330000 | [5 empty] | ü | แผน | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะเภสัชศาสตร์ | (2) เครื่องมือสำหรับบันทึกและพิมพ์ภาพแถบสาร DNA,RNA และโปรตีน ในงานอิเลคโตรโฟรีซีส 1 ชุด | - | 1444500 | 1444000 | 100 | 0 | 0 | 1444500 | [5 empty] | ü | แผน | 1444500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444500
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คณะเภสัชศาสตร์ | (3) ชุดเครื่องโครมาโตกราฟีวิเคราะห์และแยกสารโดยใช้ความดันสูง (HPLC) 1 ชุด | - | 2000000 | 1999295 | 100 | 0 | 0 | 2000000 | [5 empty] | ü | แผน | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | 180516600 | 67947000 |  | 17272500 |  | 180516600 | [6 empty] | แผน | 21500300 | 22020000 | 47722500 | 22630000 | 32574300 | 34069500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180516600
[15 empty] | ผล | 0 | 17272500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17272500
| ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  | 136071600 | 67947000 |  | 0 | 0 | 136071600 | [6 empty] | แผน | 21500300 | 22020000 | 30450000 | 22630000 | 22674300 | 16797000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136071600
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วิทยาเขตมุกดาหาร | (1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา 1 รายการ |  | 46624300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46624300 | [6 empty] | แผน | 0 | 10440000 | 12400000 | 12400000 | 11384300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46624300
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักงานอธิการบดี | (2) อาคารปฏิบัติการรวม 1 รายการ | - | 67947000 | 67947000 | 100 | 0 | 0 | 67947000 | [5 empty] | ü | แผน |  | 11580000 | 18050000 | 10230000 | 11290000 | 16797000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67947000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักงานอธิการบดี | (3) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย 1 รายการ ประกอบด้วย
สำนักงานอธิการบดี | 1.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 1 รายการ |  | 8100300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100300 | ü | [5 empty] | แผน | 8100300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100300
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักงานอธิการบดี | 1.2 โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมและสนามกีฬา 1 รายการ |  | 7400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400000 | ü | [5 empty] | แผน | 7400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สำนักงานอธิการบดี | 1.3 โครงการปรับปรุงพื้นที่และอาคาร 1 รายการ |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | ü | [5 empty] | แผน | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม |  | 34545000 | 0 |  | 17272500 |  | 34545000 | [6 empty] | แผน | 0 | 0 | 17272500 | 0 | 0 | 17272500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34545000
[15 empty] | ผล | 0 | 17272500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17272500
วิทยาลัยแพทย์ฯ | (4) อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 1 รายการ |  | 34545000 | 0 | 0 | 17272500 | 50 | 34545000 | [5 empty] | ü | แผน | 0 | 0 | 17272500 | 0 | 0 | 17272500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34545000 | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
[15 empty] | ผล | 0 | 17272500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17272500
| ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย |  | 9900000 | 0 |  | 0 |  | 9900000 | [6 empty] | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900000
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
วิทยาลัยแพทย์ | (5) อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล 1 รายการ |  | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900000 |  |  | ü |  |  |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900000 | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
[15 empty] | ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| หมายเหตุ : | ข้อมูลจากงานพัสดุ กองคลัง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2557
Note on B28: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B30: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B32: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B61: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B116: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B118: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B120: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B122: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B124: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B126: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B128: Lenovo-User: อาคารเรียนรวม
Note on B130: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B141: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B155: Lenovo-User: มุกดาหาร(ปี53-58)
Note on B157: Lenovo-User: ปี56-28

## แนบ1-รายงานส่งส.จังหวัด2ธค.56 (hidden)
แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณก่อนหน้า
กระทรวง ศึกษาธิการ
ชื่อส่วนราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
|  | สถานะการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี | [6 empty] | ปัญหา/อุปสรรค
แผนงาน/ผลผลิต | ชื่อโครงการ | จำนวนเงินกันฯปีงบประมาณก่อนหน้า 2556 | จำนวนเงินกันฯ ปี งปม. 2556 | ใบสั่งซื้อ (PO) | สำรองเงินกัน | เบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย | คงเหลือ
เบิกจ่ายในลักษณะ
งบประจำ ค่าใชสอย
1. ผลผลิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งบดำเนินงาน(ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเดือนกันยายน 2556) |  | 162769 | 7003340534 |  | 162769 | 100
รวม |  |  | 162769 |  |  | 162769 | 100
งบลงทุน
1. ผลผลิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา (เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) | 6164000 |  | 7003143834 |  | 0 | 0 | 6164000 | ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง มหาวิทยาลัยยกเลิกการจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำราคากลางใหม่ เนื่องจากเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เปลี่ยนแปลง เช่น ค่าวัสดุต่างๆ
| โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา (เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) | 34588750 |  | 7003635377 |  | 0 | 0 | 34588750
| โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา (เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) | 11232400 |  | 7003638807 |  | 0 | 0 | 11232400
| ชุดอุปกรณ์ภาพและเสียง |  | 1461250 | 7003590325 |  | 1461250 | 100 | 0
| โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม |  | 54450000 | 7004071159 |  | 0 | 0 | 54450000 | ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง อยู่ระหว่างการหาแหล่งทุน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญา
| โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา (เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) |  | 5748050 | 7003641944 |  | 0 | 0 | 5748050 | ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง มหาวิทยาลัยยกเลิกการจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำราคากลางใหม่ เนื่องจากเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เปลี่ยนแปลง เช่น ค่าวัสดุต่างๆ
2. ผลผลิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ | โครงการก่อสรางศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ |  | 1928262 | 7003589546 |  | 0 | 0 | 1928262 | ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยก่อสร้างแล้วตามแบบรูป แต่ขาดหม้อแปลงไฟฟ้า ที่จะทำการทดสอบระบบไฟฟ้า ประปา ดังนั้น คาดว่าการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556 เป็นอย่างช้า
3. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | โครงการก่อสร้างอาคารศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ |  | 22818800 | 7003477593 |  | 22818800 | 100 | 0
รวม |  | 51985150 | 86406362 |  |  | 24280050 |  | 114111462
รวมทั้งสิ้น |  | 51985150 | 86569131 |  |  | 24442819 |  | 114111462
57733200
54450000
112183200
37500000
54614900
34139300
126254200
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## ครุภัณฑ์ศูนย์เครื่องมือกลาง57 (hidden)
แบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หน่วยงาน | รายการครุภัณฑ์ | งบประมาณ
สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เครื่องมือกลางฯ) | ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8597800 | 3901600
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4897800 | #REF!
| (1.1) ชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1 ชุด | 519000 | 519000 | ü | แผน | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519
| (1.2) ชุดเครื่องนับจำนวนอนุภาคขนาดเล็ก (Particle Counter) 1 ชุด | 350000 | 350000 | ü | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
| (1.3) ชุดเครื่องวัดความเข้มแสง (Digital Light Meter) 1 ชุด | 200000 | 200000 | ü | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
| (1.4) ชุดฝึกเครื่องจักรกลควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ (CNC) พร้อมซอฟแวร์ 2 ชุด | 672400 | 672400 | ü | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6724 | 0 | 0.6724
| (1.5) ชุดทดสอบการวัดแรงบิด 1 ชุด | 414100 | 414100 | ü | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4141 | 0 | 0.4141
| (1.6) โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 0.75x5.90x0.80 ม. | 84400 | 84400 | ü | แผน | 0.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0844
| (1.7) โต๊ะปฏิบัติการกลางติดผนังรูปตัวแอล ขนาด 0.75x17.40x0.80 ม. | 959700 | 959700 | ü | แผน | 0.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9597
| (1.8) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x12.15x0.80 ม. | 231000 | 231000 | ü | แผน | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231
| (1.9) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x3.50x0.80 ม. | 46000 | 46000 | ü | แผน | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
| (1.10) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x3.90x0.80 ม. | 80000 | 80000 | ü | แผน | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
| (1.11) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x4.20x0.80 ม. | 270000 | 270000 | ü | แผน | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
| (1.12) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x5.00x0.80 ม. | 75000 | 75000 | ü | แผน | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
| (1.13) เครื่องวัดสีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยา 1 เครื่อง | 996200 | 996200 | ü | แผน | 0.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9962
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท | 3700000 | #REF!
| (1) โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.50x3.60x0.90 ม. พร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ ขนาด 0.30x2.90x0.75 ม. | 3700000 | 3700000 | ü | แผน | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7
Note on B6: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B7: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B8: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B10: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B12: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B13: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B14: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B15: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B16: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B17: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B18: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง
Note on B20: Lenovo-User: ศูนย์เครื่องมือกลาง

## Sheet1
519000
350000
200000
672400
414100
84400
959700
231000
46000
80000
270000
75000
996200
4897800
3700000
8597800