## แบบรายงานผลความเสี่ยง57
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนการดำเนินงาน | [10 empty] | ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง |  | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง |  | กำหนด แล้วเสร็จ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | สถานะเทียบกับแผน | ค่าตัวบ่งชี้ | ประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ด้านการสร้างบัณฑิต | 1. งบประมาณไม่เพียงพอ | 1.1 | ปัจจัยภายใน
ขั้นตอนหลัก : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน |  | 1 | ภาระค่าใช้จ่ายสะสมที่เกิดจากการดำเนินงานในอดีต เช่น การค้างชำระค่าไฟฟ้าในปี 2553 การซื้อคืนหอพักนักศึกษา และเงินสมทบค่าก่อสร้างตึกตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นวงเงินทั้งสิ้น 233 ล้านบาท | - อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายสะสมลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ในรอบปีที่ผ่านมา | 10 | ร้อยละ | 1 | การจัดทำแผนกลยุทธ์ ทางด้านการเงิน | 8: ก.ย. 57; 9: คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/กองแผนงาน/กองคลัง/กองบริการการศึกษา/สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ; 10: คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/กองแผนงาน/กองคลัง/กองบริการการศึกษา/สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
(1.1) วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : พัฒนาระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารการเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | [7 empty] | (1.2) วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
(1.3) จัดแผนหารายได้เพิ่ม
|  |  |  | - อัตราการเพิ่มของงบประมาณเงินรายได้เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา | 10 | ร้อยละ |  | - เปิดหลักสูตรต่อยอดทางการศึกษา เช่น เปิดกลุ่มวิชารองรับกลุ่มผู้เรียน สำหรับหลักสูตรที่มีการต่อยอดโดยใช้หลักสูตรเดิมแต่เพิ่มกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่จะเข้าเรียน เช่น กลุ่ม ปวช/ปวส. โดยใช้วิธีการเทียบโอนหน่วยกิตโดยไม่เกินชั้นปีที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน มาตรการที่ 6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการ
- การเปิดหลักสูตรรองรับความต้องการของผู้เรียนที่อยู่ในวัยทำงาน ตามนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- สนับสนุนให้คณะและหน่วยงานต่างๆ ฝึกอบรมและบริการวิชาการที่นำมาสู่รายได้
- จัดทำอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายให้สอดคล้องกับต้นทุน
ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ) | [7 empty] | ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการศึกษา
- จัดให้มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการฝึกอบรม โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ของแต่ละคณะ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงาน
- จัดระบบการใช้สิทธิประโยชน์จากตราสัญญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการจัดทำ/จำหน่ายของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย
- จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน
(1.4) จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
- ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและต้นทุนต่อกิจกรรม
- จัดทำแผนประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
|  | 2 | นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตกออกเกินกว่า 15 % | ร้อยละที่ลดลงของนักศึกษาตกออกทุกชั้นปี เมื่อ | 10 | ร้อยละ | 2 | การสร้างระบบและกลไกการรักษาให้นักศึกษาเรียนอยู่ได้ตลอดหลักสูตร และการสร้างความรักความผูกพัน | 8: ก.ย. 57; 9: คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/; 10: คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/
|  |  |  | เทียบกับปีที่ผ่านมา |  |  |  | ต่อมหาวิทยาลัย | 9: กองบริการการศึกษา/สำนักงานพัฒนานักศึกษา/สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา; 10: กองบริการการศึกษา/สำนักงานพัฒนานักศึกษา/สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(2.1) จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง โดยการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดทำคู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
(2.2) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
(2.3) เตรียมความพร้อมทางด้านการ
เรียนวิชาต่างๆ
(2.4) จัดทำระบบติดตามนักศึกษาที่อยู่ภาวะเตือน
|  | 1.2 | ปัจจัยภายนอก | ร้อยละของรายรับสูงกว่ารายจ่าย | 10 | ร้อยละ
|  | 1 | นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณในส่วนงบประจำและงบพัฒนาลดลง 10 % ทุกปี |  |  |  | 1 | จัดสรรงบประมาณโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้หลักการ 3R ของสำนักงบประมาณ | 8: ก.ย. 57; 9: คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/กองแผนงาน/กองคลัง; 10: คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/กองแผนงาน/กองคลัง
(Review : ทบทวนปรับลดงบประมาณจากประสิทธิภาพการใช้จ่าย
Redeploy : ทบทวนปรับลดงบประมาณจากผลการดำเนินงาน
Replace : นำวงเงินงบประมาณจากการปรับลดงบประมาณ (วงเงินจากการ Review รวมกับวงเงินจากการ Redeploy) มาพิจารณาจัดสรรงบประมาณ)
|  | 2 | การปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ เช่น การปรับเงินเดือนพนักงาน และการสบทบค่าก่อสร้าง 17.5 % |  |  |  | 1 | วิเคราะห์อัตรากำลังและภาระงานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | 8: ก.ย. 57; 9: คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/กองแผนงาน/กองการเจ้าหน้าที่; 10: คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/กองแผนงาน/กองการเจ้าหน้าที่
[7 empty] | 2 | จัดสรรคนตามภาระงานตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
[7 empty] | 3 | การจัดเก็บเงินสะสมของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก และมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และรองรับต่อนโยบายต่างๆ ในอนาคต
ด้านการสร้างบัณฑิต | 2. หลักสูตรต่างๆ ในคณะยังขาดความโดดเด่น และมหาวิทยาลัยไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ทำให้จำนวนการรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 2.1 | การดำเนินงานของหลักสูตรต่างๆ ในคณะยังไม่มีการระบุความโดดเด่นเฉพาะทาง | จำนวนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น | 10 | หลักสูตร | 1 | สนับสนุนกิจกรรมเพื่อค้นหาความโดดเด่นในแต่ละคณะ เช่น | 8: ก.ย. 57; 9: คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/สำนักงานวิเทศสัมพันธ์/กอง; 10: คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/สำนักงานวิเทศสัมพันธ์/กอง
ขั้นตอนหลัก : สร้างและ/หรือพัฒนาหลักสูตร และบริหารหลักสูตร
- การทำ SWOT
- การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา
วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : เพื่อให้มีหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น มีความหลากหลาย ได้มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศ |  |  |  | จำนวนนักศึกษาที่รับได้ตามแผนการรับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า | 80 | ร้อยละ |  | - การสำรวจจากฐานข้อมูล | 9: บริการการศึกษา/สำนักงานพัฒนานักศึกษา/สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา/กองกลาง; 10: บริการการศึกษา/สำนักงานพัฒนานักศึกษา/สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา/กองกลาง
- การสำรวจจากสถาบันที่มีสาขาเดียวกัน
[7 empty] | 2 | เชิญผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ผลจากการสำรวจเพื่อค้นหาความโดดเด่นของหลักสูตร
(สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสำนึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มาตรการที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 | [6 empty] | 3 | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามความโด่นเด่นที่ระบุได้ (ทั้งนี้ แต่ละคณะต้องจัดให้มีหลักสูตรที่มีความโดดเด่น
ชัดเจนอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร)
[7 empty] | 4 | จัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
[7 empty] | 5 | พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ และภายในประเทศที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ และครอบคลุมไปถึงความร่วมมือในสาขาต่างๆ เช่น ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การพัฒนาบุคลากร และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรม
หมายเหตุ
(12) ให้ระบุสถานะของการดำเนินงานเทียบกับแผนวิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1) ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ หรือ (3) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(13) ให้ระบุค่าตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนฯ ณ ปัจจุบัน โดยระบุให้สอดคล้องกับหน่วยนับ และค่าเป้าหมายที่กำหนด หากยังไม่มีผลที่ชัดเจน ให้ระบุเป็น N/A
(14) ให้ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1) ยอมรับความเสี่ยงได้ หรือ (2) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ หรือ (3) ยังสรุปไม่ได้
Note on D76: User:
Note on I42: plan: เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และเพื่อลดรายจ่าย