## แผนICสนอ.56ปรับจากคปส.
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ |  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | ตัวบ่งชี้ | ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบเดิม |  | สถานะการดำเนินการ* | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ |  | หมายเหตุ | ผลการดำเนินการตามแผน
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 6 |  | 7 | 7 |  | 8 | 6
1. ภาพแวดล้อมของการควบคุม - การพัฒนาการจัดการด้านสาธารณูปโภค เช่น การจัดการสถานที่ และการปรับปรุงซ่อมแซ่ม ภายในสำนักงานอธิการบดี และระดับมหาวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพ | 1 | 1 | (1) อัตราการเสื่อมของอาคารและระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานอธิการบดี | ร้อยละของการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่แล้วเสร็จตามที่แผนการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่กำหนด | 100 | ร้อยละ | 1.มีการสำรวจความต้องการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตามสภาพการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้งาน |  | 30 ก.ย. 56 | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม |  | พ.ค.56 | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการเสร็จในปี 2556
[7 empty] | 2.จัดทำแผนการปรับปรุง/ซ่อมบำรุงตามผลการสำรวจ และเสนอต่อคณะทำงานระบบสาธารณูปโภคและสุขภาวะฯ และคณะกรรมการประจำสำนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ |  |  |  |  | มิ.ย.56
[7 empty] | 3.ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง/ซ่อมบำรุงที่กำหนด |  |  |  |  | 1957-07-01
[7 empty] | 4.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด |  |  |  |  | 1957-09-01
- การถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่หน่วยงานของแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดียังไม่มีรูปแบบชัดเจน:ซึ่งมีการดำเนินการบรรลุตามค่าเป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ |  |  | ยังไม่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี | ร้อยละของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 100 | ร้อยละ | สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในกอง/สำนักงาน |  |  |  |  | ส.ค. - ก.ย. 57 | กองแผนงาน | ยกมาจากแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2556 ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย
- การประเมินความรู้ความสามารถ ของผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการสอบทานความรู้ความสามารถประสบการณ์ของการบริหารว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นครั้งคราว | 3 | 3 | (3) ยังไม่มีระบบหรือขั้นตอนการประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถทางการบริหารของผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักงาน ที่เป็นไปตามสมรรถนะที่กำหนด และเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ | ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | 3 | ระดับ | (1) จัดทำประกาศการประเมิน ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางการบริหารของผู้บริหาร ของผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี สังกัดสำนักงานอธิการบดี (2) มีการกำหนดค่าคาดหวังและเกณฑ์ประเมิน | (1) กำหนดสมรรถนะของผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักงาน | (1) กำหนดสมรรถนะของผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักงาน | (1) กำหนดสมรรถนะของผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักงาน | (1) กำหนดสมรรถนะของผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักงาน | มิ.ย.56 | กองการเจ้าหน้าที่ | ดำเนินการเสร็จในปี 2556
[7 empty] | (3) ดำเนินการประเมินสมรรถนะและความรู้ความสามารถ ทางบริหาร |  |  |  |  | 1957-07-01
[7 empty] | (4) วิเคราะห์ผลการประเมิน |  |  |  |  | 1957-08-01
[7 empty] | (5) สรุปผลการประเมิน |  |  |  |  | 1957-08-01
2. การประเมินความเสี่ยง - ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของทางราชการ และบุคลากร | 5 | 5 | (5) เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ต่อทรัพย์สิน ของทางราชการ และบุคลากร | ร้อยละของจำนวนเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสียหายต่อทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี ลดลงจากปีที่ผ่านมา | 10 | ร้อยละ | มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เพื่อช่วยลดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุด้านต่างๆ จากการจราจร หรือ อัคคีภัยภายในสำนักงานอธิการบดี |  | 30 ก.ย. 56 | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม |  |  | โครงการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | - | ได้มีการการกำกับให้ทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ | ได้มีการการกำกับให้ทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ | ได้มีการการกำกับให้ทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ | ได้มีการการกำกับให้ทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ | ได้มีการการกำกับให้ทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ | ได้มีการการกำกับให้ทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ | ได้มีการการกำกับให้ทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ
[7 empty] | (1) กำหนดแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ที่ดีในภาพรวม |  |  |  |  | มิ.ย.56
[7 empty] | (2) กำหนดแผนและดำเนินการติดกล้องวงจรปิด ตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ และตามจุดเสี่ยง ในระยะแรกจำนวน 20 จุด |  |  |  |  | ส.ค. 56
[7 empty] | (3) มีการจัดอบรมด้านต่างๆ ให้กับผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาความปลอดภัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น อบรมการป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น |  |  |  |  | ก.ค. 56 |  | ดำเนินการเสร็จในปี 2556
[7 empty] | (4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ และสรุปจำนวนเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสียหายต่อทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย |  |  |  |  | 1957-09-01
3. กิจกรรมการควบคุม - การจัดชื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และตามระเบียบ ข้อบังคับ และมิติคณะรัฐมนตรี | 8 | 8 | (8) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุบางส่วนไม่ปฏิบัติตามระเบียบให้เป็นแนวทางเดียวกัน | ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | 3 | ระดับ | (1) สำรวจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และกำหนดแผนการทบทวนแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน |  | 30 ก.ย. 56 | สำนักงานกฎหมายและนิติการ/กองคลัง |  | 1957-07-01 | กองคลัง/สำนักงานกฎหมายและนิติการ | -
(2) ดำเนินการทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามแผนที่กำหนด
(3) สื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุ ให้ทุกคณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติ
- เพื่อรณณรงค์ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ภายในองค์กร | 9 | 9 | (9) บุคลากรขาดความตระหนักในการประหยัดพลังงานมีการเปิดสวิชอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากเลิกใช้งาน | ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด | 5 | ระดับ | รณรงค์ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน |  | 30 ก.ย. 56 | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม |  |  | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม | -
[7 empty] | (1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดกิจกรรม/แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  | มิ.ย.56 |  | ดำเนินการในปี 2556
[7 empty] | (2) กำหนดแผนงานดำเนินงาน |  |  |  |  | มิ.ย.56
[7 empty] | (3) จัดกิจกรรมต่างๆตามแผนฯ ที่กำหนด |  |  |  |  | ก.ค.-ก.ย.56
[7 empty] | (4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | 1957-09-01
[7 empty] | (5) ร้อยละของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความตระหนักในการประหยัดพลังงานสูงขึ้น (ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม) |  |  |  |  | 1957-09-01
4. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ เช่นการรายงานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มีการรายงานข้อมูลต่อผู้บริหารทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | 10 | 10 | (10) บางหน่วยงานยังไม่มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นด้านการประกันคุณภาพ ทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับอย่างเป็นปัจจุบัน | ร้อยละของหน่วยงานที่มีการรายงานสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารด้านการประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี | 100 | ร้อยละ | (1) มีการกำหนดปฏิทินการเก็บข้อมูล และแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลที่จำเป็นด้านการประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี |  | 30 ก.ย. 56 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ |  | พ.ค.56 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ | - ดำเนินการต่อเนื่องถึงปี 2557 | ทุกหน่วยงานมีการจัดทำการเบิกจ่ายและการบันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติ และเป็นเอกสารอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ | ทุกหน่วยงานมีการจัดทำการเบิกจ่ายและการบันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติ และเป็นเอกสารอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ | ทุกหน่วยงานมีการจัดทำการเบิกจ่ายและการบันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติ และเป็นเอกสารอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ | ทุกหน่วยงานมีการจัดทำการเบิกจ่ายและการบันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติ และเป็นเอกสารอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ | ทุกหน่วยงานมีการจัดทำการเบิกจ่ายและการบันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติ และเป็นเอกสารอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ | ทุกหน่วยงานมีการจัดทำการเบิกจ่ายและการบันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติ และเป็นเอกสารอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ | ทุกหน่วยงานมีการจัดทำการเบิกจ่ายและการบันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติ และเป็นเอกสารอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้
[7 empty] | (2) มีการประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บ และการติดตามข้อมูลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ |  |  |  |  | มิ.ย.56
[7 empty] | (3) มีการติดตามข้อมูลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบผลการดำเนินงานก่อนการรายงานล่วง 30 วัน |  |  |  |  | มิ.ย.56, ก.ย.56
[7 empty] | (4) รายงานผลการติดตามการรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและปรับปรุงผลการดำเนินงานรอบ 3-4 เดือน |  |  |  |  | มิ.ย.57, ก.ย.57
- มีระบบสารสนเทศด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ (UBU FMIS) ระบบใหม่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และสามารถตรวจสอบได้ | 11 | 11 | (11) รหัสรายรับ-รายจ่าย ในระบบ UBUFMIS ยังไม่เชื่อมโยงกับการบันทึกบัญชี | ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด | 3 | ระดับ | (1) สำรวจรหัสรายรับ-รายจ่ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน |  | ก.ย.56 | กองคลัง |  | 1957-09-01 | กองคลัง | - | ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีการรายงานทางด้านการเงิน และมีการรายงานการควบคุมวัสดุคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบภายในหน่วยงาน ประจำเดือน | ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีการรายงานทางด้านการเงิน และมีการรายงานการควบคุมวัสดุคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบภายในหน่วยงาน ประจำเดือน | ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีการรายงานทางด้านการเงิน และมีการรายงานการควบคุมวัสดุคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบภายในหน่วยงาน ประจำเดือน | ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีการรายงานทางด้านการเงิน และมีการรายงานการควบคุมวัสดุคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบภายในหน่วยงาน ประจำเดือน | ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีการรายงานทางด้านการเงิน และมีการรายงานการควบคุมวัสดุคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบภายในหน่วยงาน ประจำเดือน | ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีการรายงานทางด้านการเงิน และมีการรายงานการควบคุมวัสดุคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบภายในหน่วยงาน ประจำเดือน | ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีการรายงานทางด้านการเงิน และมีการรายงานการควบคุมวัสดุคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบภายในหน่วยงาน ประจำเดือน
(2) จัดทำผังรหัสรายรับ-รายจ่าย ให้เชื่อมโยงกับผังบัญชีมาตรฐาน
(3) สื่อสารผังรหัสรายรับ-รายจ่าย ให้เชื่อมโยงกับผังบัญชีมาตรฐาน ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติ
- การติดตามร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามแผนน้อยกว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยกำหนด | 14 | 14 | (14 )ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัย โครงการบริการงานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามแผนน้อยกว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่กำหนด | - ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 80 | ร้อยละ | (1) จัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานของผู้รับทุนวิจัย เพื่อรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ |  | 30 ก.ย. 56 | สำนักงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และศิลป- วัฒนธรรม |  | 1957-09-01 | สำนักงานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และศิลป- วัฒนธรรม
|  |  |  | - ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 95 | ร้อยละ | (2) ติดตามผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะให้กับหัวหน้าโครงการ |  |  |  |  | 1957-09-01
|  |  |  | - ร้อยละของจำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 95 | ร้อยละ | (3) ประเมินผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  | ก.ย.57
- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | 16 | 16 | (16) การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดียังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด | ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนที่กำหนด | 80 | ร้อยละ | (1) จัดทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ เพื่อรายงานกองแผนงาน และคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เป็นรายไตรมาส |  | เม.ย. - ก.ค. 56 เม.ย. - ก.ค. 56 | กองคลัง กองแผนงาน |  | พ.ค.57,ก.ค.57,ก.ย.57 | กองคลัง | -เพิ่มเติมจากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง | ทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเมื่อพบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ควบคุมงานติดตามประเมินผลแนวทางแก้ไข | ทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเมื่อพบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ควบคุมงานติดตามประเมินผลแนวทางแก้ไข | ทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเมื่อพบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ควบคุมงานติดตามประเมินผลแนวทางแก้ไข | ทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเมื่อพบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ควบคุมงานติดตามประเมินผลแนวทางแก้ไข | ทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเมื่อพบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ควบคุมงานติดตามประเมินผลแนวทางแก้ไข | ทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเมื่อพบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ควบคุมงานติดตามประเมินผลแนวทางแก้ไข | ทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเมื่อพบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ควบคุมงานติดตามประเมินผลแนวทางแก้ไข
[7 empty] | (2) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และเป็นไปตามแผนที่กำหนด |  |  |  |  | พ.ค.57,ก.ค.57,ก.ย.57 | กองแผนงาน