## แบบ M-ปอ.3
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 1 ณ มีนาคม พ.ศ. 2558
แผนการดำเนินงาน | [12 empty] | ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | ตัวบ่งชี้ | ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ |  | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบหลักเดิม |  | งบประมาณ | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานที่รายงาน (หน่วยงานหลัก) | ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง | สถานะเทียบกับแผน | ค่าตัวบ่งชี้ | ประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | [5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
- การดำเนินงานตามกลไกการติดตามการปฏิบัติงาน | 1. การถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่คณะ/สำนัก/วิทยาลัยของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน และยังไม่มีระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/สำนัก/วิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย | ร้อยละการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสู่คณะ/สำนัก/วิทยาลัย | 100 | ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | ต.ค 57 | จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการให้ชัดเจน |  | กองแผนงาน/คณะ/สำนัก/วิทยาลัย |  |  |  |  | กองแผนงาน
[6 empty] | 1. รับนโยบายการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการจากสภามหาวิทยาลัย | ก.พ. 58
[6 empty] | 2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/สำนัก/วิทยาลัย | มี.ค. 58
[6 empty] | 3. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/สำนัก/วิทยาลัย | เม.ย. 58
[6 empty] | 4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย | ส.ค. 58
[6 empty] | 5. นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. 2559 | ก.ย. 58
2. การประเมินความเสี่ยง - ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของทางราชการ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย | [8 empty] | ก.ย. 56 | กองแผนงาน/คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/หน่วยงาน
| 2. อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ต่อทรัพย์สินของทางราชการ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ | จำนวนครั้งการเกิดอัคคีภัย | 0 | ครั้ง | ต.ค 57 | 1. การจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ป้องกันการเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย |  | สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร/งานกิจการนักศึกษาคณะ/สำนัก/วิทยาลัย |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ | กองแผนงาน | สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
[6 empty] | 1.1 กำหนดแนวทาง มาตรการ และระบบการรักษาความปลอดภัยด้านการป้องกันอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพ | ต.ค. 57 |  |  |  |  | กองแผนงาน
[6 empty] | 1.2 แจ้งเวียนแนวทางและมาตรการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้รับทราบและนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน | ม.ค. 58
[6 empty] | 1.3 ดำเนินการสุ่มตรวจความเรียบร้อยการดำเนินงานตามมาตรการ | เม.ย. 58
[6 empty] | 1.4 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย | มิ.ย. 58
[6 empty] | 1.5 นำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีต่อไป | 1958-08-01
|  | จำนวนอุบัติเหตุถึงชีวิต | 0 | ครั้ง |  | 2. การป้องปรามการโจรกรรมทรัพย์สินของนักศึกษา/บุคลากรและ
ความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย
[6 empty] | 2.1 จัดวางระบบการจราจรและตรวจสอบการเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัย | ต.ค. 57
[6 empty] | 2.2 ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย | ธ.ค. 57
[6 empty] | 2.3 เพิ่มความถี่ในการตรวจของสายตรวจในพื้นที่สุ่มเสี่ยงมหาวิทยาลัย | ต.ค. 57-ก.ย. 58
[6 empty] | 2.4 ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจซ้ำในจุดเสี่ยงเพิ่มขึ้น (4 ครั้ง/สัปดาห์) | ต.ค. 57-ก.ย. 58
[6 empty] | 2.5 โครงการความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับหน่วยรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการลดอุบัติเหตุและการโจรกรรมทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย | มี.ค. 58
[6 empty] | 2.6 ติดตามผลการดำเนินงานรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย | ม.ค., เม.ย., ก.ค., ก.ย.58
[6 empty] | 2.7 นำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีต่อไป | ม.ค., เม.ย., ก.ค., ก.ย.58
- การกำหนดการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่เชื้อโรคต่างๆ | 3. การควบคุมอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่เชื้อโรคต่างๆ ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุม | จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตามมาตรการ | 4 | หน่วยงาน | ต.ค 57 | 1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ม.ค. 58 | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม/คณะ/สำนัก/วิทยาลัย | ก.ย. 56 | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม/ทุกคณะ/หน่วยงาน | ไม่ใช้งบประมาณ |  | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
[6 empty] | 2. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้รับทราบและนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน | ก.พ. 58
[6 empty] | 3. ดำเนินการสุ่มตรวจการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย | 1958-06-01
[6 empty] | 4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการด้านการจัดการของเสียอันตราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | 1958-07-01
[6 empty] | 5. นำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีต่อไป | 1958-09-01
- การกำหนดการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของอาคารและสาธารณูปโภค ซึ่งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย และความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและบุคลากร | 4. การเสื่อมสภาพของอาคารและระบบสาธารณูปโภค | ร้อยละเฉลี่ยของโครงการปรับปรุงอาคาร/สถานที่ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 70 | ร้อยละ | ต.ค 57 | 1. ดำเนินการตามแผนสำหรับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ | มี.ค. 58 | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม/คณะ/สำนัก/วิทยาลัย |  |  | ใช้งบประมาณจากหน่วยงานและคณะ |  | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
[6 empty] | 2. ติดตามการดำเนินงานตามแผนและหาวิธีแก้ไขร่วมกัน | มี.ค. 58
[6 empty] | 3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลต่อที่ประชุมสำนักงานบริหารภายภาพและสิ่งแวดล้อม | ส.ค. 58
[6 empty] | 4. นำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงและวางมาตรการเพื่อให้โครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณต่อไป | ก.ย. 58
3. กิจกรรมการควบคุม
- การกำหนดมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ | 5. แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายที่ดีและการประหยัดยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ | ร้อยละเฉลี่ยการบรรลุเป้าหมายตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่กำหนด | 80 | ร้อยละ | ต.ค 57 | จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ |  |  |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ
[6 empty] | 1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ | ก.พ. 58 | กองแผนงาน/คณะ/สำนัก/วิทยาลัย |  |  |  |  | กองแผนงาน
[6 empty] | 2. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ | มี.ค. 58
[6 empty] | 3. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เม.ย. 58
[6 empty] | 4. แจ้งแนวปฏิบัติ/มาตรการลดต้นทุนแก่หน่วยงานดำเนินงานตามแผนที่กำหนด | เม.ย. 58
[6 empty] | 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ | ก.ค., ก.ย. 58
[6 empty] | 6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ต่อผู้บริหารและนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง | ก.ย. 58
- การดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา | 6. จำนวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | ร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเข้าต่อแผนการรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 | 50 | ร้อยละ | ต.ค 57 | 1. ปรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับจำนวนที่ได้รับจริงในปัจจุบัน | ม.ค.-มี.ค.58 | สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา/คณะ/วิทยาลัย/งานประชาสัมพันธ์/งานรับเข้า |  |  | ใช้งบประมาณ 100,000 บาท จากโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 รหัสกิจกรรม 030100020004 (เงินรายได้) |  | สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
[6 empty] | 2. จัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เช่น ประชาสัมพันธ์ด้วยการจัดประชุมวิชาการ การสัญจรระดับพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจำเดือนของผู้นำท้องถิ่น เป็นต้น | ก.พ.-ก.ย.58
[6 empty] | 3. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ | มี.ค.-ก.ย.58
4. สารสนเทศและการสื่อสาร :
- การรายงานทางเงินเพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี มีประสิทธิภาพ | 7. รายงานทางการเงินจากระบบแผนงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBUFMIS) ยังไม่สมบูรณ์ | มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ UBUFMIS ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ | 1 | คู่มือต่อระบบ | ต.ค 57 | การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ |  |  |  |  | ใช้งบประมาณ 168,700 บาท จาก โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมโดยความร่วมมือทางวิชาการ รหัสกิจกรรม 010000030054 (เงินรายได้)
[6 empty] | 1. ประกาศแจ้งเวียนคู่มือขั้นตอน เพื่อจะได้ใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง | 1958-04-01 | กองคลัง/คณะ/สำนัก/ |  |  |  |  | กองคลัง
[6 empty] | 2. ประเมินผลการใช้คู่มือ จากตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ และถูกต้องของระบบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินของมหาวิทยาลัยต่อไป | 1958-07-01
[6 empty] | 3. ปรับปรุงคู่มือให้มีความสมบูรณ์ตามผลการประเมินการใช้งานระบบ เพื่อใช้ในปีงบประมาณต่อไป | ก.ย. 58 | วิทยาลัย
5. การติดตามประเมินผล
- การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามแผนที่กำหนด | 8. ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ | 80 | ร้อยละ | ต.ค 57 | 1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | มี.ค. 58 | กองแผนงาน/คณะ/สำนัก/วิทยาลัย | ก.ย. 56 | กองแผนงาน | ไม่ใช้งบประมาณ |  | กองแผนงาน
กองแผนงาน
[6 empty] | 2. ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ | เม.ย. 58
[6 empty] | 3. กำหนดแนวทางวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด | เม.ย. 58
[6 empty] | 4. ติดตามผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงการดำเนินตามข้อ 3 | ก.ค. 58
[6 empty] | 5. รายงานการประเมินผลตามตัวชี้วัดประจำปีต่อคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ก.ย. 58
- การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนที่กำหนด | 9. ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด | ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 80 | ร้อยละ | ต.ค 57 | ด้านการวิจัย |  | สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ/คณะ/สำนัก/วิทยาลัย |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ |  | สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของนักวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้
ดังนี้
[6 empty] | 1. จัดประชุมหัวหน้าโครงการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารโครงการ/การใช้จ่ายงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงาน | ต.ค. 57
[6 empty] | 2. จัดโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย : การวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย | ม.ค. 58
[6 empty] | 3. ติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน โดยรายงานข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) เพื่อให้กองบรรณาธิการบริหารงานวิจัย พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยอนุมัติเงินงวดที่ 2 | มี.ค. 58
[6 empty] | 4. จัดเวทีการนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัย โดยให้นักวิจัยมารายงานความก้าวหน้าด้วยวาจา ภายหลังจากดำเนินงานแล้ว 6 เดือน | เม.ย. 58
[6 empty] | 5. ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ในทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อประเมินและหาแนวทางสนับสนุนให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดและนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป | มิ.ย., ส.ค., 58
[6 empty] | 6. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกำหนดระยะเวลาในการประเมินร่างรายงานการวิจัยให้ระยะเวลาการดำเนินงานสั้นขึ้น (จากเดิมกำหนดไว้ 60 วัน กำหนดให้เหลือ 30-45 วัน) เพื่อให้การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทำได้เร็วขึ้น กรณีมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ปรับแก้และส่งรายฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน | ส.ค. 58
|  | ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 95 | ร้อยละ | ต.ค 57 | ด้านบริการวิชาการ |  | สำนักส่งเสริมบริหารงานวิจัย/คณะ/สำนัก/วิทยาลัย |  |  |  |  | สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
[6 empty] | 1. สำนักงานส่งเสริมบริหารวิจัยฯ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการแบบออนไลน์ | ต.ค. 57
[6 empty] | 2. ชี้แจงการใช้งานระบบและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมอบหมายให้รองคณบดีที่กำกับดูแลงานบริการวิชาการเป็นผู้กำชับ และติดตามให้หัวหน้าโครงการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด | พ.ย. 57
[6 empty] | 3. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบ และเข้าไปรายงานข้อมูลการดำเนินงานในระบบในทุกไตรมาส | ธ.ค 57 มี.ค., มิ.ย, ก.ย. 58
[6 empty] | 4. รายงานผลการต่อรองคณบดีได้รับทราบและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน | ม.ค., เม.ย, ก.ค. 58
[6 empty] | 5. นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงาน | พ.ค.58
[6 empty] | 6. รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ | ก.ย. 58
หมายเหตุ
(10) ให้ระบุสถานะของการดำเนินงานเทียบกับแผนวิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1) ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ หรือ (3) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(11) ให้ระบุค่าตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนฯ ณ ปัจจุบัน โดยระบุให้สอดคล้องกับหน่วยนับ และค่าเป้าหมายที่กำหนด หากยังไม่มีผลที่ชัดเจน ให้ระบุเป็น N/A
(12) ให้ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1) ยอมรับความเสี่ยงได้ หรือ (2) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ หรือ (3) ยังสรุปไม่ได้
(13) ให้ระบุเหตุผล/สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ และได้ดำเนินงานการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรบ้าง
แบบ M-ปอ.3