## การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ย
สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และวิธีการจัดลำดับความสำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประเภทความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง (สามารถเพิ่มเติมได้) |  | การระบุความเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [6 empty] | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรม/การควบคุมที่มีอยู่ | ผลกระทบความเสี่ยง (อธิบายหรือแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์) | โอกาสการเกิดความเสี่ยง (อธิบายหรือแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์) | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | หน่วย นับ | ค่า ตัวบ่งชี้ | ระดับโอกาส (L) | ระดับผล กระทบ ( C) | L x C | ระดับ ความ เสี่ยง | จัดลำดับความสำคัญ
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15
1 | 1.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) | 1 | ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ | ยังไม่มีiระบบการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสำนักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง | ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากมีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลการรายงานทางการเงินยังไม่ครบถ้วนในประเภทเงินรายได้ของมหิวทยาลัย | 1.กำหนดแนวทางและการดำเนินงาน 2.มอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก 3.กำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน 4.ทดลองใช้ระบบ | มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้และไม่มีข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสำนักฯได้อย่างต่อเนื่อง | มีสูงมาก เพราะสำนักงานอธิการบดียังไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน | มีระบบการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย | มี/ไม่มี |  | 5 | 5 | 25 |  | 1 | คณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณ
2 | 2.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | 2 | ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | ระบบการจัดทำแผนชองสำนักงานอธิการบดียังขาดความชัดเจนและขาดความเชื่อมโยงสู่ผู้ปฏิบัติ ในด้านแผนยุทธศาสตร์ | ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | 1.กำหนดแผนการดำเนินงาน 2.รูปแบบการมอบหมายฯ 3.ดำเนินการติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน 4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | บุคลากรส่วนใหญ่ในสำนักงานอธิการบดีขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของกสำนักงานอธิการบดี | มีสูงเพราะบุคลากรยังขาดการมีส่วนร่วมและความเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ | ร้อยละของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์สู่ผู้ปฏิบัติ | ร้อยละ | รอบการประเมิน | 4 | 4 | 16 |  | 2 | คณะทำงานด้านแผน
4 | 3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ | 3) | ความเสี่ยงด้านระบบงาน | ผู้บริหารยังไม่มีระบบการกำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีไปยังบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี | ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ | 1.กำหนดนโยบายการดำเนินงาน 2.กำหนดรูปแบบการรายงานแผนและผลการดำเนินงานตามแผน 3.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเนื่องจากพบว่าผู้บริหารไม่ได้นำผลการประเมินผู้บริหารไปปรับปรุงการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม | มีสูงเพราะยังขาดระบบกำกับและติดตาม | ร้อยละของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ที่มีระบบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน | ร้อยละ |  | 4 | 4 | 16 |  | 3 | คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีและทุกหน่วยงาน

## จัดลำดับความสำคํญ
แบบฟอร์มการพิจารณาทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
| ลำดับความเสี่ยง (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย) | ด้านการดำเนินงาน | ความเสี่ยง/เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | วิธีการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเป็นไปได้/ ผลได้/ ผลเสีย/ ความคุ้มค่า/ ความคุ้มทุน | ทางเลือกในการจัดการ (4T)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ | ยังไม่มีiระบบการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสำนักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง | ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากมีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลการรายงานทางการเงินยังไม่ครบถ้วนในประเภทเงินรายได้ของมหิวทยาลัย | 1.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) | 1. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 3. กำหนดแนวทางและการดำเนินงาน 4.ติดตามรายงานการดำเนินงานตามแผน
2 |  | ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | ระบบการจัดทำแผนชองสำนักงานอธิการบดียังขาดความชัดเจนและขาดความเชื่อมโยงสู่ผู้ปฏิบัติ ในด้านแผนยุทธศาสตร์ แผนบุคลากร แผนสารสนเทศ | ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | 2.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | 1. กำหนดแผนการดำเนินงาน 2.ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ ในระดับหัวหน้างานและ ผู้ปฏิบัติงาน
3.สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการประเมินให้ทุกหน่วยงานรับทราบอย่างทั่วถึง 4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
3 |  | ความเสี่ยงด้านระบบงาน | ผู้บริหารยังไม่มีระบบการกำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีไปยังบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี | การปฏิบัติงานในบางหน่วยงานมีความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้ข้อมุลจากหน่วยงาน | 3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ | 1. กำหนดแผนการจัดทำระบบการกำกับและติดตาม ผลการดำเนินงาน 2.มีการจัดประชุม หรือ โครงการในการสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานได้ตามแผน 3.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

## Risk สำนักงาน 58
แบบรายงานและติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ไตรมาสที่ ๓ ( ณวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ประเภทความเสี่ยง |  | ประเด็นความเสี่ยง (สามารถเพิ่มเติมได้) |  | ความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง (ปรับใหม่ตามมติที่ประชุม) | หน่วยงาน/ผู้ที่รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจน | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานที่รายงาน (หน่วยงานหลัก) | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | สถานะเทียบกับแผน | ค่าตัวบ่งชี้ | ประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) | 1 | 2: ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ; 3: ยังไม่มีระบบการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสำนักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง; 4: มีระบบการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย; 5: มี; 7: 1. กองคลังวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสำนักงานอธิการบดีเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันฯใหม่ 2.รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 3.ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี; 8: คณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณ (กองคลัง); 9: ม.ค.,เม.ยและก.ค. 58 ก.พ.,พ.ค. ส.ค. 58; 10: กองคลัง
2 | ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี |  | ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี | ระบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดียังขาดความชัดเจนและขาดความเชื่อมโยงการดำเนินงานไปสู่ผู้ปฏิบัติ | ร้อยละของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ | 100 | ร้อยละ | 1. กองแผนงานดำเนินการกำหนดรูปแบบแผนปฏิบัติงานประจำปีที่แสดงถึงความเชื่อมโยงการดำเนินงานไปสู่ผู้ปฏิบัติ 2. ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน 3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 4. นำผลข้อเสนอแนะปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป | คณะทำงานด้านแผน/ทุกหน่วยงาน | ก.พ 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 | กองแผนงาน
3 | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ |  | ความเสี่ยงด้านระบบงาน | ผู้บริหารยังไม่มีระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการไปยังบุคลากรในสำนักงาน | ร้อยละของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีที่มีระบบการกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน | 100 | ร้อยละ | 1. ทบทวนและกำหนดรูปแบบการสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี และการกำกับติดตามประเมินผล | คณะกรรมการฝ่ายวางแผน ประจำสำนักงานอธิการบดี (กองแผนงาน) | 1958-02-01 | กองแผนงาน
|  | 3 | 7: 2. กองแผนงานและสำนักงานจัดให้มีการสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีไปยังบุคลากรในหน่วยงาน; 9: 1958-02-01
[8 empty] | 3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน |  | มี.ค. และ มิ.ย 58
[8 empty] | 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีต่อที่ประชุมสำนักงานอธิการบดี |  | เม.ย. และ ก.ค. 58
หมายเหตุ
(12) ให้ระบุสถานะของการดำเนินงานเทียบกับแผนวิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1) ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ หรือ (3) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(13) ให้ระบุค่าตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนฯ ณ ปัจจุบัน โดยระบุให้สอดคล้องกับหน่วยนับ และค่าเป้าหมายที่กำหนด หากยังไม่มีผลที่ชัดเจน ให้ระบุเป็น N/A
(14) ให้ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1) ยอมรับความเสี่ยงได้ หรือ (2) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ หรือ (3) ยังสรุปไม่ได้

## Sheet1
(ร่าง)แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานหลัก)
ลำดับที่ | ประเด็นความเสี่ยงปี ๒๕๕๘ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | กำหนดการประชุม | เวลา | ห้องประชุม
1 | ยังไม่มีระบบการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสำนักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง | - กองคลัง - กองแผนงาน | ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ | 13.3 | กองแผนงาน
2 | ระบบการจัดทำแผนของสำนักงานอธิการบดียังขาดความชัดเจนและขาดความเชื่อมโยงไปสู่ผู้ปฏิบัติ | - กองแผนงาน | ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ | ๐๙.๓๐ น. | กองแผนงาน
3 | ผู้บริหารยังไม่มีระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีไปยังบุคลากรในสำนักงาน | - กองแผนงาน | ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ | ๐๙.๓๐ น. | กองแผนงาน
(ร่าง)แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานหลัก)
ลำดับที่ | ประเด็นความเสี่ยงปี ๒๕๕๘ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | กำหนดการประชุม | เวลา | ห้องประชุม
1 | อัตราการเสื่อมของอาคารและระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานอธิการบดี | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม | ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ | ๑๓.๓๐ น. | กองแผนงาน
2 | ยังไม่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี | กองแผนงาน | ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ | ๐๙.๓๐ น. | กองแผนงาน
3 | บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุบางส่วนไม่ปฏิบัติตามระเบียบให้เป็นแนวทางเดียวกัน | กองคลัง | ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ | ๑๓.๓๐ น. | กองแผนงาน
4 | รหัสรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ระบบใหม่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และสามารถตรวจสอบได้ | กองคลัง | ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ | ๑๓.๓๐ น. | กองแผนงาน
5 | การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดียังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด | กองคลัง | ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ | ๑๓.๓๐ น. | กองแผนงาน