## แบบ MPR2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 2 ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
แผนการดำเนินงาน | [8 empty] | ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | กำหนด แล้วเสร็จ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่รายงาน (หน่วยงานหลัก) | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | สถานะเทียบกับแผน | ค่าตัวบ่งชี้ | ประเมินผลการจัดการ | ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (โปรดระบุ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ด้านการสร้างบัณฑิต | 1. งบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น | 1.1 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเนื่องจาก การปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ส่งผลให้งบบุคลากรในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น และแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลต่ออัตราส่วนของงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นโดย เฉพาะคณะ/หน่วยงานในกำกับที่มีอัตราส่วนจำนวนบุคลากรที่จ้างด้วยงบประมาณรายได้ที่สูง ส่งผลให้งบดำเนินงานไม่เพียงพอและอาจส่งผลกระทบต่อการนำเงินทุนสำรองของคณะ/วิทยาลัย/สำนักและมหาวิทยาลัยมาใช้และลดลงไปเรื่อยๆ และอาจไม่เพียงพอในอีก 5 ปีข้างหน้า | ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เป็นงบประมาณรายได้ เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เป็นงบประมาณรายได้ทั้งหมด ไม่เกิน | 40 | ร้อยละ | 1. จัดทำการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเชิงประจักษ์/เทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่ | 1958-02-01 | กองการเจ้าหน้าที่ /กองคลัง/ กองแผนงาน คณะ/วิทยาลัย/สำนัก | กองการเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนหลัก : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : พัฒนาระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารการเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน มาตรการที่ 6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ | [5 empty] | 2. พิจารณาดำเนินการเกลี่ยอัตราบุคลากรและตรึงอัตรากำลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมกับภาระงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย | 1958-03-01
[6 empty] | 3. จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ | 1958-03-01
[6 empty] | 4. จัดระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีในปัจจุบันให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน | เม.ย.-ก.ค. 58
[6 empty] | 5. ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร | 1958-08-01
| 2. ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร | 2.1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 4 เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้เตรียมความพร้อมรับการประเมิน และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการประเมิน รอบที่ 4 เน้นการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและหากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด อาจถูกพิจารณาไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร จาก สกอ. แต่เนื่องจากกระบวนแจ้งแนวทาง/วิธีการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. ยังไม่ชัดเจนในหลายประเด็นอย่างเป็นทางการจาก สกอ. ซึ่งอาจทำให้บางหลักสูตร เตรียมตัวไม่ทัน ส่งผลให้การประเมินอาจไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด อาจถูกพิจารณาไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา การตัดสินในเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักเรียน ตลอดจนชื่อเสี่ยงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต | ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด | 100 | ร้อยละ | 1. วิเคราะห์สภาพปัญหา การบริหารจัดการของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (กรณีหลักสูตร ปริญญาตรี เช่น จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร การติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์ 5 ข้อของเกณฑ์การประเมินหลักสูตร การรายงาน มคอ.3-6 เป็นต้น และหลักสูตร ปริญญาโท-เอก เช่น การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้สอน ควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นต้น) | 240363 | สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา/สำนักงานบริหารบัณฑิต/สำนักประกันคุณภาพการศึกษา/คณะ/วิทยาลัย/ | สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(81 หลักสูตร)
[6 empty] | 2. จัดทำมาตรการในการควบคุม ในประเด็นที่หลักสูตรดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | มี.ค 58
[6 empty] | 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร | มี-ค.-เม.ย 58
[6 empty] | 4. ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | มี-ค. และ ก.ค. 58
[6 empty] | 5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย (กรณีหลักสูตรปริญญาตรี) และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย (กรณีหลักสูตรโท-เอก) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย | เม.ย. และ ส.ค. 58
[6 empty] | 6. นำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป | เม.ย. และ ก.ย. 58
ด้านการบริหารจัดการ | 3. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบความปลอดภัยของข้อมูล | 3.1 มหาวิทยาลัยมีการนำระบบสาร สนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) 2) ระบบบุคลากร 3) ระบบการเงินและงบประมาณและ 4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบคือ ระบบสารสนเทศดังกล่าวขาดความเชื่อมโยงเป็นกันที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ใช้ฐานข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน (Update) เช่น จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จำนวนบุคลากร การเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น ทำให้สารสนเทศที่ได้ขาดความแม่นยำ น่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร/การบริหารจัดการในภาพรวมมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลดังกล่าวยังขาดระบบรักษาความปลอดภัยของเช่น ระบบฐานข้อมูลทางการเงินยังไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วย | 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 5 | ระดับ | ดำเนินการพัฒนาระบบที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงฐาน ข้อมูลหลัก 4 ฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) , ระบบบุคคล, ระบบการเงินและงบประมาณ, ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ตามขั้นตอน ดังนี้ |  | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ขั้นตอนหลัก : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
[6 empty] | 1. แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1958-02-01
[6 empty] | 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนวทางและขั้นตอนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1958-03-01
[6 empty] | 3. จัดทำแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1958-03-01
[6 empty] | 4. ดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | มี.ค.-ก.ย. 58
มาตรการที่ 6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 6.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร 6.5.2 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล และ 6.5.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล | [5 empty] | 5. ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนและปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1958-09-01
|  |  | 2. มีระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลหลัก | 5 | ข้อ | 1. แต่งตั้งผู้ดูแลระบบและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทั้ง 4 ฐานข้อมูลให้ชัดเจน | 240391 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
[6 empty] | 2. กำหนดสิทธิในการเข้าในงานของผู้ใช้ฐานข้อมูล | 240422
[6 empty] | 3. จัดหาระบบ ใบรับรองความปลอดภัยบน web site (SSL Certificate) | 240575
[6 empty] | 4. มีระบบ Fire wall (การเข้าถึงข้อมูลในระบบ) | 240575
[6 empty] | 5.จัดทำนโยบายในการใช้งาน (User) และป้องกันเครือข่าย เพื่อป้องกันการโจมตีระบบฐานข้อมูลหลัก | 240452
[6 empty] | 6. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 240575
|  |  | 3. มีระบบและกลไกการสำรองข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดตั้งอยู่ที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 6 | ข้อ | 1. แต่งตั้งผู้ดูแล ผู้รับผิดชอบการสำรองข้อมูล บทบาทหน้าที่ในการสำรองข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 240391 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
[6 empty] | 2.กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานการสำรองข้อมูล | 240422
[6 empty] | 3. สำรวจและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่อื่นๆ ในมหาวิทยาลัย (เช่น ศูนย์เครื่องมือกลาง) เพื่อเตรียมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำรองสำหรับใช้ทำงานในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์หลักมีปัญหา | 240513
[6 empty] | 4. บันทึกข้อมูลปฏิบัติการตามแผนสำรองข้อมูล | เม.ย, ก.ค, ก.ย 58
[6 empty] | 5. รายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 240513
[6 empty] | 6. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด | 240575
(12) ให้ระบุสถานะของการดำเนินงานเทียบกับแผนวิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1) ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ หรือ (3) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(13) ให้ระบุค่าตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนฯ ณ ปัจจุบัน โดยระบุให้สอดคล้องกับหน่วยนับ และค่าเป้าหมายที่กำหนด หากยังไม่มีผลที่ชัดเจน ให้ระบุเป็น N/A
(14) ให้ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1) ยอมรับความเสี่ยงได้ หรือ (2) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ หรือ (3) ยังสรุปไม่ได้
(15) ให้ระบุเหตุผล/สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ และได้ดำเนินงานการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรบ้าง
แบบ MPR2