## แผนICสนอ.56ปรับจากคปส.
แบบรายงานและติดตามประเมินผลตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ไตรมาสที่ ๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ )
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ |  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | ตัวบ่งชี้ | ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบเดิม |  | สถานะการดำเนินการ* | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ |  | หน่วยงานที่รายงาน(หน่วยงานหลัก) | ผลการดำเนินการตามแผน | [6 empty] | สถานะเทียบกับแผน | ค่าตัวบ่งชี้ | ประเมินผลการจัดการ
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 6 |  | 7 | 7 |  | 8 | 6 | [6 empty] | 9 | 10 | 11
1. ภาพแวดล้อมของการควบคุม - การพัฒนาการจัดการด้านสาธารณูปโภค เช่น การจัดการสถานที่ และการปรับปรุงซ่อมแซ่ม ภายในสำนักงานอธิการบดี และระดับมหาวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพ | 1 | 1 | (1) อัตราการเสื่อมของอาคารและระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานอธิการบดี | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงนตามขั้นตอนที่กำหนด | 4 | ข้อ | 1. สำรวจการปรับปรุงและจัดทำแผนการ ปรับปรุงระบบห้องน้ำ/สุขภัณฑ์สถานที่ภายในสำนักงานอธิการบดี |  | 30 ก.ย. 56 | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม |  | ก.พ 58 | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
[7 empty] | 2. ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบห้องน้ำ/สุขภัณฑ์ |  |  |  |  | มิ.ย 58
[7 empty] | 3.ติดตามดำเนินการตามแผนการปรับปรุง/ซ่อมบำรุงระบบห้องน้ำ/สุขภัณฑ์ ที่กำหนด |  |  |  |  | 1958-09-01
[7 empty] | 4.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด |  |  |  |  | ก,ย. 58
2. การถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่หน่วยงานของแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดียังไม่มีรูปแบบชัดเจน:ซึ่งมีการดำเนินการบรรลุตามค่าเป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ |  |  | (2) ยังไม่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี | ร้อยละของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 100 | ร้อยละ | 1) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สำนัก 2) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี 3) นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายฯ ของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. 2559 |  |  |  |  | ก.พ. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 | กองแผนงาน
3. กิจกรรมการควบคุม - การจัดชื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และตามระเบียบ ข้อบังคับ และมิติคณะรัฐมนตรี | 8 | 8 | (3) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุบางส่วนไม่ปฏิบัติตามระเบียบให้เป็นแนวทางเดียวกัน | ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | 4 | ระดับ | (1) สำรวจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุ และซักซ้อมแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยให้ตามระเบียบพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี |  | 30 ก.ย. 56 | สำนักงานกฎหมายและนิติการ/กองคลัง |  | 1958-03-01 | กองคลัง | -
[7 empty] | (2) ดำเนินการทบทวนแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุให้เป็นแนวเดียวกัน |  |  |  |  | 1958-04-01
[7 empty] | (3) สื่อสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุ ให้ทุกคณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติ |  |  |  |  | พ.ค 58
[7 empty] | (4) ติดตามผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | 1958-07-01
4. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบสารสนเทศด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ (UBU FMIS) ระบบใหม่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และสามารถตรวจสอบได้ | 11 | 11 | (4) รหัสรายจ่าย ในระบบ UBUFMIS ยังไม่เชื่อมโยงกับการบันทึกบัญชี | ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด | 4 | ระดับ | (1) สำรวจรหัสรายจ่ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน |  | ก.ย.56 | กองคลัง |  | ก.พ 58 | กองคลัง | - | ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีการรายงานทางด้านการเงิน และมีการรายงานการควบคุมวัสดุคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบภายในหน่วยงาน ประจำเดือน | ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีการรายงานทางด้านการเงิน และมีการรายงานการควบคุมวัสดุคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบภายในหน่วยงาน ประจำเดือน | ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีการรายงานทางด้านการเงิน และมีการรายงานการควบคุมวัสดุคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบภายในหน่วยงาน ประจำเดือน | ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีการรายงานทางด้านการเงิน และมีการรายงานการควบคุมวัสดุคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบภายในหน่วยงาน ประจำเดือน | ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีการรายงานทางด้านการเงิน และมีการรายงานการควบคุมวัสดุคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบภายในหน่วยงาน ประจำเดือน | ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีการรายงานทางด้านการเงิน และมีการรายงานการควบคุมวัสดุคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบภายในหน่วยงาน ประจำเดือน | ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีการรายงานทางด้านการเงิน และมีการรายงานการควบคุมวัสดุคงเหลือให้ผู้บริหารรับทราบภายในหน่วยงาน ประจำเดือน
[7 empty] | (2) จัดทำผังรหัสรายจ่าย ให้เชื่อมโยงกับผังบัญชีมาตรฐาน |  |  |  |  | พ.ค 58
[7 empty] | (3) สื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผังรหัสรายจ่าย ให้เชื่อมโยงกับผังบัญชีมาตรฐาน ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติ |  |  |  |  | มิ.ย 58
[7 empty] | (4) แจ้งเวียนรหัสรายจ่ายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  | 1958-07-01
5. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด | 16 | 16 | (5) การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดียังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด | ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนที่กำหนด | 80 | ร้อยละ | (1) จัดทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ เพื่อรายงานกองแผนงาน และคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เป็นรายไตรมาส |  | เม.ย. - ก.ค. 56 เม.ย. - ก.ค. 56 | กองคลัง กองแผนงาน |  | มค. 58 เม.ย 58 ก.ค. 58 | กองคลัง |  | ทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเมื่อพบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ควบคุมงานติดตามประเมินผลแนวทางแก้ไข | ทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเมื่อพบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ควบคุมงานติดตามประเมินผลแนวทางแก้ไข | ทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเมื่อพบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ควบคุมงานติดตามประเมินผลแนวทางแก้ไข | ทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเมื่อพบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ควบคุมงานติดตามประเมินผลแนวทางแก้ไข | ทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเมื่อพบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ควบคุมงานติดตามประเมินผลแนวทางแก้ไข | ทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเมื่อพบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ควบคุมงานติดตามประเมินผลแนวทางแก้ไข | ทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องเมื่อพบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ควบคุมงานติดตามประเมินผลแนวทางแก้ไข
[7 empty] | (2) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และเป็นไปตามแผนที่กำหนด |  |  |  |  | ก.ค. - ก,ย. 58 | กองแผนงาน
หมายเหตุ
(9) ให้ระบุสถานะของการดำเนินงานเทียบกับแผนวิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1) ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ หรือ (3) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(10) ให้ระบุค่าตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนฯ ณ ปัจจุบัน โดยระบุให้สอดคล้องกับหน่วยนับ และค่าเป้าหมายที่กำหนด หากยังไม่มีผลที่ชัดเจน ให้ระบุเป็น N/A
(11) ให้ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1) ยอมรับความเสี่ยงได้ หรือ (2) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ หรือ (3) ยังสรุปไม่ได้