## ความเสี่ยง 2558 (เดิม)
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดิม)
ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | กำหนด แล้วเสร็จ | ผลการดำเนินการ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ
1. งบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น | 1.1 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเนื่องจาก การปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ส่งผลให้งบบุคลากรในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น และแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลต่ออัตราส่วนของงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นโดย เฉพาะคณะ/หน่วยงานในกำกับที่มีอัตราส่วนจำนวนบุคลากรที่จ้างด้วยงบประมาณรายได้ที่สูง ส่งผลให้งบดำเนินงานไม่เพียงพอและอาจส่งผลกระทบต่อการนำเงินทุนสำรองของคณะ/วิทยาลัย/สำนักและมหาวิทยาลัยมาใช้และลดลงไปเรื่อยๆ และอาจไม่เพียงพอในอีก 5 ปีข้างหน้า | ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เป็นงบประมาณรายได้ เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เป็นงบประมาณรายได้ทั้งหมด ไม่เกิน | 40 | ร้อยละ | 1. บริหารกรอบอัตรากำลังให้เป็นตามแผนกรอบอัตรากำลังที่สภาอนุมัติ | 1958-02-01 | ดำเนินการแล้ว | กองการเจ้าหน้าที่ | - ผลการดำเนินงาน พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและมีผลกระทบในระดับสูง หากเกิดความเสี่ยงขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีมติให้นำเป็นกำหนดเป็นแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ทบทวนแนวทาง ขั้นตอนวิธีการจัดการความเสี่ยง ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
[5 empty] | 2. วิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้เหมาะสมมากขึ้น | 1958-03-01 | ดำเนินการแล้ว
[6 empty] | 1958-03-01 | ดำเนินการแล้ว
[6 empty] | เม.ย.-ก.ค. 58 | ดำเนินการแล้ว
[6 empty] | 1958-08-01 | ดำเนินการแล้ว
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดิม)
ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | กำหนด แล้วเสร็จ | ผลการดำเนินการ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ
2. ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร | 2.1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 4 เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้เตรียมความพร้อมรับการประเมิน และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการประเมิน รอบที่ 4 เน้นการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและหากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด อาจถูกพิจารณาไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร จาก สกอ. แต่เนื่องจากกระบวนแจ้งแนวทาง/วิธีการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. ยังไม่ชัดเจนในหลายประเด็นอย่างเป็นทางการจาก สกอ. ซึ่งอาจทำให้บางหลักสูตร เตรียมตัวไม่ทัน ส่งผลให้การประเมินอาจไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด อาจถูกพิจารณาไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา การตัดสินในเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักเรียน ตลอดจนชื่อเสี่ยงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต | ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด | 100 | ร้อยละ | 1. วิเคราะห์สภาพปัญหา การบริหารจัดการของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (กรณีหลักสูตร ปริญญาตรี เช่น จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร การติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์ 5 ข้อของเกณฑ์การประเมินหลักสูตร การรายงาน มคอ.3-6 เป็นต้น และหลักสูตร ปริญญาโท-เอก เช่น การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้สอน ควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นต้น) | 240363 | ดำเนินการแล้ว | สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | - มหาวิทยาลัยมีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นหลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด ร้อยละ 100 กษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ หลักสูตรที่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 80 หลักสูตร พบว่า ในองค์ประกอบที่ 1 : การกำกับมาตรฐาน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 65 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 15 หลักศูตร คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีมติให้นำเป็นกำหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อไป โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนแนวทาง ขั้นตอนวิธีการจัดการความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร (ร้อยละ 100)
[5 empty] | 2. จัดทำมาตรการในการควบคุม ในประเด็นที่หลักสูตรดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | มี.ค 58 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร | มี-ค.-เม.ย 58 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 4. ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | มี-ค. และ ก.ค. 58 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย (กรณีหลักสูตรปริญญาตรี) และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย (กรณีหลักสูตรโท-เอก) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย | เม.ย. และ ส.ค. 58 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 6. นำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป | เม.ย. และ ก.ย. 58 | ดำเนินการแล้ว
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดิม)
ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | กำหนด แล้วเสร็จ | ผลการดำเนินการ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ
3. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบความปลอดภัยของข้อมูล | 3.1 มหาวิทยาลัยมีการนำระบบสาร สนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) 2) ระบบบุคลากร 3) ระบบการเงินและงบประมาณและ 4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบคือ ระบบสารสนเทศดังกล่าวขาดความเชื่อมโยงเป็นกันที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ใช้ฐานข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน (Update) เช่น จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จำนวนบุคลากร การเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น ทำให้สารสนเทศที่ได้ขาดความแม่นยำ น่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร/การบริหารจัดการในภาพรวมมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลดังกล่าวยังขาดระบบรักษาความปลอดภัยของเช่น ระบบฐานข้อมูลทางการเงินยังไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วย | 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 5 | ระดับ | ดำเนินการพัฒนาระบบที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงฐาน ข้อมูลหลัก 4 ฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) , ระบบบุคคล, ระบบการเงินและงบประมาณ, ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ตามขั้นตอน ดังนี้ |  |  | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาระบบที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงฐาน ข้อมูลหลัก 4 ฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) , ระบบบุคคล, ระบบการเงินและงบประมาณ, ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และ ระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลหลัก ผลการดำเนิน พบว่า ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีมติให้นำเป็นกำหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อไป
[5 empty] | 1. แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1958-02-01 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
[5 empty] | 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนวทางและขั้นตอนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1958-03-01 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 3. จัดทำแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1958-03-01 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
[5 empty] | 4. ดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | มี.ค.-ก.ย. 58 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
[5 empty] | 5. ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนและปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1958-09-01 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | 2. มีระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลหลัก | 5 | ข้อ | 1. แต่งตั้งผู้ดูแลระบบและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทั้ง 4 ฐานข้อมูลให้ชัดเจน | 240391 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
[5 empty] | 2. กำหนดสิทธิในการเข้าในงานของผู้ใช้ฐานข้อมูล | 240422 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 3. จัดหาระบบ ใบรับรองความปลอดภัยบน web site (SSL Certificate) | 240575 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 4. มีระบบ Fire wall (การเข้าถึงข้อมูลในระบบ) | 240575 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 5.จัดทำนโยบายในการใช้งาน (User) และป้องกันเครือข่าย เพื่อป้องกันการโจมตีระบบฐานข้อมูลหลัก | 240452 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
[5 empty] | 6. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 240575 | ดำเนินการแล้ว
|  | 3. มีระบบและกลไกการสำรองข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดตั้งอยู่ที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 6 | ข้อ | 1. แต่งตั้งผู้ดูแล ผู้รับผิดชอบการสำรองข้อมูล บทบาทหน้าที่ในการสำรองข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 240391 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
[5 empty] | 2.กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานการสำรองข้อมูล | 240422 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
[5 empty] | 3. สำรวจและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่อื่นๆ ในมหาวิทยาลัย (เช่น ศูนย์เครื่องมือกลาง) เพื่อเตรียมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำรองสำหรับใช้ทำงานในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์หลักมีปัญหา | 240513 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 4. บันทึกข้อมูลปฏิบัติการตามแผนสำรองข้อมูล | เม.ย, ก.ค, ก.ย 58 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 5. รายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 240513 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
[5 empty] | 6. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด | 240575 | ยังไม่ได้ดำเนินการ

## ร่าง ความเสียง 2559 (ใหม่)
เอกสารหมายเลข 1
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดดำเนินงาน | กำหนด แล้วเสร็จ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ
1. ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร | 1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งสิ้น 80 หลักสูตร พบว่า ในองค์ประกอบที่ 1 : การกำกับมาตรฐาน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 65 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 15 หลักศูตร คิดเป็นร้อยละ 18.75 ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบกำกับ ควบคุมตรวจสอบให้ทุกหลักสูตรดำเนินงานบริหารหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์การประเมินส่งผลให้มีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะประเด็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน นอกจากนี้ สกอ. ได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2558 โดยมหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรการกำกับให้ทุกคณะ หลักสูตรดำเนินงานให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว ส่งผลทำให้บางคณะ/หลักสูตรยังไม่รับทราบแนวปฏิบัติตามกฏหมาย/กฏระเบียบที่กำหนดดังกล่าว และดำเนินการไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา ทำให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ อาจถูกพิจารณาไม่รับรองมาตรฐานหลักสูตรส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา การตัดสินในเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักเรียน ตลอดจนชื่อเสี่ยงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต | ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด | 100 | ร้อยละ | 1. วิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประจำปีการศึกษา 2557 | 1. ทราบสภาพปัญหาที่ทำให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน | 1. รายงานผลการวิเคราะห์ จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประจำปีการศึกษา 2557 | ธ.ค 58 | สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา/กองการาเจ้าหน้าที่/สำนักงานส่งเสริมการวิจัยฯ
[5 empty] | 2. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลอาจารย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ | 2. มีแผนการพัฒนาปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน | 2. เอกสารแผนการพัฒนาปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร | ธ.ค 58
[5 empty] | 3. จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร | 3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันในการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย | 3. รายงานผลโครงการอบรมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง | 240697
[5 empty] | 4. สร้างระบบกำกับ ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น การรายงานเอกสาร มคอ. ในรับบ TQF Mapper) | 4. มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามที่ช่วยในการกำกับติดตามหลักสูตรให้ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง | 4. ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น | ม.ค-ก.พ 59
[5 empty] | 5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย | 5.ผู้บริหารได้รับทราบผลการดำเนินงานอย่างเป็นระยะเพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ในกรณีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน | 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย | มี-ค.,ก.ค. 59
[5 empty] | 6. นำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป | 6. ผลการดำเนินงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | 6. แผนปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนตามข้อเสนอแนะที่กำหนด | ก.ย 59
2. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบความปลอดภัยของข้อมูล | 2.1 มหาวิทยาลัยมีการนำระบบสาร สนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) 2) ระบบบุคลากร 3) ระบบการเงินและงบประมาณและ 4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบคือ ระบบสารสนเทศดังกล่าวขาดความเชื่อมโยงเป็นกันที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ใช้ฐานข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน (Update) เช่น จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จำนวนบุคลากร การเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น ทำให้สารสนเทศที่ได้ขาดความแม่นยำ น่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร/การบริหารจัดการในภาพรวมมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลดังกล่าวยังขาดระบบรักษาความปลอดภัยของเช่น ระบบฐานข้อมูลทางการเงินยังไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วย | 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 5 | ระดับ | 1.แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1. มีคณะทำงานและมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล ที่ชัดเจน | 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายความรับผิดชอบ | 1959-02-01 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | - ในประเด็นการสำรองข้อมูล (Back up) สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องภายใน อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำหรับติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลที่มีความปลอดภัยแล้ว และได้ดำเนินการสำรองข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์อย่างต่อเนื่องแล้ว
[5 empty] | 2.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนวทางและขั้นตอนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 2. ได้แนวทางและขั้นตอนการการเชื่อมโยงฐานข้อมูล อย่างชัดเจน | 2. แนวทาง ขั้นตอน การเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1959-04-01
[5 empty] | 3.จัดทำแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 3. มีแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 3. แผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1959-04-01
[5 empty] | 4.ดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 4. มีดำเนินตามแผนที่กำหนดไว้ |  | พ.ค.-ก.ย.59
[5 empty] | 5.ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนและปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 5. มีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยง และ ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน | 4. รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนและแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน | ก.ค.กย 59
|  | 2. มีระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลหลัก | 5 | ข้อ | 1.แต่งตั้งผู้ดูแลระบบและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทั้ง 4 ฐานข้อมูลให้ชัดเจน (ผู้ดูแลระบบ) | 1. มีคณะทำงานและมีการกำหนดสิทธิและบทบาทในการจัดการฐานข้อมูลทั้ง 4 ฐานข้อมูล | 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายความรับผิดชอบ | ก.พ 59 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
[5 empty] | 2.กำหนดสิทธิในการเข้าในงานของผู้ใช้ฐานข้อมูล (ผู้ใช้งานระบบทั่วไป) | 2. มีการกำหนดสิทธิการใช้งานที่ชัดเจนและปลอดภัย |  | 1959-02-01
[5 empty] | 3.มีระบบ Fire wall (การเข้าถึงข้อมูลในระบบ) | 3. มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูล
[5 empty] | 4.จัดทำนโยบายและทบทวนแนวปฏิบัติในการใช้งานฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการโจมตีระบบฐานข้อมูลหลัก | 4. มีนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้งานข้อมูล |  | 1959-04-01
[5 empty] | 5. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 5. มีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน |  | ก.ค.กย 59

## แบบ ปอ.3
แบบ ปอ.3
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | หมายเหตุ
สภาพแวดล้อมของการควบคุม
- การดำเนินงานตามกลไกการติดตามการปฏิบัติงาน | ความเสี่ยงที่ 1 :
| ระบบและรูปแบบการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสู่คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ยังไม่ชัดเจน และยังไม่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/กับมหาวิทยาลัย | ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | 100 | ร้อยละ | 1. ประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก | 1. แนวทางการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงานการจัดพิธี ลงนามจัดทำคำรับรอง | - รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก | 20 ม.ค.59 | กองแผนงาน/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก | - ประเด็นความเสี่ยงเดิม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยกมาดำเนินการต่อ
[5 empty] | 2. ประชุมเจรจาค่าเป้าหมาย คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก | 2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกำหนดการในการจัดพิธีลงนามจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ | - (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก | 21-29 ม.ค.59
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง :
มหาวิทยาลัยมีระบบและรูปแบบในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อถ่ายทอดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ลงสู่คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต ที่ยังไม่ชัดเจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้
[5 empty] | 3. จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก | 3. คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/ | - เอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก | 1-5 ก.พ. 59
[5 empty] | 4. ติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย | 4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงาน | - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และ สภามหาวิทยาลัย | มี.ค. 59, มิ.ย 59, ก.ย. 59
[5 empty] | 5. นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 5. นโยบาย และแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | - (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | ก.ค.-ก.ย. 59
การประเมินความเสี่ยง
- การกำหนดการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่เชื้อโรคต่างๆ | ความเสี่ยงที่ 2 : | จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยกำหนด | 7 | หน่วยงาน | 1. แจ้งหน่วยงาน ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และประเมินผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ฯ | 1. หน่วยงานมีการดำและวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เนินงานตามหลักเกณฑ์และมีการประเมินผลการดำเนินงาน | - รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นรายหน่วยงาน | 1959-05-01 | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม /คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน | - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยดำเนินการกำหนดรูปแบบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ชี้แจงประกาศดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบเรียบร้อยแล้ว
การควบคุมอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่เชื้อโรคต่างๆ ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
[5 empty] | 2. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย | 2. การติดตามผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายและเสนอแนะ | - เอกสารรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย | 1959-06-01
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยยังไม่มีการกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการจัดการ และการควบคุมอันตรายจากสารเคมีและชีวภาพอย่างชัดเจนและครอบคลุม เช่น การจัดการสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ สารชีวภาพจากห้องปฏิบัติการ และการจัดการขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เป็นต้น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
[5 empty] | 3. รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป | 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | 1959-07-01
1. คณะวิทยาศาสตร์
2. คณะเภสัชศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
[5 empty] | 4. นำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงในปีต่อไป | 4. มีการนำข้อเสนอแนะ ไปจัดทำแผนการดำเนินงานในปีต่อไป | - แผนการปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตรายในปีต่อไป | ส.ค. 59 |  | 4. คณะเกษตรศาสตร์
5. คณะพยาบาลศาสตร์
6. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข
7. ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
- ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของทางราชการและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย | ความเสี่ยงที่ 3 : การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาจากการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง :
นักศึกษาและบุคลากรบางส่วน ยังไม่ปฏิบัติตามวินัยการจราจร อย่างเคร่งครัด เช่น การขับรถยนต์และจักรยานต์ย้อนทิศศร ขับเร็วกว่าที่กำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ฝ่าฝืนสัญญานไปจราจร เป็นต้น อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ นำมาสู่การสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตได้
- การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 | ความเสี่ยงที่ 3 : งบประมาณรายได้ลดลง | จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ เทียบกับแผนการรับไม่ต่ำกว่า | 80 | ร้อยละ | 1. ศึกษาและวิเคราะห์การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาใหม่ที่มีผลต่อการติดสินใจเข้าศึกษา | 1. มีการวิเคราะห์ผลการประชาสัมพันธ์และทราบสาเหตุในการติดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1. มีการวิเคราะห์สาเหตุ และ ผลการประชาสัมพันธ์ และสาเหตุในการเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1959-01-01 | กองบริการการศึกษา/คณะ/วิทยาลัย | - ประเด็นความเสี่ยงใหม่ จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จากคณะ/หน่วยงาน/และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 28 ธันวาคม 2558
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง :
| ผลจากการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และ อาจทำให้ผลการรับนักศึกษาใหม่ ไม่เป็นไปตามแผนการรับ และอาจส่งผลต่อนักศึกษาที่เข้าศึกษาแล้ว ลาออกกลางคัน ทำให้จำนวนนักศึกษาตกออกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อจำนวนงบประมาณรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลง ด้วย |  |  |  | 2. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกรูปแบบต่างๆ และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย | 2. มีการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง | 2. แผนการดำเดินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ | 1959-02-01
[5 empty] | 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตามแผนที่กำหนด | 3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามกำหนดระยะเวลา | 3. ปฏิทินการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ | เม.ย-ก.ย. 59
[5 empty] | 4. จัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การสนับสนุนทุนการศึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาต่อ | 4. มีกิจกรรมที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีการสนับสนุนทุนการศึกษา และสร้างแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาต่อ | 4. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ | เม.ย-ก.ย. 59
[5 empty] | 5. ประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และ นำผลไปปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ในปีถัดไป | 5. มีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงในปีถัดไป | 5. รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป | ก.ค.,ก.ย. 59
กิจกรรมการควบคุม | ความเสี่ยงที่ 3:
- การกำหนดมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ | การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ การใช้จ่ายที่ดี และการประหยัดยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ | ค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 2 ประเด็น ลดลงอย่างน้อยร้อยละ | 5 | ร้อยละ | 1. แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ | 1. มีคณะทำงานวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพอย่างชัดเจน | - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ | 1959-01-01 | กองแผนงาน/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก | - ประเด็นความเสี่ยงเดิม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยกมาดำเนินการต่อ
| สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยยังขาดวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช่จ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนเงินงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ทำให้การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ คลอบคลุมในทุกภารกิจ |  |  |  | 2. กำหนดขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ | 2. มีแผนและขั้นตอนการดำเนินงาน | - ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงาน | 1959-01-01
[5 empty] | 3. รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558 | 3. มีการวิเคราะห์ คำนวนต้นทุนต่อหน่วย | - รายงานการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย | ก.พ. 59
[5 empty] | 4. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 4. มีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 | - แผนเพิ่มประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 | 1959-03-01
[5 empty] | 5. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและชี้แจงให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏับัติ | 5. มีนโยบายและแนวปฏิบัติตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ | - ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1959-04-01
[5 empty] | 6. ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปี 2559 และรายงานต่อกรมบัญชีกลาง | 6. มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ | 1959-09-01
[5 empty] | 7. มีการสนับสนุนและติดตามการใช้ประโยชน์การใช้ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง | 7. หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ | - รายงานประเมินผลการ มีการสนับสนุนและติดตามการใช้ประโยชน์การใช้ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ อย่างต่อเนื่อง | 1959-09-01
- งบประมาณเงินรายได้ที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร | ความเสี่ยงที่ 4 : | ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เป็นงบประมาณรายได้ เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เป็นงบประมาณรายได้ทั้งหมด ไม่เกิน | 40 | ร้อยละ | 1. ดำเนินการบริหารกรอบอัตรากำลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เหมาะสม เป็นตามแผนกรอบอัตรากำลังที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ | 1. การบริหารบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานหลักสูตรที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด | - แผนกรอบอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ต.ค.58- ก.ย.59 | กองการเจ้าหน้าที่/กองคลัง/คณะ/ วิทยาลัย/สำนัก | - ประเด็นความเสี่ยงเดิม ยกมาจากแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558
งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น
- แนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
| สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง : | [5 empty] | - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกรอบอัตรากำลัง
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้งบบุคลากรในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลต่ออัตราส่วนของงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคณะ/หน่วยงานในกำกับที่มีสัดส่วนจำนวนบุคลากรที่จ้างด้วยงบประมาณรายได้ที่สูง ส่งผลให้งบดำเนินงานไม่เพียงพอ
[5 empty] | 2. วิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ | 2. ผลการศึกษาวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน | - รายงานการวิเคราะห์ภาระงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน | 1959-03-01
[5 empty] | 3. การติดตาม รายงานผล ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากรในภาพรวมมหาวิทยาลัย ในรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ สภามหาวิทยาลัย | 3. มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณบุคลากรรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กำหนด | - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัย | ก.ค. 59, ก.ย. 59
- การดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา | ความเสี่ยงที่ 5 : | ร้อยละของจำนวน ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกันแผนการรับนักศึกษาใหม่ | 50 | ร้อยละ | 1. พัฒนามาตรการ แนวทางในการควบคุม ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กำหนด | 1. นักศึกษาปี พ.ศ. 2559 มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนที่กำหนด | - มาตรการและแผนการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด | มี.ค.59, ก.ค.59 | สำนักงานบริหาร บัณฑิตศึกษา/คณะ/วิทยาลัย | - ประเด็นความเสี่ยงเดิม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยกมาดำเนินการต่อ
จำนวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
| สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง : |  |  |  | 2. พัฒนาระบบ การบริหารอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ | 2. มีระบบบริหารจัดการอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้การจัดการให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาให้ตามระยะเวลาที่กำหนด | - ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อช่วยในการบริหารจัดการหลักกสูตรได้มีประสิทธิภาพ | มี.ค.59, ก.ค.59
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกินกว่าที่ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหลักสูตรและยังขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกและมุ่งเป้า ทำให้มีผลต่อจำนวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
[5 empty] | 3. ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ แบบมุ่งเป้า โดยใช้สื่อทางเทคโนโลยี โดยเน้นประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ | 3. ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ ได้รับการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย | - รายงานผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด | มี.ค.59, ก.ค.59
[5 empty] | 4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน | 4. มีการจัดทำหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย เป็นที่น่าสนใจ ทำให้มีผู้สมัครเพิ่มขึ้น | - การจัดโครงการสหวิทยาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ที่ทันสมัย | มี.ค.59, ก.ค.59,
การติดตามประเมินผล
- การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนที่กำหนด | ความเสี่ยงที่ 6 :
| ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ | 80 | ร้อยละ | 1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย | 1. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย | - รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ | 1959-01-01 | กองแผนงาน/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก | - ประเด็นความเสี่ยงเดิม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยกมาดำเนินการต่อ
| สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง : |  |  |  | 2. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงาน ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ และ กำหนดแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ | 2. ปัญหา สาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ แนวทางวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด | - แผนพัฒนาการดำนเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย | 1959-02-01
มหาวิทยาลัยยังขาดระบบการกำกับ ติดตามและการปรับปรุงการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดที่ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและอาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[5 empty] | 3. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย | 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงาน | - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และ สภามหาวิทยาลัย | มี.ค. 59, มิ.ย. 59, ก.ย. 59,
[5 empty] | 4. ผู้รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 4. แนวทางในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | - แผนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | ก.ค-ก.ย 59
- การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนที่กำหนด | ความเสี่ยงที่ 7 : | ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 80 | ร้อยละ | 1. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติ | 1. ร้อยละ 80 ของโครงการวิจัยที่มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 | - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ จากกองคลัง | 1958-12-01 | สำนักส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ /คณะ/วิทยาลัย | - ประเด็นความเสี่ยงเดิม จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยกมาดำเนินการต่อ
ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง : การติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการยังไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ผลการติดตามผลงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดยังต่ำกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด อาจส่งผลต่อประสิทธิและประสิทธิผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและมีผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[5 empty] | 2. มีระบบแจ้งเตือนนักวิจัยทางอีเมลเป็นรายไตรมาส พร้อมให้ข้อมูลภาพรวมประสิทธิภาพการทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัย | 2. นักวิจัยได้รับการเตือนและเร่งดำเนินการตามแผนงาน | - เอกสารรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานจากระบบและเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน | ธ.ค. 58, มี.ค. 59, มิ.ย. 59, ส.ค. 59,
[5 empty] | 3. ติดตามการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) รอบ 6 เดือน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานของนักวิจัย | 3. ร้อยละ 80 ของโครงการวิจัยที่ดำเนินงานไปเป็นตามแผน และแจ้งผลการติดตามต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน | - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ | 1959-03-01
[5 empty] | 4. จัดเวทีการนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัย โดยให้นักวิจัยมารายงานความก้าวหน้าด้วยวาจา ภายหลังจากดำเนินงานแล้ว 6 เดือน | 4. ได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยและนำข้อเสนอแนะจากกองบรรณาธิการบริหารงานวิจัย | - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยและข้อเสนอแนะ- | 1959-05-01
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
[5 empty] | 3.1 ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ และกองคลัง เพื่อเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย |  | - สรุปแนวทางการดำเนินงาน - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | เม.ย.-มิ.ย.59
[5 empty] | 3.2 ชี้แจงหัวหน้าโครงการที่ผ่านการประเมินสนับสนุนโครงการวิจัย 10 อันดับแรก เรื่องแนวทางการดำเนินงาน ข้อตกลงการใช้จ่ายเงิน |  |  | 240848
[5 empty] | 3.3. หัวหน้าโครงการยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินงาน |  |  | 240878
[5 empty] | 3.4. ติดตามผลการดำเนินงาน/ หัวหน้าโครงการเบิกเงินงบประมาณคืนเงินยืมรายได้มหาวิทยาลัย |  |  | ต.ค.-ธ.ค.59
[5 empty] | 3.5. รายงานผลการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ |  | - เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงาน | ก.ย 59
|  | ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 95 | ร้อยละ | 1. ชี้แจงการใช้งานระบบและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมอบหมายให้รองคณบดีที่กำกับดูแลงานบริการวิชาการเป็นผู้กำชับ และติดตามให้หัวหน้าโครงการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด | 1. มีกลไกสนับสนุนให้หัวหน้าโครงการสามารถดำเนินโครงการบริการวิชาการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย | - แนวปฏิบัติในการบริหารงานโครงการบริการฯ ที่ได้รับอนุมัติ และปฏิทินการดำเนินงาน | ก.ย 58 | สำนักส่งเสริมบริหารงานวิจัย/คณะ/วิทยาลัย
[5 empty] | 2. ติดตามการดำเนินงานของโครงการทุกรายไตรมาส จัดทำรายงานและแจ้งข้อมูลให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทราบ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการตามกำหนด | 2. มีผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 95 | - เอกสารรายงานสรุปจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จรายไตรมาสและรายปี | ธ.ค. 58, มี.ค 59, มิ.ย. 59, ก.ย. 59,
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและข้อเสนอะแนะการดำเนินงาน