## แบบ MPR2
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
แผนการดำเนินงาน | [12 empty] | ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนด แล้วเสร็จ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบหลัก | งบประมาณ (บาท) | รหัสกิจกรรม | หน่วยงานที่รายงาน(หน่วยงานหลัก) | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | สถานะเทียบกับแผน | ค่าตัวบ่งชี้ | ประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ด้านการสร้างบัณฑิต | 1. ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร | 1.1 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 4 เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้เตรียมความพร้อมรับการประเมิน และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการประเมิน รอบที่ 4 เน้นการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและหากผลการประเมินหลักสูตรใดมีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด อาจถูกพิจารณาไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งสิ้น 80 หลักสูตร พบว่า ในองค์ประกอบที่ 1 : การกำกับมาตรฐาน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 65 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 15 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 18.75 ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบกำกับ ควบคุมตรวจสอบให้ทุกหลักสูตรดำเนินงานบริหารหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์การประเมินส่งผลให้มีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะประเด็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร | ร้อยละของหลักสูตรมีผลการประเมินผ่านตามที่ สกอ.กำหนด | 100 | ร้อยละ | 1. วิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประจำปีการศึกษา 2557 | 1. ทราบสภาพปัญหาที่ทำให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน | 1. รายงานผลการวิเคราะห์ จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประจำปีการศึกษา 2557 | ธ.ค 58 | สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา/สำนักงานบริหารบัณฑิต/สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา/คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร |  |  | สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา |  |  |  |  | - ประเด็นความเสี่ยงเดิม ปีงบประมาณ 2558 ยกมาดำเนินการต่อ
ขั้นตอนหลัก : สร้างและพัฒนาหลักสูตรและ บริหารหลักสูตร
วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : เพื่อให้การบริหารหลักสูตรทุกระดับเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสำนึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มาตรการที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
[6 empty] | 2. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลอาจารย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ | 2. มีแผนการพัฒนาปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน | 2. เอกสารแผนการพัฒนาปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร | 240697
[6 empty] | 3. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ของคณะ/วิทยาลัย | 3. มหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒอาจารย์ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด | 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ | มี.ค,ก.ย. 59
[6 empty] | 4. จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร | 4. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันในการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย | 4. รายงานผลโครงการอบรมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง | 1958-12-01
[6 empty] | 5. สร้างระบบกำกับ ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น การรายงานเอกสาร มคอ. ในระบบ TQF Mapper | 5. มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามที่ช่วยในการกำกับติดตามหลักสูตรให้ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง | 5. ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น | มี.ค.,ก.ค.59
[6 empty] | 6. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย | 6. ผู้บริหารได้รับทราบผลการดำเนินงานอย่างเป็นระยะเพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ในกรณีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน | 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย | มี.ค,ก.ย.59
[6 empty] | 7. นำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป | 7. ผลการดำเนินงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | 7. แผนปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนตามข้อเสนอแนะที่กำหนด | ส.ค.- ก.ย.59
ด้านการสร้างบัณฑิต | 2. งบประมาณรายได้ลดลง | 2.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรม เนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2558 อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และ อาจทำให้ผลการรับนักศึกษาใหม่ ไม่เป็นไปตามแผนการรับ ทั้งนี้ ผลจากการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว อาจส่งผลต่อนักศึกษาที่เข้าศึกษาแล้ว ลาออกกลางคัน ทำให้จำนวนนักศึกษาตกออกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อจำนวนงบประมาณรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลง ด้วย | จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ เทียบกับแผนการรับไม่ต่ำกว่า | 80 | ร้อยละ | 1. ศึกษาและวิเคราะห์การการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาใหม่ ที่มีผลต่อการติดสินใจเข้าศึกษา | 1. มีการวิเคราะห์ผลการประชาสัมพันธ์และทราบสาเหตุในการติดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1. มีการวิเคราะห์สาเหตุ และ ผลการประชาสัมพันธ์ และสาเหตุในการเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1959-01-01 | กองบริการการศึกษา/คณะ/วิทยาลัย | [7 empty] | - ผลจากการวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยง จากคณะ/หน่วยงาน/ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 28 ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้กำหนดเป็นการการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ขั้นตอนหลัก : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : พัฒนาระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารการเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน มาตรการที่ 6.3 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการเงินให้มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[6 empty] | 2. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกรูปแบบต่างๆ และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย | 2. มีการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง | 2. แผนการดำเดินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ | 1959-02-01
[6 empty] | 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตามแผนที่กำหนด | 3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามกำหนดระยะ | 3. ปฏิทินการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ | เม.ย-ก.ย. 59
[6 empty] | 4. ดำเนินกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การสนับสนุนทุนการศึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาต่อ | 4. มีกิจกรรมที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีการสนับสนุนทุนการศึกษา และสร้างแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาต่อ | 4. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ | เม.ย-ก.ย. 59
[6 empty] | 5. ประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และ นำผลไปปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ในปีถัดไป | 5. มีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงในปีถัดไป | 5. รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป | ก.ค.,ก.ย. 59
ด้านการบริหารจัดการ | 2. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 2.1 มหาวิทยาลัยมี ฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) 2) ระบบบุคลากร 3) ระบบการเงินและงบประมาณและ 4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบคือ ฐาน ดังกล่าวขาดความเชื่อมโยงเป็นกันที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทำให้สารสนเทศที่ได้ขาดความแม่นยำ น่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร/การบริหารจัดการในภาพรวมมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลดังกล่าวยังขาดระบบรักษาความปลอดภัยของเช่น ระบบฐานข้อมูลทางการเงินยังไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วย | 1. จำนวนฐานข้อมูลหลักที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกัน | 4 | ฐาน ข้อมูล | 1. แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1. มีคณะทำงานและมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล ที่ชัดเจน | 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายความรับผิดชอบ | 1959-02-01 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก |  |  | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย |  |  |  |  | - ประเด็นความเสี่ยงเดิม ปีงบประมาณ 2558 ยกมาดำเนินการต่อ
ขั้นตอนหลัก : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
[6 empty] | 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนวทางและขั้นตอนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 2. ได้แนวทางและขั้นตอนการการเชื่อมโยงฐานข้อมูล อย่างชัดเจน | 2. แนวทาง ขั้นตอน การเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1959-04-01 | [8 empty] | - ทั้งนี้ ในประเด็นการสำรองข้อมูล (Back up) สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องภายใน อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำหรับติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลที่มีความปลอดภัยแล้ว และได้ดำเนินการสำรองข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์อย่างต่อเนื่อง แล้ว
[6 empty] | 3. จัดทำแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 3. มีแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 3. แผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1959-04-01
[6 empty] | 4. ดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 4. มีการดำเนินตามแผนที่กำหนดไว้ |  | พ.ค.-ก.ย.59
มาตรการที่ 6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 6.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร 6.5.2 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล และ 6.5.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล | [5 empty] | 5. ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนและปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ในปีถัดไป | 5. มีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยง และ ปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย | 5. รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนและแผนการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป | ก.ค.,ก.ย 59
|  |  | 2. ระดับความสำเร็จของดำเนินการตามระบบและกลไกการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลหลักที่กำหนด | 5 | ข้อ | 1. แต่งตั้งผู้ดูแลระบบและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทั้ง 4 ฐานข้อมูลให้ชัดเจน (ผู้ดูแลระบบ) | 1. มีคณะทำงานและมีการกำหนดสิทธิและบทบาทในการจัดการฐานข้อมูลทั้ง 4 ฐานข้อมูล | 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายความรับผิดชอบ | ก.พ 59 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก |  |  | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
[6 empty] | 2. กำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานของผู้ใช้ฐานข้อมูล (ผู้ใช้งานระบบทั่วไป) | 2. มีการกำหนดสิทธิการใช้งานที่ชัดเจนและปลอดภัย | 2. เอกสารการกำหนดสิทธิในการใช้งาน อย่างชัดเจน | 1959-02-01
[6 empty] | 3. มีระบบ Fire wall (การเข้าถึงข้อมูลในระบบ) | 3. มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูล
[6 empty] | 4. จัดทำนโยบายและทบทวนแนวปฏิบัติในการใช้งานฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการโจมตีระบบฐานข้อมูลหลัก | 4. มีนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้งานฐานข้อมูล | 3. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้งานฐานข้อมูล | 1959-04-01
[6 empty] | 5. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 5. มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 4. รายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล | ก.ค., ก.ย 59
หมายเหตุ
(9) เป็นตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงาน ให้หน่วยงานรายงานการดำเนินงานและแนบเอกสาร/หลักฐาน ที่ระบุไว้ในช่อง (9) มาพร้อมรายงานด้วย
(14) ให้ระบุสถานะของการดำเนินงานเทียบกับแผนวิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1) ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ หรือ (3) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(15) ให้ระบุค่าตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนฯ ณ ปัจจุบัน โดยระบุให้สอดคล้องกับหน่วยนับ และค่าเป้าหมายที่กำหนด หากยังไม่มีผลที่ชัดเจน ให้ระบุเป็น N/A
(16) ให้ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1) ยอมรับความเสี่ยงได้ หรือ (2) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ หรือ (3) ยังสรุปไม่ได้
(17) ให้ระบุเหตุผล/สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ และได้ดำเนินงานการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรบ้าง
แบบ MPR2

## ปัญหา-แนวทางแก้ไข
แบบฟอร์ม ระบุปัญหา/สรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ | แนวทางแก้ไข