## ความเสี่ยง 2558 (เดิม)
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดิม)
ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | กำหนด แล้วเสร็จ | ผลการดำเนินการ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ
1. งบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น | 1.1 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเนื่องจาก การปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ส่งผลให้งบบุคลากรในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น และแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลต่ออัตราส่วนของงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นโดย เฉพาะคณะ/หน่วยงานในกำกับที่มีอัตราส่วนจำนวนบุคลากรที่จ้างด้วยงบประมาณรายได้ที่สูง ส่งผลให้งบดำเนินงานไม่เพียงพอและอาจส่งผลกระทบต่อการนำเงินทุนสำรองของคณะ/วิทยาลัย/สำนักและมหาวิทยาลัยมาใช้และลดลงไปเรื่อยๆ และอาจไม่เพียงพอในอีก 5 ปีข้างหน้า | ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เป็นงบประมาณรายได้ เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เป็นงบประมาณรายได้ทั้งหมด ไม่เกิน | 40 | ร้อยละ | 1. บริหารกรอบอัตรากำลังให้เป็นตามแผนกรอบอัตรากำลังที่สภาอนุมัติ | 1958-02-01 | ดำเนินการแล้ว | กองการเจ้าหน้าที่ | - ผลการดำเนินงาน พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและมีผลกระทบในระดับสูง หากเกิดความเสี่ยงขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีมติให้นำเป็นกำหนดเป็นแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ทบทวนแนวทาง ขั้นตอนวิธีการจัดการความเสี่ยง ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
[5 empty] | 2. วิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้เหมาะสมมากขึ้น | 1958-03-01 | ดำเนินการแล้ว
[6 empty] | 1958-03-01 | ดำเนินการแล้ว
[6 empty] | เม.ย.-ก.ค. 58 | ดำเนินการแล้ว
[6 empty] | 1958-08-01 | ดำเนินการแล้ว
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดิม)
ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | กำหนด แล้วเสร็จ | ผลการดำเนินการ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ
2. ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร | 2.1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 4 เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้เตรียมความพร้อมรับการประเมิน และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการประเมิน รอบที่ 4 เน้นการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและหากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด อาจถูกพิจารณาไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร จาก สกอ. แต่เนื่องจากกระบวนแจ้งแนวทาง/วิธีการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. ยังไม่ชัดเจนในหลายประเด็นอย่างเป็นทางการจาก สกอ. ซึ่งอาจทำให้บางหลักสูตร เตรียมตัวไม่ทัน ส่งผลให้การประเมินอาจไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด อาจถูกพิจารณาไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา การตัดสินในเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักเรียน ตลอดจนชื่อเสี่ยงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต | ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด | 100 | ร้อยละ | 1. วิเคราะห์สภาพปัญหา การบริหารจัดการของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (กรณีหลักสูตร ปริญญาตรี เช่น จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร คุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร การติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์ 5 ข้อของเกณฑ์การประเมินหลักสูตร การรายงาน มคอ.3-6 เป็นต้น และหลักสูตร ปริญญาโท-เอก เช่น การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้สอน ควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นต้น) | 240363 | ดำเนินการแล้ว | สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | - มหาวิทยาลัยมีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเด็นหลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด ร้อยละ 100 กษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ หลักสูตรที่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 80 หลักสูตร พบว่า ในองค์ประกอบที่ 1 : การกำกับมาตรฐาน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 65 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 15 หลักศูตร คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีมติให้นำเป็นกำหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อไป โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนแนวทาง ขั้นตอนวิธีการจัดการความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร (ร้อยละ 100)
[5 empty] | 2. จัดทำมาตรการในการควบคุม ในประเด็นที่หลักสูตรดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | มี.ค 58 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร | มี-ค.-เม.ย 58 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 4. ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | มี-ค. และ ก.ค. 58 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย (กรณีหลักสูตรปริญญาตรี) และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย (กรณีหลักสูตรโท-เอก) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย | เม.ย. และ ส.ค. 58 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 6. นำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป | เม.ย. และ ก.ย. 58 | ดำเนินการแล้ว
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดิม)
ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | กำหนด แล้วเสร็จ | ผลการดำเนินการ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ
3. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบความปลอดภัยของข้อมูล | 3.1 มหาวิทยาลัยมีการนำระบบสาร สนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) 2) ระบบบุคลากร 3) ระบบการเงินและงบประมาณและ 4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบคือ ระบบสารสนเทศดังกล่าวขาดความเชื่อมโยงเป็นกันที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ใช้ฐานข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน (Update) เช่น จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จำนวนบุคลากร การเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น ทำให้สารสนเทศที่ได้ขาดความแม่นยำ น่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร/การบริหารจัดการในภาพรวมมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลดังกล่าวยังขาดระบบรักษาความปลอดภัยของเช่น ระบบฐานข้อมูลทางการเงินยังไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วย | 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 5 | ระดับ | ดำเนินการพัฒนาระบบที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงฐาน ข้อมูลหลัก 4 ฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) , ระบบบุคคล, ระบบการเงินและงบประมาณ, ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ตามขั้นตอน ดังนี้ |  |  | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาระบบที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงฐาน ข้อมูลหลัก 4 ฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) , ระบบบุคคล, ระบบการเงินและงบประมาณ, ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และ ระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลหลัก ผลการดำเนิน พบว่า ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีมติให้นำเป็นกำหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อไป
[5 empty] | 1. แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1958-02-01 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
[5 empty] | 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนวทางและขั้นตอนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1958-03-01 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 3. จัดทำแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1958-03-01 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
[5 empty] | 4. ดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | มี.ค.-ก.ย. 58 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
[5 empty] | 5. ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนและปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1958-09-01 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | 2. มีระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลหลัก | 5 | ข้อ | 1. แต่งตั้งผู้ดูแลระบบและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทั้ง 4 ฐานข้อมูลให้ชัดเจน | 240391 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
[5 empty] | 2. กำหนดสิทธิในการเข้าในงานของผู้ใช้ฐานข้อมูล | 240422 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 3. จัดหาระบบ ใบรับรองความปลอดภัยบน web site (SSL Certificate) | 240575 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 4. มีระบบ Fire wall (การเข้าถึงข้อมูลในระบบ) | 240575 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 5.จัดทำนโยบายในการใช้งาน (User) และป้องกันเครือข่าย เพื่อป้องกันการโจมตีระบบฐานข้อมูลหลัก | 240452 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
[5 empty] | 6. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 240575 | ดำเนินการแล้ว
|  | 3. มีระบบและกลไกการสำรองข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดตั้งอยู่ที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 6 | ข้อ | 1. แต่งตั้งผู้ดูแล ผู้รับผิดชอบการสำรองข้อมูล บทบาทหน้าที่ในการสำรองข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 240391 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
[5 empty] | 2.กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานการสำรองข้อมูล | 240422 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
[5 empty] | 3. สำรวจและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่อื่นๆ ในมหาวิทยาลัย (เช่น ศูนย์เครื่องมือกลาง) เพื่อเตรียมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำรองสำหรับใช้ทำงานในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์หลักมีปัญหา | 240513 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 4. บันทึกข้อมูลปฏิบัติการตามแผนสำรองข้อมูล | เม.ย, ก.ค, ก.ย 58 | ดำเนินการแล้ว
[5 empty] | 5. รายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 240513 | ยังไม่ได้ดำเนินการ
[5 empty] | 6. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด | 240575 | ยังไม่ได้ดำเนินการ

## ร่าง ความเสียง 2559 (ใหม่)
เอกสารหมายเลข 1
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดดำเนินงาน | กำหนด แล้วเสร็จ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ
1. ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร | 1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งสิ้น 80 หลักสูตร พบว่า ในองค์ประกอบที่ 1 : การกำกับมาตรฐาน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 65 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 15 หลักศูตร คิดเป็นร้อยละ 18.75 ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบกำกับ ควบคุมตรวจสอบให้ทุกหลักสูตรดำเนินงานบริหารหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์การประเมินส่งผลให้มีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะประเด็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน นอกจากนี้ สกอ. ได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2558 โดยมหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรการกำกับให้ทุกคณะ หลักสูตรดำเนินงานให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว ส่งผลทำให้บางคณะ/หลักสูตรยังไม่รับทราบแนวปฏิบัติตามกฏหมาย/กฏระเบียบที่กำหนดดังกล่าว และดำเนินการไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา ทำให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ อาจถูกพิจารณาไม่รับรองมาตรฐานหลักสูตรส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา การตัดสินในเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักเรียน ตลอดจนชื่อเสี่ยงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต | ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด | 100 | ร้อยละ | 1. วิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประจำปีการศึกษา 2557 | 1. ทราบสภาพปัญหาที่ทำให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน | 1. รายงานผลการวิเคราะห์ จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประจำปีการศึกษา 2557 | ธ.ค 58 | สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา/กองการาเจ้าหน้าที่/สำนักงานส่งเสริมการวิจัยฯ
[5 empty] | 2. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลอาจารย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ | 2. มีแผนการพัฒนาปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน | 2. เอกสารแผนการพัฒนาปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร | ธ.ค 58
[5 empty] | 3. จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร | 3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันในการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย | 3. รายงานผลโครงการอบรมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง | 240697
[5 empty] | 4. สร้างระบบกำกับ ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น การรายงานเอกสาร มคอ. ในรับบ TQF Mapper) | 4. มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามที่ช่วยในการกำกับติดตามหลักสูตรให้ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง | 4. ระบบกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น | ม.ค-ก.พ 59
[5 empty] | 5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย | 5.ผู้บริหารได้รับทราบผลการดำเนินงานอย่างเป็นระยะเพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ในกรณีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน | 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย | มี-ค.,ก.ค. 59
[5 empty] | 6. นำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป | 6. ผลการดำเนินงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | 6. แผนปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนตามข้อเสนอแนะที่กำหนด | ก.ย 59
2. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบความปลอดภัยของข้อมูล | 2.1 มหาวิทยาลัยมีการนำระบบสาร สนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) 2) ระบบบุคลากร 3) ระบบการเงินและงบประมาณและ 4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบคือ ระบบสารสนเทศดังกล่าวขาดความเชื่อมโยงเป็นกันที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ใช้ฐานข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน (Update) เช่น จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จำนวนบุคลากร การเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น ทำให้สารสนเทศที่ได้ขาดความแม่นยำ น่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร/การบริหารจัดการในภาพรวมมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลดังกล่าวยังขาดระบบรักษาความปลอดภัยของเช่น ระบบฐานข้อมูลทางการเงินยังไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วย | 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 5 | ระดับ | 1.แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1. มีคณะทำงานและมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล ที่ชัดเจน | 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายความรับผิดชอบ | 1959-02-01 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | - ในประเด็นการสำรองข้อมูล (Back up) สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องภายใน อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำหรับติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลที่มีความปลอดภัยแล้ว และได้ดำเนินการสำรองข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์อย่างต่อเนื่องแล้ว
[5 empty] | 2.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนวทางและขั้นตอนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 2. ได้แนวทางและขั้นตอนการการเชื่อมโยงฐานข้อมูล อย่างชัดเจน | 2. แนวทาง ขั้นตอน การเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1959-04-01
[5 empty] | 3.จัดทำแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 3. มีแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 3. แผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1959-04-01
[5 empty] | 4.ดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 4. มีดำเนินตามแผนที่กำหนดไว้ |  | พ.ค.-ก.ย.59
[5 empty] | 5.ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนและปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 5. มีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยง และ ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน | 4. รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนและแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน | ก.ค.กย 59
|  | 2. มีระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลหลัก | 5 | ข้อ | 1.แต่งตั้งผู้ดูแลระบบและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทั้ง 4 ฐานข้อมูลให้ชัดเจน (ผู้ดูแลระบบ) | 1. มีคณะทำงานและมีการกำหนดสิทธิและบทบาทในการจัดการฐานข้อมูลทั้ง 4 ฐานข้อมูล | 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายความรับผิดชอบ | ก.พ 59 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
[5 empty] | 2.กำหนดสิทธิในการเข้าในงานของผู้ใช้ฐานข้อมูล (ผู้ใช้งานระบบทั่วไป) | 2. มีการกำหนดสิทธิการใช้งานที่ชัดเจนและปลอดภัย |  | 1959-02-01
[5 empty] | 3.มีระบบ Fire wall (การเข้าถึงข้อมูลในระบบ) | 3. มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูล
[5 empty] | 4.จัดทำนโยบายและทบทวนแนวปฏิบัติในการใช้งานฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการโจมตีระบบฐานข้อมูลหลัก | 4. มีนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้งานข้อมูล |  | 1959-04-01
[5 empty] | 5. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 5. มีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน |  | ก.ค.กย 59

## แบบ M-ปย 2
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)
แบบ M- ปย.2
แผนการดำเนินงาน
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | ตัวบ่งชี้ | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง | สถานะเทียบกับแผน | ค่าตัวบ่งชี้ | ประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม - การพัฒนาการจัดการด้านสาธารณูปโภค เช่น การจัดสถานที่ และการปรับปรุง ซ่อมแซม ภายในสำนักงานอธิการบดีและระดับมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ | ความเสี่ยงที่ 1 :
| อัตราการเสื่อมของอาคารและระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานอธิการบดี | ระดับความสำเร็จของ | 4 | ข้อ | 1. สำรวจการปรับปรุงและการจัดทำแผนการปรับปรุงสำนักงานอธิการบดี หลังเก่า ชั้น 2และ3 | มีอัตราการเสื่อมของอาคารลดลง | 1. มีแผนการดำเนินงานในการสำรวจและปรับปรุง | ก.ค. 59 | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม | 1.สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้มีการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3 | ยังสรุปไม่ได้
| สาธารณูปโภคของสำนักงานอธิการบดี | การดำเนินงานตามขั้นตอน | [7 empty] | ประชุมหารือการปรับปรุงสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า
|  | ที่กำหนด | [7 empty] | ชั้น 2และชั้น 3 โดยมีมติที่ประชุมในการปรัปบรุงทั้ง 11 รายการ (ตามเอกสารแนบ) โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 และในส่วนของการสำรวจปรับปรุงสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า ชั้น 1 ได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม จำนวน 7 รายการ โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานทางพัสดุจัดหาผู้รับจ้าง
[5 empty] | 2. จัดทำแบบรูป/ราคากลาง |  | 2.มีแบบรูป/ราคากลาง | ส.ค. 59 |  | 2.สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดทำแบบรูป/ประมาณราคา 2.1 โครงการปรับปรุงสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า ชั้น 1 เป็นเงิน 1,150,000 บาท 2.2 โครงการปรับปรุงสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2,3 และ 4 เป็นเงิน 2,644,628.85 บาท
[5 empty] | 3.. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |  | 3. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ต.ค. 59 |  | 3. โครงการปรับปรุงสำนักงานอธิการบดี 3.1 โครงการปรับปรุงหลังเก่า ชั้น 1 เป็นเงิ 1,150,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างฯ 3.2. โครงการปรับปรุงสำนักงานอธิการบดีชั้น 2,3และ 4 เป็นเงิน 2,644,628.85 บาท ขณะนี้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อมาดำเนินการ ในการซ่อมแซมอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า ชั้น 2,3 และ 4 ปีในปีงบประมาณ 2560
[5 empty] | 4. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนทีก่ำหนด |  | 4. มีการส่งมอบงาน | มี.ค. 60 |  | 4.อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนของงานพัสดุ
2 การถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่หน่วยงานของแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดียังไม่มีรูปแบบชัดเจนซึ่งมีการดำเนิน | ความเสี่ยงที่ 2 : | ร้อยละของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีที่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 100 | ร้อยละ | 1. จัดประชุมคณะทำงานด้านการวางแผนสำนักงานอธิการบดีจัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำคำรับรองระหว่างกองแผนงานและสำนักงาน | 1. แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 | 1. รายงานการประชุมคณะทำงานด้าน การวางแผนสำนักงานอธิการบดี | 1959-05-01 | กองแผนงาน | อยู่ระหว่างการสรุปและรวบรวมตัวขี้วัดที่จะดำเนินการในปีพ.ศ. 2560 เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะทำงานด้านการวางแผน สำนักงานอธิการบดีเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2560 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | N/A | ยังสรุปไม่ได้
หน่วยงานของแผนกลยุทธ์ สำนัก | ยังไม่มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
งานอธิการบดียังไม่มีรูปแบบชัด
เจนซึ่งมีการดำเนินงานบรรลุตาม
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้
[5 empty] | 2.. ประชุมชี้แจงปฏิทิน ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองระหว่างกองและสำนักงานอธิการบดี | 2. กอง/สำนักงานเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 | 2. รายงานการประชุมคณะทำงานด้าน การวางแผนสำนักงานอธิการบดี | 1959-06-01 | [8 empty] | ค่าส่ง
[15 empty] | จ่ายวันที่ 9 ส.ค. | 5000 | 450
[15 empty] | จ่ายวันที่ 13 ส.ค | 10000 | 500
[16 empty] | 15000 | 950 | 15950 | 4050
[5 empty] | 3. กอง/สำนักงานส่งแผนกลยุทธ์หน่วยงานให้กับกองแผนงาน | 3. (ร่าง) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายการดำเนินงานที่ใช้ประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 3. แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆ | 1959-07-01
[5 empty] | 4. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 | 4. ร่างคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 | 4. ร่างคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี 2560 | ก.ค. 59
[5 empty] | 5. กอง/สำนักงาน ตรวจสอบ ยืนยันตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน | 5. ได้ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ที่ใช้ประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ | 5. มีตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ที่ใช้ประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ | 1959-08-01
เป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
[6 empty] | ราชการปี 2560 | ราชการปี 2560
[5 empty] | 6. ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบ | 6. คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 | 6. คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 | 1959-09-01
ประมาณ พ.ศ. 2560
- ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของทางราชการและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย | ความเสี่ยงที่ 3 : การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาจากการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง :
นักศึกษาและบุคลากรบางส่วน ยังไม่ปฏิบัติตามวินัยการจราจร อย่างเคร่งครัด เช่น การขับรถยนต์และจักรยานต์ย้อนทิศศร ขับเร็วกว่าที่กำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ฝ่าฝืนสัญญานไปจราจร เป็นต้น อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ นำมาสู่การสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตได้
- การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 | ความเสี่ยงที่ 3 : งบประมาณรายได้ลดลง | จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ เทียบกับแผนการรับไม่ต่ำกว่า | 80 | ร้อยละ | 1. ศึกษาและวิเคราะห์การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาใหม่ที่มีผลต่อการติดสินใจเข้าศึกษา | 1. มีการวิเคราะห์ผลการประชาสัมพันธ์และทราบสาเหตุในการติดสินใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1. มีการวิเคราะห์สาเหตุ และ ผลการประชาสัมพันธ์ และสาเหตุในการเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1959-01-01 | กองบริการการศึกษา/คณะ/วิทยาลัย |  |  |  |  | - ประเด็นความเสี่ยงใหม่ จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จากคณะ/หน่วยงาน/และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 28 ธันวาคม 2558
สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง :
| ผลจากการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และ อาจทำให้ผลการรับนักศึกษาใหม่ ไม่เป็นไปตามแผนการรับ และอาจส่งผลต่อนักศึกษาที่เข้าศึกษาแล้ว ลาออกกลางคัน ทำให้จำนวนนักศึกษาตกออกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อจำนวนงบประมาณรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลง ด้วย |  |  |  | 2. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกรูปแบบต่างๆ และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย | 2. มีการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง | 2. แผนการดำเดินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ | 1959-02-01
[5 empty] | 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตามแผนที่กำหนด | 3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามกำหนดระยะเวลา | 3. ปฏิทินการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ | เม.ย-ก.ย. 59
[5 empty] | 4. จัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การสนับสนุนทุนการศึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาต่อ | 4. มีกิจกรรมที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีการสนับสนุนทุนการศึกษา และสร้างแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาต่อ | 4. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ | เม.ย-ก.ย. 59
[5 empty] | 5. ประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และ นำผลไปปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ในปีถัดไป | 5. มีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงในปีถัดไป | 5. รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป | ก.ค.,ก.ย. 59
3. การดำเนินงานตามแผนของระดับสำนักงานอธิการบดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลุยุทธ์ | ความเสี่ยงที่ 3:
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีอาจไม่บรรลุตามเป้าหมาย | ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี | 90 | ร้อยละ | 1. มอบหมายหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีศึกษาสาเหตุปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนด | ทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี | 1. รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการ วางแผนระดับสำนักงานอธิการบดี | มี.ค. - เม.ย. 59 | กองแผนงาน | กองแผนงานได้ดำเนินงานในขั้นตอนการสรุปปัญหาของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี และได้มีการกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาของแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 30 | ยังสรุปไม่ได้
[5 empty] | 2. กำหนดแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ที่รับผิดชอบ |  | 2. รายงานการประชุมคณะ | มี.ค. - เม.ย. 59
กรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
[5 empty] | 3. ดำเนินการตามแผน |  | 3. มีการรายงานผลเป็นรายไตรมาส | เม.ย. 59
[5 empty] | 4.ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อคณะทำงานด้านการวางแผนของสำนักงานอธิการบดี |  | 4. มีแผนปฏิบัติการประจำปีทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี | 1959-04-01
[5 empty] | 5.นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี |  | 5. มีรายงานการประชุม | 1959-05-01
[5 empty] | 6. นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและจัดทำแผนการดำเนินงานในปีถัดไป |  | 6. มีแผนการปรับปรุงในปีต่อไป | 1959-09-01
4. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีระบบสารสนเทศด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ (UBU FMIS) ระบบใหม่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และสามารถตรวจสอบได้ | ความเสี่ยงที่ 4 : | ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด | 4 | ระดับ | 1. การสำรวจรหัสรายจ่ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน | 1. มีรหัสรายจ่าย | มีบัญชีแสดงรหัสรายจ่ายในทุกหมวดรายจ่าย | 1958-02-01 | กองคลัง | 1.มีการดำเนินการจัดทำรหัสรายจ่ายเป็นรูปเล่มเพื่อสะดวกใช้ข้อมูล | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3 | ยังสรุปไม่ได้
รหัสรายจ่าย ในระบบ UBUFMIS ยังไม่เชื่อมโยงกับการบันทึกบัญชี
[5 empty] | 2. จัดทำผังรหัสรายจ่าย ให้เชื่อมโยงกับผังบัญชีมาตรฐาน |  |  | 1958-05-01 |  | 2.จังทำผังรายจ่ายเพื่อใช้เชื่อมโยงกับผังมาตรฐานแล้ว
[5 empty] | 3. สื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผังรหัสรายจ่าย ให้เชื่อมโยงกับผังบัญชีมาตรฐาน ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคณะ /หน่วยงานถือปฏิบัติ |  |  | 1959-04-01 |  | 3.กองคลังมีการประชุมเครือข่ายการเงิน
พัสดุเพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รหัสรายจ่าย
[5 empty] | 4. แจ้งเวียนรหัสรายจ่ายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน |  |  | 1959-05-01 |  | 4.อยู่ระหว่างการรวบรวมรหัสรายจ่ายที่เป็น
รูปเล่มและแจ้งเวียนให้รหัสรายจ่ายให้คณะ/สำนัก ทราบต่อไป
5. กิจกรรมการควบคุม - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลทรัพย์สินประจำวัน เพื่อควบคุมและกำกับดูแลด้านการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ | ความเสี่ยงที่ 5 : | ร้อยละของหน่วยงานที่มีผู้ดูแลทรัพย์สิน | 100 | ร้อยละ | 1. กำหนดแนวทางและแนวปฏิบัติที่ดีของสนอ. | หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบชัดเจน | 1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ | มี.ค.59 | กองแผนงาน/ทุกหน่วยงาน | 1.สำนักงานอธิการบดีได้มีหน่วยงานที่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยมีหน่วยงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 37.5 | ยังสรุปไม่ได้
| หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดียังไม่มีการแต่งตั้งผู้ดูแลทรัพย์สินประจำหน่วยงาน | [8 empty] | สำนักงานรักษาความปลอดภัย/กองกลาง
สำนักงานตรวจสอบภายใน
[5 empty] | 2. กำหนดผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน |  | 2. มีการจัดทำทะเบียนคุมระหว่างเงินสดที่สามารถ สอบยันระหว่างเงินสดในมือกับใบสำคัญการเบิกจ่าย | 1959-04-01 |  | 2.มีการจัดทำทะเบียนคุมระเหว่างเงินสดในมือที่สามารถสอบยันระหว่างเงินสดในมือได้ แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งเป็นคำสั่งและสำนักงานตรวจสอบภายในได้มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบExcel เปรียบเทียบกับระบบUBUFMIS สำนักงานรักษาความปลอดภัยมีการจัดทำทะเบียนคุมและเงินสดในมือกับใบสำคัญการเบิกจ่าย
[5 empty] | 3. ดำเนินการตามแผน |  | 3. มีแผนการดำเนินงาน | ก.ค. 59 |  | 3. อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน
[5 empty] | 4. ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน/ไตรมาส |  | 4 . มีการรายงานผลเป็นรายไตรมาส | ก.ค. 59 |  | 4.อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามและสรุปรายงานผลไตรมาสที่ 3
[5 empty] | 5.นำผลการดำเนินงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี |  | 5.มีรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี | 1959-09-01 |  | 5.ยังไม่มีการดำเนินการในขั้นตอนนี้
หมายเหตุ
(11) ให้ระบุสถานะของการดำเนินงานเทียบกับแผนวิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1)ยังไม่ได้ดำเนินการ (2)อยู่ระหว่างดำเนินการ (3)ดำเนินการแล้วเสร็จ
(12) ให้ระบุค่าตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนฯ ณ ปัจจุบัน โดยระบุให้สอดคล้องกับหน่วยนับ และค่าเป้าหมายที่กำหนด หากยังไม่มีผลชัดเจนให้ระบุเป็น N/A
(13) ให้ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1)ยอมรับความเสี่ยงได้ (2)ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ (3) ยังสรุปไม่ได้