## แบบ MPR1
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)
แผนการดำเนินงาน | [10 empty] | ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนด แล้วเสร็จ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | สถานะเทียบกับแผน | ค่าตัวบ่งชี้ | ประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) | ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ | - ยังไม่มีระบบการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสำนักงานอธิการบดี | มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสำนักงานอธิการบดี | 2 | ครั้ง/ปี | 1.กองคลังวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสำนักงานอธิการบดีเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพใหม่ | มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสและจำแนกตามหมวดรายจ่าย | 1.รายงานการใช้จ่ายเงินของสำนักงานอธิการบดีเป็นรายไตรมาสและจำแนกตามหมวดรายจ่าย | 1959-09-01 | คณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณ (กองคลัง) | 1. กองคลังโดยหน่วยควบคุมและตรวจจ่าย งานการเงินได้ทำรายการค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน คือ ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีเป็นประจำทุกเดือน | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | 1 | ยังสรุปไม่ได้
- ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ใช้ประกอบ
การตัดสินใจของผู้บริหาร
|  | อย่างต่อเนื่อง | อย่างต่อเนื่อง
|  | - ข้อมูลด้านการเงินยังไม่อยู่ในรูปแบบที่จะนำมาใช้ |  |  |  | 2. รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำ | 2. รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส | 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ | 1959-07-01
|  | ประกอบการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  | สำนักงานอธิการบดีอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส |  | สำนักงานอธิการบดีรายไตรมาส
|  | - ระบบการบริหารจัดการภาครายรับ-รายจ่ายที่เป็นปัจจุบัน |  |  |  | 3. ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี |  | 3. มีการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับการปรับปรุงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี | 1959-08-01
|  | - ไม่มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ |  |  |  | 4. ควรนำงบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance |  | 4. มีการจัดทำและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน | 1959-09-01
|  | มั่นคงของสำนักงานอธิการบดี |  |  |  | sheet ) มาวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ |  | ความมั่นคงของสำนักงานอธิการบดี
ความมั่นคงของสำนักงานอธิการบดี
2.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน | จรรยาบรรณของ | บุคลากรประพฤติตนไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ | ร้อยละของบุคลากรที่ | 0 | ร้อยละ | 1. จัดทำแผนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ | 1. มีนโยบายของสำนักงานอธิการบดีเพื่อ | 1. แผนการดำเนินงานของคณะทำงานด้าน | เม.ย. - มิ.ย. 59 | คณะทำงาน | 1.1 จัดทำแผนปฏิบัติตามจรรยาบรรณเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรตระหนักในหน้าที่และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | N/A | ยังสรุปไม่ได้
| บุคลากร | และระเบียบวินัยขององค์กร | ทำผิดจรรยาบรรณของ |  |  | และระเบียบวินัยของสำนักงานอธิการบดี | ดำเนินการตามแนวจรรยาบรรณที่ดี่ | การพัฒนาบุคลากร |  | ด้านการพัฒนา
|  |  | บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบล |  |  | เพื่อให้บุคลากรตระหนักในหน้าที่ เช่น ติดตาม |  |  |  | บุคลากร | 1.2 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
|  |  | ราชธานี |  |  | ตรวจสอบการดำเนินการปฏิบัติตามจรรยา |  |  |  | (กองการเจ้าหน้าที่)
[6 empty] | บรรณของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี |  |  |  |  | 1.3 จัดทำโปสเตอร์จรรยาบรรณของบุคลากร
[6 empty] | อย่างเคร่งครัด และพิจารณาตักเตือนหรือ |  |  |  |  | มหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
[6 empty] | พิจารณาโทษแก่บุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตาม |  |  |  |  | 1.4 จัดประชุมชี้แจงจรรยาบรรณของบุคลากร
[6 empty] | จรรยาบรรณ |  |  |  |  | สำนักงานอธิการบดี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
[6 empty] | 2. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด | 2. บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี | 2. ประกาศสำนักงานอธิการบดีเพื่อกำหนด | ก.ค. - ก.ย. 59
[7 empty] | มีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและระเบียบ | หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
[7 empty] | 3. บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี | ระเบียบวินัยของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
มีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและระเบียบ
วินัยของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
[6 empty] | 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ | 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะ | 3. รายงานการประชุมของคณะทำงานด้านการ | ก.ค. - ก.ย. 59
[6 empty] | ประจำสำนักงานอธิการบดี | กรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย | พัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบวินัย
ของสำนักงานอธิการบดี
[6 empty] | 4. ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี |  |  | 1959-09-01
3.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี กลยุทธ์ | ความเสี่ยงด้านแผน | การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ | ร้อยละเฉลี่ยของการ | 80 | ร้อยละ | 1. วิเคราะห์สาเหตุปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ | 1.มีการดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย | 1. สรุปปัญหาอุปสรรคของตัวชี้วัด | มี.ค. - เม.ย. 59 | คณะทำงานด้านแผน (กองแผนงาน) | กองแผนงานได้ดำเนินงานในขั้นตอนการสรุปปัญหาของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี และได้มีการกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาของแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | 37 | ยังสรุปไม่ได้
ของสำนักงานอธิการบดี | กลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี | ของสำนักงานอธิการบดี | บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี |  |  | การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด | ของแผนกลยุทธ์ | ตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี
[6 empty] | 2. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาโดยผู้รับ |  | 2. มีแนวทางการแก้ปัญหาของกลยุทธ์ | มี.ค. - เม.ย. 59
ผิดชอบตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์
[6 empty] | 3. ดำเนินการตามแผน |  | 3. มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน | มี.ค. - เม.ย. 59
[6 empty] | 4. ติดตามผลการดำเนินงาน |  | 4. มีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตาม | 1959-09-01
ตัวชี้วัด
แบบ MPR1

## Sheet1
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ลำดับที่ | วัน/เดือน/ปี | หน่วยงานทีรายงานผล | หน่วยงานที่ยังไม่รายงาน
1 | 0529.5.1/805 ลว 13 ก.ค.59 | .สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
2 | 0529.1.3/221 ลว 4 ก.ค. 59 | สำนักงานตรวจสอบภายใน
3 | 0529.1.10/889 ลว 7 ก.ค. 59 | สำนักงานกฏหมายและนิติการ
4 | 0529.2.4/198 ลว 7 ก.ค. 59 | งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
5 | 0529.1.4/2312 ลว 4 ก.ค. 59 | สำนักงานส่งเสริมการบริหารงานวิจัย
6 | 0529.2.5.1/692 ลว 5 ก.ค. 59 | สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพฯ
7 | 0529.4.1/2454 ลว 12 ก.ค. 59 | สำนักงานพัฒนานักศึกษา
8 | 0529.2.6/1836 ลว 13 ก.ค. 59 | สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
9 | 0529.17/248 ลว 11 ก.ค. 59 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
10 | 0529.3/1570 ลว 7 ก.ค. 59 | กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
11 | ส่งไฟล์ | สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12 | ส่งไฟล์ | สำนักงานประกันคุณภาพ
13 |  | ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
14 |  | ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
15 |  | ผู้อำนวยการกองแผนงาน
16 |  | สำนักงานบริหารบัณฑิต

## Sheet2
2. ยังไม่มีการนำรายงานผลการใช้จ่ายเงินต่อที่ประชุมสำนักงานอธิการบดีเป็นรายไตรมาส แต่มีการจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาสที่กองคลัง
3.ยังไม่มีการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงเนื่องจากยังไม่ได้บรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีแต่จะนำเสนอในรายไตรมาสที่ ๓
4. กองคลังได้ดำเนินการรายงานข้อมูลสถานะทางการเงินเพื่อให้หน่วยงานเป็นประจำเดือนและส่งข้อมูลให้กองแผนงานเพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงิน