## 1.แผนR ม อบ 57
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
ด้านการดำเนินงาน/ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์หลัก | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ผู้เสนอ/ที่มาความเสี่ยง | ด้านพิจารณาระดับความรุนแรง | ข้อความระบุความรุนแรง | ด้านพิจารณาระดับโอกาส | ข้อความระบุโอกาส | ระดับความรุนแรง | ระดับโอกาส | ผลคูณ | ทด | ระดับความเสี่ยง | การปรับปรุง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | กำหนดแล้วเสร็จ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | รหัสกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน
5. ด้านทรัพยากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค : เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ | (5) สารสนเทศเพื่อการทำงาน หรือคลังข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานใน ระดับมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถเชื่อมโยงกัน ส่งผลให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ทันต่อการตัดสินใจ |  | ระบบสารสนเทศที่มีในปัจจุบัน แยกเป็นส่วนๆไม่เชื่อมโยงกัน ระหว่างหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ กองแผนงาน กองคลัง สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานส่งเสริมบริหารการวิจัยฯ | [11 empty] | ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงตามแผนที่กำหนด | 90 | ร้อยละ | (1) ประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบข้อมูลให้ได้จำนวนระบบข้อมูลที่ต้องดำเนินการ | พ.ค. - ก.ย.56 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (เป็นความเสี่ยงต่อเนื่องถึงปี 2557)
[18 empty] | (2) จัดลำดับความสำคัญของระบบเพื่อเชื่อมโยงระบบ การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 เริ่มจาก งานแผน งานคลัง และงานบุคคล ปีงบประมาณ 2557 งานหลักสูตรและงานกิจการนักศึกษา และงานอื่นๆ โดยระบบต่างๆ ได้แก่ | ต.ค. 56 - ก.ย.57
- งานคลัง: ระบบ GFMIS, ระบบ E-GP, ระบบ UBUFMIS, ระบบรายงานบัญชีต่อ ปปช.
- งานบุคคล: ระบบ IUBU
- งานวิชาการ: ระบบ REG ,ระบบสารสนเทศเพื่อนักศึกษา UBU-SIS
- งานวิจัย: ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
- งานประกันคุณภาพ: ระบบ CHE-QA
- สำนักวิทยบริการ: ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- คณะ/หน่วยงาน: ระบบฐานข้อมูลของคณะ/หน่วยงาน
[18 empty] | (3) กำหนดแผนการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลงานแผน งานคลัง และงานบุคคล | 1957-09-01
[18 empty] | (4) ดำเนินการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลงานแผน งานคลัง และงานบุคคล ตามแผนที่กำหนด | 1957-09-01
[18 empty] | (5) ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ | 1957-09-01

## แผนบริหารความเสี่ยง-หน่วยงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ด้านการดำเนินงาน/ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | กำหนดแล้วเสร็จ | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน | รหัสกิจกรรม | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
ด้านการบริหารจัดการ | 1. ระบบสายสัญญาณเครือข่ายชำรุด | สัตว์และสิ่งรบกวนสายสัญญาณ | ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้(สกอ.2.5) | 4 | คะแนน | จัดทำแผนการตรวจสอบอุปกรณ์, แผนป้องกันการรบกวนสายสัญญาณเครือข่าย, กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้เกี่ยวข้อง | พ.ย. 56 - ก.ย. 57 | ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
| 2. ระบบไฟฟ้าและอัคคีภัย | ไฟไหม้เรื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร | ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้(สกอ.2.5) | 4 | คะแนน | จัดทำแผนตรวจสอบอุปกรณ์, มีการตรวจสอบอุปกรณ์ และการให้ความรู้แก่บุคลากร, จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย, กำหนดแนวปฏิบัติที่ดี, จัดทำแผนซ่อมอัคคีภัย | พ.ย. 56 - ก.ย. 57 | ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง
| 3. โรงจอดรถชำรุด | โรงจอดรถชำรุดเนื่องจากโครงสร้างและภัยธรรมชาติ | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 4 | คะแนน | 1. จัดทำแผนและตรวจสอบอุปกรณ์ 3 เดือนครั้ง 2. ให้ความรู้บุคลากร 3. จัดทำแผนปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโรงจอดรถให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น | พ.ย. 56 - ก.ย. 57 | งานพัสดุ
| 4. การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ | ความปลอดภัยในการเข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศ | ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย | 5 | คะแนน | 1. จัดทำแผนการใช้งานระบบเครือข่ายและสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เสนอต่อผู้บริหาร 2. จัดทำแผนที่/ผัง/ระบบ เพื่อตรวจสอบการให้บริการระบบเครือข่าย 3. กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานการเข้าถึง ระบบต่างๆให้ชัดเจน | พ.ย. 56 - ก.ย. 57 | ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
| 5. น้ำรั่วซึมภายในอาคาร | น้ำรั่วซึมภายในอาคารเนื่องจากฝนตกหนัก การชำรุดของท่อน้ำ ผนังอาคารร้าว | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 4 | คะแนน | 1. สำรวจพื้นที่ชำรุดภายในอาคาร 2. จัดทำแผนการปรับปรุงพื้นที่ชำรุด 3. จัดหาผู้รับเหมามาซ่อมแซมพื้นที่ชำรุด | พ.ย. 56 - ก.ย. 57 | ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง
| 6. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน | เกิดความล่าช้าของการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ, การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการ, การปรับเปลี่ยนนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กระบวนการพัฒนาแผน(สกอ.1..1) | 4 | คะแนน | 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 2. กำหนดแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานงานกิจกรรม/โครงการ 3. มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน | พ.ย. 56 - ก.ย. 57 | งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ
| 7. เสถียรภาพของระบบเครือข่าย | อายุการใช้งานของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายมีระยะเวลานาน | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 4 | คะแนน | 1. จัดให้มีการทดสอบระบบสำรองไฟ อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 2. จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำอาคาร 3. ทบทวนแผนการปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการให้บริการ | พ.ย. 56 - ก.ย. 57 | ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
| 8. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี | การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี | กระบวนการพัฒนาแผน(สกอ.1..1) | 4 | คะแนน | 1. มีแผนการจัดซื้อประจำปี 2. การประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 3. การทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องตามกระบวนการดำเนินงาน | พ.ย. 56 - ก.ย. 57 | งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ
| 9. การสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ | 1. ไม่มีแผนพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งบุคลากร 2. ขาดความชัดเจนในด้านนโยบายเรื่องความก้าวหน้าของบุคลากร 3. งบประมาณในการจ้างบุคลากรมีจำนวนจำกัด | ระบบพัมนาบุคลากร(สกอ. 2.4) | 5 | คะแนน | 1. จัดทำแผนพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งบุคลากร 2. สร้างความชัดเจนในด้านนโยบายเรื่องความก้าวหน้าของบุคลากร | พ.ย. 56 - ก.ย. 57 | งานบริหารงานทั่วไป
| 10. การนำเสนอและสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน | การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการ การดำเนินงานของหน่วยงานไม่เพียงพอ | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 4 | คะแนน | 1. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูล 2. ปรับปรุงกระบวนงานในเชิงรุก 3. สร้างวัฒนธรรมภายในหน่วยงานให้เป็นแนวปฏิบัติในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร | พ.ย. 56 - ก.ย. 57 | งานบริหารงานทั่วไป