## โครงการ
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ไตรมาส 4
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับ | กิขกรรม/โครงการ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ประเมินผลตามตัวชี้วัด
1 | โครงการ IT Clinic | ระดับความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้รับบริการ | ระดับ/ข้อ | 5
ระดับ 1 สำรวจความต้องการในการใช้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ
ระดับ 2 จัดทำแผนการให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ
ระดับ 3 ดำเนินการตามแผน
ระดับ 4 ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
2 | โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้คำปรึกษาและการให้บริการ | ระดับ/คะแนน | 4.5
3 | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | จำนวนของผู้เข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การวิจัยและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | คน | 150
|  | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร | ระดับ/คะแนน | 4.5
|  | ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | ระดับ/ข้อ | 5
ระดับ 1 มีการกำหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
ระดับ 2 มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดในข้อ 1
ระดับ 3 มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานบริการวิชาการ
ระดับ 4 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับ 5 มีการนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุง
4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย | ระดับ/คะแนน | 4.5
|  | ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security) | ระดับ/ข้อ | 5
ระดับ 1 มีแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเครือข่ายบรรจุในแผนปฏิบัติงานประจำปี
ระดับ 2 มีเครื่องมือสำหรับป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
ระดับ 3 ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย
ระดับ 4 ปรับปรุง หรือกำหนดค่าความปลอดภัยระบบเครือข่าย
ระดับ 5 จัดทำรายงานและเสนอต่อผู้บริหารและนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานปีถัดไป
5 | โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย | ระดับความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ | ระดับ/คะแนน | 4.5
6 | การบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร | ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 60
|  | ระดับความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ระดับ/ข้อ | 5
ระดับ 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
ระดับ 2 มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ระดับ 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับ 4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ
ระดับ 6 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ระดับ 7 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
7 | การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | ร้อยละของบุคลากรที่มีสมถรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน (มอบ.4) | ร้อยละ | 80
|  | ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ | ร้อยละ | 100
8 | โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ระดับ/คะแนน | 4.5
9 | โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน | กระบวนการพัฒนาแผน | ระดับ/ข้อ | 6
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการประจำสำนักโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการประจำสำนักโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
ระดับ 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสำนักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
ระดับ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีครบทุกพันธกิจของสำนัก
ระดับ 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี
ระดับ 5 มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีครบทุกพันธกิจ
ระดับ 6 มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการของสำนัก*
ระดับ 7 มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการของสำนัก*
ระดับ 8 มีการนำผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของสำนัก* ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี
|  | ร้อยละของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีที่บรรลุผลตามแผน | ร้อยละ | 80
10 | โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | กิจกรรม/โครงการ | 4
11 | โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค | จำนวนผู้ใช้งานต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้า | คน
|  | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย | ระดับ/คะแนน | 4.5
12 | โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร | จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | ช่องทาง | 5
|  | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ระดับ/คะแนน | 4.5
13 | โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อการให้บริการ | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ระดับ/คะแนน | 4.5
14 | โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ | ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ระดับ/ข้อ | 5
ระดับ 1 มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนัก
ระดับ 2 กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
ระดับ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
ระดับ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร(Explicit Knowledge)
ระดับ 5 มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
15 | โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ระดับ/คะแนน | 4.5
|  | ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล | ระดับ/ข้อ | 5
ระดับ 1 มีแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล
ระดับ 2 มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
ระดับ 3 มีการประเมินผลการดำเนินงานตามพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล
ระดับ 4 มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ระดับ 5 มีการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงาน
16 | โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | ระดับความสำเร็จการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ระดับ/ข้อ | 4
ระดับ 1 มีการกำหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักและดำเนินการตามระบบที่กำหนด ทั้งนี้เป็นระบบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการของสำนักและมหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลา และ 3) การนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการและปรับปรุงการทำงานของสำนัก
ระดับ 3 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน
ระดับ 4 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพตามพันธกิจของสำนัก
ระดับ 5 มีการเข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
17 | โครงการวิจัยสถาบัน | จำนวนโครงการวิเคราะห์ วิจัย | โครงการ | 1
18 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี | ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล | ระดับ/ข้อ | 5
ระดับ 1 มีแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล
ระดับ 2 มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
ระดับ 3 มีการประเมินผลการดำเนินงานตามพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล
ระดับ 4 มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ระดับ 5 มีการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงาน
19 | ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย | ระดับความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ | ระดับ/คะแนน | 4.5
20 | ระบบโทรศัพท์แบบ VOIP | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ระดับ/คะแนน | 4.5

## กลยุทธ์
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ไตรมาส 4
กลยุทธ์ | มาตรการ | ตัวชี้วัด | ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 4 | จำนวนตัวชี้วัดที่กำหนด | ตัวชี้วัดที่ดำเนินการสำเร็จ | ประเมินผลการดำเนินงาน | ร้อยละการบรรลุตามเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย | 1.1 พัฒนาและส่งเสริมการบริการ ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ | 1. ระดับความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริการ/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ |  | 2 | 0 | N/A | 0
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้คำปรึกษาและการให้บริการ/เป้าหมาย 4 คะแนน
| 1.2 พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของผู้บริหารและใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ |  | 4 | 2 | N/A | 50
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 4 คะแนน
3. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร/เป้าหมาย 4 คะแนน
| 1.3 สนับสนุนให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การวิจัยและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 1. จำนวนของผู้เข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การวิจัยและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ/เป้าหมายจจำนวน 150 คน |  | 3 | 1 | N/A | 33.3333
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การวิจัยและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการนำความรู้ไปใช้งานจริง/เป้าหมายร้อยละ 30
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมทุกหลักสูตร/เป้าหมาย 4 คะแนน
| 1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย | 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ |  | 5 | 1 | N/A | 20
2. ระดับความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ/เป้าหมาย 4 คะแนน
3. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารองค์กร ผ่าน Mobile Application /เป้าหมาย 4 ระดับ/ข้อ
4. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบคลังข้อมูล มหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 2 ระดับ/ข้อ
5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ/เป้าหมาย 4 ระดับ/ข้อ
| 1.5 ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1. จำนวนของผู้เข้าอบรม/สัมมนาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/เป้าหมายจำนวน 30 คน |  | 3 | 1 | N/A | 33.3333
2. ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม/สัมมนาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เพิ่มขึ้นหลังการอบรม/สัมมนา/เป้าหมาย 3 คะแนน
3. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ให้ความรู้/เป้าหมายจำนวน 2 ช่องทาง
| 1.6 สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย | ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่ข้อมูลด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ |  | 1 | 0 | N/A | 0
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย | 2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง | 1. จำนวนครั้งที่ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ เกินกว่า 30 นาที (Stable)*ในเวลาราชการ/เป้าหมายจำนวนไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี |  | 4 | 0 | N/A | 0
2. ระยะเวลาเฉลี่ยการปิงไปหาเว็บที่ต้องการ/เป้าหมายภายใน 1 นาที
3. ปริมาณการใช้งานเครือข่ายเฉลี่ยต่อปริมาณ Bandwidth ที่มี (1 Gbps)(Speed)/เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 90
4. ระดับความสำเร็จของการบันทึกการดูแลเครือข่ายของมหาวิทยาลัย/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ
| 2.2 พัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย | 1. จำนวนบุคลากร(นักศึกษา)ต่อจำนวน Access Point ที่มีมาตรฐาน IEEE 802.11B ขึ้นไป/เป้าหมายจำนวน 50 คนต่อเครื่อง |  | 3 | 0 | N/A | 0
2. ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการอัพโหลดข้อมูลขนาด 10mb ความเร็วไม่น้อยกว่า 3 นาที/เป้าหมาย 3 นาทีต่อครั้ง
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
| 2.3 พัฒนาความมั่งคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ | ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security)/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ |  | 1 | 1 | N/A | 100
| 2.4 ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย | 1. ร้อยละของพื้นที่การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมในเขตพื้นที่การศึกษาและที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย/เป้าหมายร้อยละ 100 |  | 2 | 0 | N/A | 0
2. ร้อยละของ Access Point ที่สามารถใช้งานได้ (อัตราเฉลี่ยรายเดือน)/เป้าหมายร้อยละ 95
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเปิดเผยโปร่งใส | 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ | 1. ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ |  | 6 | 3 | N/A | 50
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/เป้าหมาย 4 คะแนน
3. จำนวนผู้ใช้งานต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้า/เป้าหมาย 12 ยูนิต-ชั่วโมงต่อคน
4. ระดับความสำเร็จของการบริหารงานพัสดุ/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ
5. ร้อยละของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีที่บรรลุผลตามแผน/เป้าหมายร้อยละ 90
6. กระบวนการพัฒนาแผน/เป้าหมาย 4 ระดับ/ข้อ
| 3.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจำ และการสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดี | ระดับความสำเร็จการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามกระบวนการ PDCA/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ |  | 1 | 0 | N/A | 0
| 3.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอ มีทักษะและศักยภาพการให้บริการ และธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ | 1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน/เป้าหมายร้อยละ 75 |  | 4 | 3 | N/A | 75
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมถรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน(มอบ.4)/เป้าหมายร้อยละ 80
3. ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ/เป้าหมายร้อยละ 100
4. ระดับความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
| 3.4 พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ |  | 1 | 0 | N/A | 0
| 3.5 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ | ระดับความสำเร็จการบริหารความเสี่ยง/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ |  | 1 | 0 | N/A | 0
| 3.6. พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ | ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ/เป้าหมาย 5 ระดับ/ข้อ |  | 1 | 0 | N/A | 0
| 3.7. วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ | จำนวนโครงการวิเคราะห์ วิจัย/เป้าหมายจำนวน 1 โครงการ |  | 1 | 0 | N/A | 0
| 3.8 สร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ได้ | จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/เป้าหมายจำนวน 3 ช่องทาง |  | 1 | 1 | N/A | 100
| 3.9 สร้างเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/เป้าหมาย 3.75 คะแนน |  | 1 | 0 | N/A | 0
|  |  |  | 45 | 13 |  | 28.8889
|  |  |  | 45 | 7 |  | 15.5556