## มหาลัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
แผนการดำเนินงาน | [12 empty] | ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน | หลักฐานประกอบการดำเนินงาน | กำหนด แล้วเสร็จ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบหลัก | งบประมาณ (บาท) | รหัสกิจกรรม | หน่วยงานที่รายงาน(หน่วยงานหลัก) | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง รอบไตรมาส 3 | สถานะเทียบกับแผน | ค่าตัวบ่งชี้ | ประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ด้านการบริหารจัดการ | 2. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 2.1 มหาวิทยาลัยมี ฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) 2) ระบบบุคลากร 3) ระบบการเงินและงบประมาณและ 4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบคือ ฐาน ดังกล่าวขาดความเชื่อมโยงเป็นกันที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทำให้สารสนเทศที่ได้ขาดความแม่นยำ น่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร/การบริหารจัดการในภาพรวมมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลดังกล่าวยังขาดระบบรักษาความปลอดภัยของเช่น ระบบฐานข้อมูลทางการเงินยังไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วย | 1. จำนวนฐานข้อมูลหลักที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกัน | 4 | ฐาน ข้อมูล | 1. แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1. มีคณะทำงานและมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล ที่ชัดเจน | 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายความรับผิดชอบ | 1959-02-01 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก |  |  | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ขั้นตอนหลัก : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
[6 empty] | 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนวทางและขั้นตอนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 2. ได้แนวทางและขั้นตอนการการเชื่อมโยงฐานข้อมูล อย่างชัดเจน | 2. แนวทาง ขั้นตอน การเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1959-04-01
[6 empty] | 3. จัดทำแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 3. มีแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 3. แผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1959-04-01
[6 empty] | 4. ดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 4. มีการดำเนินตามแผนที่กำหนดไว้ |  | พ.ค.-ก.ย.59
มาตรการที่ 6.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 6.5.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี UBUFMIS ระบบบุคลากร 6.5.2 จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล และ 6.5.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล | [5 empty] | 5. ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนและปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ในปีถัดไป | 5. มีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยง และ ปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย | 5. รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนและแผนการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป | ก.ค.,ก.ย 59
|  |  | 2. ระดับความสำเร็จของดำเนินการตามระบบและกลไกการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลหลักที่กำหนด | 5 | ข้อ | 1. แต่งตั้งผู้ดูแลระบบและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทั้ง 4 ฐานข้อมูลให้ชัดเจน (ผู้ดูแลระบบ) | 1. มีคณะทำงานและมีการกำหนดสิทธิและบทบาทในการจัดการฐานข้อมูลทั้ง 4 ฐานข้อมูล | 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายความรับผิดชอบ | ก.พ 59 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก |  |  | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
[6 empty] | 2. กำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานของผู้ใช้ฐานข้อมูล (ผู้ใช้งานระบบทั่วไป) | 2. มีการกำหนดสิทธิการใช้งานที่ชัดเจนและปลอดภัย | 2. เอกสารการกำหนดสิทธิในการใช้งาน อย่างชัดเจน | 1959-02-01
[6 empty] | 3. มีระบบ Fire wall (การเข้าถึงข้อมูลในระบบ) | 3. มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูล
[6 empty] | 4. จัดทำนโยบายและทบทวนแนวปฏิบัติในการใช้งานฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการโจมตีระบบฐานข้อมูลหลัก | 4. มีนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้งานฐานข้อมูล | 3. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้งานฐานข้อมูล | 1959-04-01
[6 empty] | 5. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 5. มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 4. รายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล | ก.ค., ก.ย 59
หมายเหตุ
(9) เป็นตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงาน ให้หน่วยงานรายงานการดำเนินงานและแนบเอกสาร/หลักฐาน ที่ระบุไว้ในช่อง (9) มาพร้อมรายงานด้วย
(14) ให้ระบุสถานะของการดำเนินงานเทียบกับแผนวิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1) ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ หรือ (3) ดำเนินการแล้วเสร็จ
(15) ให้ระบุค่าตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแผนฯ ณ ปัจจุบัน โดยระบุให้สอดคล้องกับหน่วยนับ และค่าเป้าหมายที่กำหนด หากยังไม่มีผลที่ชัดเจน ให้ระบุเป็น N/A
(16) ให้ระบุผลการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง โดยระบุเป็น (1) ยอมรับความเสี่ยงได้ หรือ (2) ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ หรือ (3) ยังสรุปไม่ได้
(17) ให้ระบุเหตุผล/สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ และได้ดำเนินงานการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรบ้าง

## สำนัก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559
แผนการดำเนินงาน | [8 empty] | ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ระยะ เวลา ดำเนิน การ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบ | หน่วยงานที่รายงาน (หน่วยงานหลัก) | ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง | สถานะเทียบกับแผน | ค่าตัวบ่งชี้ | ประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ด้านการบริหารจัดการ | 1. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยง | ระบบสารสนเทศขาดความเชื่อมโยงเป็นระบบ ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร/การบริหารจัดการ ในภาพรวมมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระะบบทะเบียนนักศึกษา (reg) 2) ระบบบุคลากร 3) ระบบการเงินและงบประมาณและ 4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 1. แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนวทางและขั้นตอนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 3. จัดทำแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 4. ดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 5. ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนและปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 5 | ข้อ | 1. สำรวจจำนวนระบบฐานข้อมูล 2. จัดทำแผนความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล 3. แต่งตั้งคณะทำงาน 4. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล | 1959-09-01 | ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
| 2. อัตรากำลังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น | 1. ภารกิจของหน่วยงานได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว 2. มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอนมากขึ้น 3. อัตรากำลังบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนคงทีไม่สอดคล้องตามภารกิจที่ได้มอบหมายเพิ่มขึ้น | 1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฎิบัติ | 65 | ร้อยละ | 1. จัดทำแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง 2. สำรวจปริมาณและภาระงานของบุคลากร 3. สำรวจร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 4. สำรวจร้อยละของบุคลากรที่มีผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานประจำปี | 1959-09-01 | สำนักงานเลขานุการ
|  |  | 2. ระดับความสำเร็จของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล | 4 | ข้อ
|  |  | 3. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานประจำปี | 80 | ร้อยละ
| 3. ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 1. ไม่มีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบอย่างเป็นทางการ 2. ขาดการวางนโยบายและวางแผนการปฏิบัติในการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ 3. Server อยู่ที่เดียวกันที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ | มีระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลหลัก 1. แต่งตั้งผู้ดูแลระบบและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทั้ง 4 ฐานข้อมูลให้ชัดเจน 2. กำหนดสิทธิในการเข้าในงานของผู้ใช้ฐานข้อมูล 3. มีระบบ Fire wall (การเข้าถึงข้อมูลในระบบ) 4. จัดทำนโยบายในการใช้งาน (User) และป้องกันเครือข่าย เพื่อป้องกันการโจมตีระบบฐานข้อมูลหลัก 5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 5 | ข้อ | 1. กำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ถึงระบบสารสนเทศ 2. แต่งตั้งผู้ดูแลระบบอย่างเป็นทางการ 3. วางนโยบายและการปฏิบัติในการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ 4. ดำเนินการ Back up ข้อมูลระบบฐานข้อมูล | 1959-09-01 | - ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ - ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
| 4. การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์จากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญาต | การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต | ระดับความสำเร็จการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย 1. มีแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเครือข่ายบรรจุในแผนปฏิบัติงานประจำปี 2. มีเครื่องมือสำหรับป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย 3. ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย 4. ปรับปรุง หรือกำหนดค่าความปลอดภัยระบบเครือข่าย 5. จัดทำรายงานและเสนอต่อผู้บริหารและนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานปีถัดไป | 5 | ข้อ | 1. จัดหาอุปกรณ์ป้องการเครือข่ายหลัก 2. จัดให้มีระบบการยืนยันตัวตนการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 3. จัดให้มีระบบการติดตามและตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล | 1959-09-01 | - ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ - ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
| 5. การถูกประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้บริการนอกเวลาราชการ | 1. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบอาคารยังไม่เพียงพอ 2. การรักษาความปลอดภัยไม่ครอบคลุมบางพื้นที่ เช่น โรงจอดรถและบริเวณอาคาร | ระดับความสำเร็จการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 2. มีแผนการดำเนินงาน 3. ดำเนินงานตามแผน 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 5. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร | 5 | ข้อ | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบอาคารให้เพีงพอและเหมาะสม | 1959-09-01 | ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง