## แบบMS
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
คณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อหน่วยงาน
คำชี้แจง | โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงใน  และกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามประเด็นที่กำหนดให้ต่อไป
1. แผนบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน
1) การกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงาน
|  (1) มี | จำนวนความเสี่ยงในแผนทั้งหมด |  |  | ความเสี่ยง
|  (2) ไม่มี | เนื่องจาก
ทั้งนี้ คาดว่าจะทำแผนบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ เมื่อ
2) สถานะการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
| สถานะการดำเนินการ |  |  | จำนวนความเสี่ยง
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการ
(2) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ
(3) ดำเนินการแล้วเสร็จ
| รวม |  |  | 0
3) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการตามแผนในภาพรวม
4) แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
2. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
1) การกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงาน
|  (1) มี | จำนวนความเสี่ยงในแผนทั้งหมด |  |  | ความเสี่ยง
|  (2) ไม่มี | เนื่องจาก
ทั้งนี้ คาดว่าจะทำแผนบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ เมื่อ
2) สถานะการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
| สถานะการดำเนินการ |  |  | จำนวนความเสี่ยง
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการ
(2) อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ
(3) ดำเนินการแล้วเสร็จ
| รวม |  |  | 0
3) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการตามแผนในภาพรวม
4) แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
ลงชื่อ ผู้รายงาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

## สำนัก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ ไตรมาส 1(ต.ค. - ธ.ค. 2559)
แผนการดำเนินงาน | [8 empty] | ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ระยะ เวลา ดำเนิน การ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบ | หน่วยงานที่รายงาน (หน่วยงานหลัก) | ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง | สถานะเทียบกับแผน | ค่าตัวบ่งชี้ | ประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ด้านการบริหารจัดการ | 1. การบริหารงบประมาณงบสิ่งก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | 1. การกำหนดแบบรูปและราคากลาง(BOQ)ล่าช้า หรือราคากลางต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 2. ไม่มีผู้มาเสนอราคา 3. ผู้เสนอราคาไม่ได้คุณภาพ | ระดับความสำเร็จกระบวนการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณงบสิ่งก่อสร้าง 2. ติดตามผลการดำเนินงาน 3. รายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร 4. นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก | 4 | ข้อ | 1. จัดให้มีการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตาม 2. กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี/ขยายเงินกัน | 241306 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | นายสมศักดิ์ ค้อมศิรินทร์/สำนักงานเลขานุการ
| 2. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยง | ระบบสารสนเทศขาดความเชื่อมโยงเป็นระบบ ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร/การบริหารจัดการ ในภาพรวมมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระะบบทะเบียนนักศึกษา (reg) 2) ระบบบุคลากร 3) ระบบการเงินและงบประมาณและ 4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น | ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล | 60 | ร้อยละ | 1. สำรวจจำนวนระบบฐานข้อมูล 2. จัดทำแผนความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล | 241306 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์/นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์
| 3. ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 1. ไม่มีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบอย่างเป็นทางการ 2. ขาดการวางนโยบายและวางแผนการปฏิบัติในการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ 3. Server อยู่ที่เดียวกันที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ | มีระบบการประเมินการนำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยไปใช้ | 5 | ข้อ | ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติฯ | 241306 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | - ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์/นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ - ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย/นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา
| 4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐด้านดิจิทัล | 1. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับประเทศด้านดิจิทัลส่งผลต่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 2. รูปแบบการเสนอของบประมาณปรับเปลี่ยนรูปแบบในเชิงบูรณาการ 3. การนำนโยบายภาครัฐมาถ่ายทอดและการสร้างความเข้าใจยังไม่ครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงาน | ระดับความสำเร็จการจัดทำขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณตามนโยบายดิจิทัล 1. จัดประชุมชี้แจงนโยบายภาครัฐด้านดิจิทัล 2. จัดทำขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณตามนโยบายดิจิทัล 3. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติ | 3 | ข้อ | 1.จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ ข้อปฏิบัติ หรือนโยบายในการจัดทำคำของบประมาณ 2. จัดทำแผนงบประมาณให้มีความสอดคล้องตามแนวนโยบายภาครัฐ | 241306 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ/สำนักงานเลขานุการ
| 5. การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์จากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญาต | การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต | ระดับความสำเร็จการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย | 5 | ข้อ | 1.จัดหาอุปกรณ์ป้องการเครือข่ายหลัก 2. จัดให้มีระบบการยืนยันตัวตนการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 3. จัดให้มีระบบการติดตามและตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล | 241306 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | - ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย/นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา