## สำนัก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน | [8 empty] | ผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
ด้านการดำเนินงาน/ ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง | เป้าหมายตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | วิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง | ระยะ เวลา ดำเนิน การ | หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบ | หน่วยงานที่รายงาน (หน่วยงานหลัก) | ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง(รอบ 6 เดือน) | ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง(รอบ 9 เดือน) | ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง(รอบ 12 เดือน) | ค่าตัวบ่งชี้ | ประเมินผลการจัดการ | หมายเหตุ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15
ด้านการบริหารจัดการ | 1. การบริหารงบประมาณงบสิ่งก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | 1. การกำหนดแบบรูปและราคากลาง(BOQ)ล่าช้า หรือราคากลางต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 2. ไม่มีผู้มาเสนอราคา 3. ผู้เสนอราคาไม่ได้คุณภาพ | ระดับความสำเร็จกระบวนการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณงบสิ่งก่อสร้าง 2. ติดตามผลการดำเนินงาน 3. รายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร 4. นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก | 4 | ข้อ | 1. จัดให้มีการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตาม 2. กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี/ขยายเงินกัน | 241306 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | นายสมศักดิ์ ค้อมศิรินทร์/สำนักงานเลขานุการ | ผู้รับผิดชอบไม่รายงานข้อมูล
| 2. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยง | ระบบสารสนเทศขาดความเชื่อมโยงเป็นระบบ ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบสารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อการนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร/การบริหารจัดการ ในภาพรวมมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะฐานข้อมูลหลัก 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระะบบทะเบียนนักศึกษา (reg) 2) ระบบบุคลากร 3) ระบบการเงินและงบประมาณและ 4) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เป็นต้น | ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล | 60 | ร้อยละ |  | 241306 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์/นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ | - มีการประชุมหารือร่วมกับกองคลัง เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างระบบการเงินและงบประมาณกับระบบบุคลากร - มีการจัดทำแผนการดำนินงานจัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 ของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | มีการจัดทำระบบรายงานข้อมูลด้านหลักสูตรเชื่อมโยงกับระบบบุคลากร
| 3. ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล | 1. ไม่มีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบอย่างเป็นทางการ 2. ขาดการวางนโยบายและวางแผนการปฏิบัติในการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ 3. Server อยู่ที่เดียวกันที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ | มีระบบการประเมินการนำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยไปใช้ | 5 | ข้อ | ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติฯ | 241306 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | - ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์/นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ - ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย/นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา | อยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อ จัดทำและประกาศใช้ นโยบายและแนวปฏิบัติฯ | อยู่ระหว่างการนำเสนอร่างนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณา
| 4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐด้านดิจิทัล | 1. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับประเทศด้านดิจิทัลส่งผลต่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 2. รูปแบบการเสนอของบประมาณปรับเปลี่ยนรูปแบบในเชิงบูรณาการ 3. การนำนโยบายภาครัฐมาถ่ายทอดและการสร้างความเข้าใจยังไม่ครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงาน | ระดับความสำเร็จการจัดทำขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณตามนโยบายดิจิทัล 1. จัดประชุมชี้แจงนโยบายภาครัฐด้านดิจิทัล 2. จัดทำขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณตามนโยบายดิจิทัล 3. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติ | 3 | ข้อ | 1.จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ ข้อปฏิบัติ หรือนโยบายในการจัดทำคำของบประมาณ 2. จัดทำแผนงบประมาณให้มีความสอดคล้องตามแนวนโยบายภาครัฐ | 241306 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ/สำนักงานเลขานุการ | 1.จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559 2. กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณด้านดิจิทัล งบประมาณเงินรายได้ราย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ICT ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2560) ดังนี้ 2.1 เดือน มิ.ย.-ก.ค. 60 คณะ/หน่วยงาน จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ เสนอสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการ ICT 2.2 เดือน ส.ค. 60 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดทำสรุปข้อมูลแผนความต้องการพร้อมรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 2.3 เดือน ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ICT 3. กองแผนงาน แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย และเปลียนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศธ 0529.5/ว167 ลว 14 ก.พ. 2560) โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 | 1. สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.1 วันที่ 24 เม.ย. 2560 ประชุมชี้แจงร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก 1.2 วันที่ 25 พ.ค. 2560 ประชุมชี้แจงร่วมกับ กอง/สำนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี 2. จัดทำปฏิทินและกรอบระยะเวลาการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบรรจุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก (จากการกำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณด้านดิจิทัล งบประมาณเงินรายได้ราย ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ICT ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2560) 3. แจ้งเวียนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ไปยังคณะ/วิทยาลัย/สำนัก เพื่อถือปฏิบัติ (ศธ 0529.5/ว1272 ลว 5 มิ.ย. 2560) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 3.1 ปฏิทินและกรอบระยะเวลาการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2 หลักเกณฑ์การจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.3 แบบคำขอกำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
| 5. การถูกเจาะหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์จากบุคคลภายนอก (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญาต | การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต | ระดับความสำเร็จการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย | 5 | ข้อ | 1.จัดหาอุปกรณ์ป้องการเครือข่ายหลัก 2. จัดให้มีระบบการยืนยันตัวตนการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 3. จัดให้มีระบบการติดตามและตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล | 241306 | สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | - ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย/นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา | 1. มีอุปกรณ์ Firewall เพื่อป้องกันระบบเครือข่ายหลัก 2. มีระบบยืนยันตัวตนในการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 3. มีการเก็บบันทึก (Log) การเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล | 1. มีอุปกรณ์ Firewall เพื่อป้องกันระบบเครือข่ายหลัก 2. มีระบบยืนยันตัวตนในการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 3. มีการเก็บบันทึก (Log) การเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล