## ประเมินแผน
สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรม/โครงการ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | รอบไตรมาส 3 |  | รอบไตรมาส 4
|  |  |  | ผลดำเนินงานโครงการ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด | ผลดำเนินงานโครงการ | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย ด้วยโครงข่ายดิจิตอล | ระดับ/ข้อ | 5 | จัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจิตอลบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ และอยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงาน | ดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ระดับ 5 ข้อ
| 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย | คะแนน | 3.51 | ได้ทำการประเมินรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 15 ก.พ. 2560 | ผลการประเมิน เท่ากับ 3.38
| 3. ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security) | ระดับ/ข้อ | 5 | ทำแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเครือข่าย และแผนการจัดหาอุปกรณ์บรรจุในแผนปฏิบัติงานประจำปี จัดหาเครื่องมือสำหรับป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ระดับ 3
2. โครงการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย | 1. ระดับความสำเร็จของการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย | ระดับ/ข้อ | 5 | จัดให้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งดำเนินงานและรติดตามรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินงานนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการดำเนินงาน | ดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ระดับ 4 ข้อ
| 2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง | ระดับ/ข้อ | 5 | จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจตามแผนที่กำหนด ดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน พร้อมทั้งสรุปผลและรายงานนำเสนอผู้บริหารในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักอย่างต่อเนื่อง | ดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ระดับ 4 ข้อ
| 3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย | คะแนน | 3.51 | ดำเนินการประเมินระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีผลระดับความพึงพอใจ 4.25 จากเดิม 3.97 (ครั้งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จำนวนข้อมูล 39 รายการ) | ผลประเมิน เท่ากับ 4.25
| 4. ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัย | ระดับ/ข้อ | 5 | ดำเนินการเชื่อมโยงระบบ TQF และระบบประเมินการสอน โดยดำเนินการเชื่อมโยงระบบและทดสอบกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560 | ดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ระดับ 5 ข้อ
3. โครงการระบบแผนที่วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี | จำนวนข้อมูลในระบบแผนที่แหล่งวัฒนธรรมต่างๆภายในจังหวัดอุบลราชธานี | รายการ | 50 | อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลในระบบแผนที่แหล่งวัฒนธรรมต่างๆภายในจังหวัดอุบลราชธานี | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
4. โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรอัจฉริยะ(Smart Farmer) | ระดับความพึงพอใจการใช้งานระบบ | คะแนน | 3.51 | 1. ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างโรงเรือน 2. อยู่ระหว่างการขออนุมัติปรับแผนหมวดรายจ่าย เพื่อให้รองรับการดำเนินงานในปัจจุบัน | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
5. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ | ระดับความสำเร็จการบริการวิชาการ | ระดับ/ข้อ | 4 | 1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เป็นประจำทุกเดือน 2. จัดซื้อวัสดุเพื่อรองรับการดำเนินงานให้บริการวิชาการและจัดอบรม | ดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ระดับ 4 ข้อ
6. โครงการไอทีสัญจร | จำนวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ | กิจกรรม | 1 | ดำเนินการออกให้บริการตามคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน โดยสำรวจที่โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี | ดำเนินกิจกรรม 1 กิจกรรม
7. โครงการไอทีคลีนิค | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ | คะแนน | 3.51 | ดำเนินการออกให้บริการตามคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยตามแผนการดำเนินงาน | ผลการประเมิน เท่ากับ 4.55
8. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการบริการวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 60 | 1. มีการกำหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายการดำเนินการจัดอบรมและให้ความรู้ 2. ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการแล้ว และได้ดำเนินการตามแผน มาตั้งแต่เดือน พ.ย. 59 ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยจะสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผน ในเดือน ส.ค. 60 3. อยู่ระหว่างการประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 (ระหว่าง 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย.60) | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy | 5. จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy | คน | 1500 | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2,802 คน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เท่ากับ ร้อยละ 70 | ดำเนินงานได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
10. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ยกระดับการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | 6. จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ยกระดับการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | คน | 9300 | มีจำนวนผู้เข้ารวมโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน 2,927 คน การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในรอบไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 91.67 และร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 86.33 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
11. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | ระดับความสำเร็จการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ระดับ/ข้อ | 5 | 1. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพ “อบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 2. ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3. เข้าร่วมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การกำหนดแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับสำนัก 4. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร step-by-step lmplementing EdPEx | ดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ระดับ 5 ข้อ
12. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน | กระบวนการพัฒนาแผน | ระดับ/ข้อ | 5 | 1. จัดประชุมร่วมคณะ/หน่วยงาน เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การส่ง(ร่าง)รายงานประจำปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจาณา 3. เข้าร่วมการ KM การจัดทำรายงานประจำปี 4. จัดพิมพ์จัดทำรายงานประจำปี 2559 ฉบับสมบูรณ์ 5. แจ้งเวียนรายงานประจำปี 2559 ให้คณะหน่วยงาน | ดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ระดับ 5 ข้อ
13. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | จำนวนโครงการวิเคราะห์ วิจัย | โครงการ | 1 | จัดทำโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ หัวข้อ พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ
14. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน | ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล | ระดับ/ข้อ | 4 | ดำเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ระดับ 4 ข้อ
15. โครงการสร้างสุของค์กร | ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน | คะแนน | 3.51 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
16. โครงการบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร | ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 60 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
17. โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ | ร้อยละ | 80 | บุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้เข้าร่วมและรับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลํกสูตรการอบรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย | บุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร์ฯทุกคนรับการรับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
18. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร | ระดับความพึงพอใจของผู้บริการ | คะแนน | 3.51 | จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | ผลการประเมินเท่ากับ 4.01
19. โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ | ระดับความพึงพอใจของผู้บริการ | คะแนน | 3.51 | จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | ผลการประเมินเท่ากับ 4.01
20. โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค | ระดับความพึงพอใจของผู้บริการ | คะแนน | 3.51 | จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | ผลการประเมินเท่ากับ 4.01
21. โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน | ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 60 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
22. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 4 | มีการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 1. ทำบุญในโครงการสานสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ 2560 2. โครงการออกโรงทานวัดหนองป่าพง 3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ 4. กิจกรรมการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ดำเนินงาน จำนวน 4 กิจกรรมด้านการทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม
23. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 1. ระดับความสำเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล | ระดับ/ข้อ | 4 | 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 ต.ค. 2559 2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ค. และ 30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2560 | ดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ระดับ 4 ข้อ
24. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ | การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ | ระดับ/ข้อ | 4 | 1. จัดประชุมคณะกรรมการ KM ของหน่วยงาน 2. กำหนดหัวข้อและกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำ 3. จัดกิจกรรม KM ได้แก่ 1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบโทรศัพท์ VOIP | ดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ระดับ 4 ข้อ